ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 12.12.2019

Materiál č.: 9/2

Název: Návrh na přípravu nového projektu a prodloužení doby financování projektů v sociální oblasti

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Petr Ksenič, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6765 ze dne 25. 11. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016, bod 2)

č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018, body 5) a 6)

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Žít normálně“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 12.700.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Žít normálně“, předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2020 – 2022 ve výši 12.700.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 5) usnesení č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 dobu financování projektu „Podpora komunitní práce v MSK II“ z „2019 – 2021“ na „2019 – 2022“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zrušit bod 6) usnesení č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 o změně termínu realizace projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016 dobu financování projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“ z „2017 – 2020“ na „2019 – 2022“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

„Žít normálně“

V červnu 2015 byla vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o podporu – Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) č. 03_15_007 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Jedná se o uzavřenou výzvu, jejímiž jedinými příjemci mohou být kraje.

Odbor sociálních věcí předložil odboru evropských projektů projektový námět s názvem „Žít normálně“. Odbor evropských projektů vyhodnotil tento námět jako způsobilý pro předložení žádosti o podporu do příslušné výzvy. Termín pro předložení žádosti o podporu je 13. 12. 2019.

Hlavním cílem projektu je podpořit začlenění osob se zdravotním postižením do běžné společnosti. Všechny klíčové aktivity směřují k zajištění příležitostí a možností, které napomohou lidem se zdravotním postižením se zapojit do běžného života společnosti.

Projekt navazuje na systémově pojatý proces transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, do kterého se významným způsobem zapojilo i Statutární město Ostrava, transformací své příspěvkové organizace Čtyřlístek, p. o. V rámci klíčových aktivit je velký důraz kladen na podporu pracovníků nově vzniklých komunitních služeb v Ostravě, na osvětové a destigmatizační aktivity, které mají posílit povědomí společnosti o právech a potřebách lidí se zdravotním postižením a nápomoci jejich začlenění. Dále pak budou podpořeni klienti v oblasti pracovního uplatnění a smysluplného trávení volného času a vzdělávání pracovníci v transformovaných sociálních službách MSK.

V rámci projektu budou realizovány 4 klíčové aktivity (KA):

• KA 1 – Podpora kvality v nových komunitních službách v Ostravě

- Klientské audity

- Procesní audity

- Audity kvality

- Metodická podpora

- Supervize

- Odborné konzultace

- Vzdělávání pracovníků

• KA 2 – Osvětové a destigmatizační aktivity

- Příprava a odvysílání minipořadů s názvem „Žít normálně“

- Realizace podpory prostřednictvím hromadné dopravy

- Interaktivní expozice

- Projekce vybraných filmů

• KA 3 – Zkvalitnění života lidí s postižením

  - Podpora pracovního uplatnění a smysluplného trávení volného času lidí s postižením

• KA 4 – Vzdělávání pracovníků

  - Základní kurz Bazální stimulace

  - Nástavbový kurz Bazální stimulace

Předpokládaná délka realizace projektu je 1. 6. 2020 – 30. 6. 2022.

Projekt bude financován formou zálohových plateb, a to z 85 % z prostředků EU, z 10 % z prostředků státního rozpočtu a z 5 % z rozpočtu žadatele.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu (profinancování)				12.700.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu			12.500.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		    625.000 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu					11.875.000 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)               					   200.000 Kč

Mezi neuznatelné náklady patří režijní náklady a bankovní poplatky, příp. další náklady, které stanoví poskytovatel dotace samotnou výzvou, a náklady, které mohou vyplynout z průběhu realizace, např. náklady na výběrová řízení včetně rizik spojených s jejich realizací. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Finanční prostředky na kofinancování uvedených projektů (tj. vlastní podíl a neuznatelné výdaje) a případné předfinancování výdajů, které mají být kryty z evropských zdrojů, jsou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2020 a připravovaného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 – 2023 v odvětví sociálních věcí.

V podmínkách výzvy, do které bude žádost o podporu předkládána, není vyžadována udržitelnost projektů a nevzniká potřeba zvýšených výdajů po jejich ukončení.

„Podpora komunitní práce v MSK II“

Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 14. 6. 2018 svým usnesení č. 8/865, bod 5) o profinancování a kofinancování projektu „Podpora komunitní práce v MSK II“. Uvedený bod usnesení uvádí dobu profinancování v letech 2019-2021. Vzhledem k úpravě výzvy, která nově umožňuje realizovat i v roce 2022, bylo přistoupeno k prodloužení realizace projektu až do tohoto roku, z tohoto důvodu je nezbytné měnit dobu financování projektu z „2019 – 2021“ na „2019 – 2022“. Uvedená změna nemá dopad na rozpočet kraje, projekt je financován zálohovými platbami, struktura financování projektu zůstává neměnná.

„Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“

Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 22. 12. 2016 svým usnesení č. 2/68, bod 2) o profinancování a kofinancování projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“. Uvedený bod usnesení uváděl dobu profinancování v letech 2017-2020. S ohledem na zdržení při přípravě projektu došlo k posunu realizace a zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 14. 6. 2018 svým usnesení č. 8/865, bod 6) změnit termín realizace projektu z let 2017 – 2020 na 2019 – 2021. Stejně jako u předchozího projektu, vzhledem k úpravě výzvy, která nově umožňuje realizovat i v roce 2022, bylo přistoupeno k prodloužení realizace projektu až do roku 2022.

Z tohoto důvodu je nezbytné měnit dobu financování projektu na „2019 – 2022“. Usnesení o změně termínu realizace projektu bude zrušeno a doba financování projektu upravena změnou původního usnesení o profinancování a kofinancování projektu. Uvedená změna nemá dopad na rozpočet kraje, projekt je financován zálohovými platbami, struktura financování projektu zůstává neměnná.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Žít normálně“, včetně jeho profinancování a kofinancování dle bodů 1) a 2) návrhu usnesení. Dále doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit dobu financování projektů „Podpora komunitní práce v MSK II“ a „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“ dle bodů 3) – 5) návrhu usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 75

Datum konání: 25. 11. 2019

Materiál č.: 9/1

Název: Návrh na přípravu nového projektu a prodloužení doby financování projektů v sociální oblasti

Číslo usnesení: 75/6765

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016, bod 2)

č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018, body 5) a 6)

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Žít normálně“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 12.700.000 Kč

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Žít normálně“, předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2020 – 2022 ve výši 12.700.000 Kč dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 dobu financování projektu „Podpora komunitní práce v MSK II“ z „2019 – 2021“ na „2019 – 2022“ dle předloženého materiálu

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 6) usnesení č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 o změně termínu realizace projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“ dle předloženého materiálu

5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 2/68 ze dne 22. 12. 2016 dobu financování projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“ z „2017 – 2020“ na „2019 – 2022“ dle předloženého materiálu

6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019