ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 12.12.2019

Materiál č.: 9/17

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obec Staré Těchanovice

Příloha č. 2 - Smlouva obec Staré Těchanovice

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 obec Staré Těchanovice

Příloha č. 4 - Žádost obec Jezdkovice

Příloha č. 5 - Smlouva obec Jezdkovice

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 obec Jezdkovice

Příloha č. 7 - Žádost obec Velká Štáhle

Příloha č. 8 - Smlouva obec Velká Štáhle

Příloha č. 9 - Dodatek č. 1 obec Velká Štáhle

Příloha č. 10 - Žádost obec Leskovec nad Moravicí

Příloha č. 11 - Smlouva obec Leskovec nad Moravicí

Příloha č. 12 - Dodatek č. 1 obec Leskovec nad Moravicí

Příloha č. 13 - Žádost Mikroregion Hvozdnice

Příloha č. 14 - Smlouva Mikroregion Hvozdnice

Příloha č. 15 - Dodatek č. 1 Mikroregion Hvozdnice

Příloha č. 16 - Žádost obec Stěbořice

Příloha č. 17 - Smlouva obec Stěbořice

Příloha č. 18 - Dodatek č. 1 obec Stěbořice

Příloha č. 19 - Žádost obec Staré Heřminovy

Příloha č. 20 - Smlouva obec Staré Heřminovy

Příloha č. 21 - Dodatek č. 1 obec Staré Heřminovy

Příloha č. 22 - Žádost obec Tvrdkov

Příloha č. 23 - Smlouva obec Tvrdkov

Příloha č. 24 - Dodatek č. 1 obec Tvrdkov

Příloha č. 25 - Žádost obec Svobodné Heřmanice

Příloha č. 26 - Smlouva obec Svobodné Heřmanice

Příloha č. 27 - Dodatek č. 1 obec Svobodné Heřmanice

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019

č. 75/6801 ze dne 25. 11. 2019

č. 76/6955 ze dne 9. 12. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019

  - bere na vědomí

žádosti příjemců

- obce Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obce Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- obce Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- obce Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- obce Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

- obce Tvrdkov, IČO 00576000, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

- obce Svobodné Heřmanice, IČO 00296384, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01457/2019/RRC s obcí Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01627/2019/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02159/2019/RRC s obcí Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02201/2019/RRC s obcí Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01459/2019/RRC s mikroregionem Hvozdnice, IČO 71194410, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01622/2019/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06317/2019/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07880/2019/RRC s obcí Tvrdkov, IČO 00576000, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01396/2019/RRC s obcí Svobodné Heřmanice, IČO 00296384, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1326 (materiál č. 9/3) ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ mimo jiné na projekt:

- obce Staré Těchanovice „Rekonstrukce zastávek v obci Starých Těchanovicích“,

- obce Jezdkovice „Rekonstrukce komunikací v obci Jezdkovice“,

- obce Velká Štáhle „Autobusové zastávky nad výkupem, Velká Štáhle“

- obce Leskovec nad Moravicí „Rekonstrukce veřejného osvětlení - přehrada Slezská Harta“

- mikroregionu Hvozdnice „Projektový manažer Mikroregionu Hvozdnice“

- obce Stěbořice „Rekonstrukce chodníků a odstavené plochy v obci Stěbořice“

- obce Staré Heřminovy „Co nám voda vzala – rekonstrukce lávek“

- obce Tvrdkov „Rekonstrukce místní komunikace Mirotínek“,

- obce Svobodné Heřmanice „Rekonstrukce místní komunikace ve Sv. Heřmanicích“.

S obcí Staré Těchanovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 01457/2019/RRC (příloha č. 2). Starosta obce požádal o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2019. Žádost, č. j. MSK XXXXXX/XXXX ze dne 4. 9. 2019, je odůvodněna průtahy při realizaci výběrového řízení na zhotovitele projektu (příloha č. 1). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2020 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2020.

S obcí Jezdkovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01627/2019/RRC (příloha č. 5). Starostka obce požádala o změnu v realizaci projektu z parcely č. 249 na parcelu č. 167. Žádost, č. j. MSK XXXXXX/XXXX ze dne 25. 9. 2019, je odůvodněna tím, že parcela č. 249 je ve vlastnictví dvou vlastníků a obec nemůže na této parcele projekt realizovat, přínosnější pro obec bude realizace projektu na parcele č. 167, která je přístupovou komunikací do mateřské školy (příloha č. 4).

S obcí Velká Štáhle byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 02159/2019/RRC (příloha č. 8). Starosta obce požádal o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2019. Žádost, č. j. MSK XXXXXX/XXXX ze dne 11. 9. 2019, je odůvodněna průtahy při realizaci výběrového řízení na zhotovitele projektu (příloha č. 7). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2020 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2020.

S obcí Leskovec nad Moravicí byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 02201/2019/RRC (příloha č. 11). Starosta obce požádal o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2019. Žádost, č. j. MSK XXXXXX/XXXX ze dne 16. 10. 2019, je odůvodněna průtahy při realizaci rekonstrukce NN rozvodů ze strany ČEZ Distribuce, kdy na uvedených rozvodech je umístěno veřejné osvětlení v obci (příloha č. 10). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2020 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2020.

S mikroregionem Hvozdnice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01459/2019/RRC (příloha č. 14). Předseda mikroregionu požádal o změnu nákladového rozpočtu, která spočívá v přesunu neinvestičních prostředků z druhu 2.3 Jiné služby na druh 3.1 Mzdové náklady. Žádost, č. j. MSK XXXXXX/XXXX ze dne 17. 10. 2019, je odůvodněna změnou financování nákladů na projektového manažera a jeho přijetím do pracovního poměru (příloha č. 13).

S obcí Stěbořice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01622/2019/RRC (příloha č. 17). Starosta obce požádal o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2019. Žádost, č. j. MSK XXXXXX/XXXX ze dne 7. 11. 2019, je odůvodněna průtahy při realizaci projektu ze strany zhotovitele stavby, které spočívají ve zpoždění dodávek samotných stavebních prací (příloha č. 16). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2020 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2020.

S obcí Staré Heřminovy byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 06317/2019/RRC (příloha č. 20). Starostka obce požádala o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2019. Žádost, č. j. MSK XXXXXX/XXXX ze dne 7. 11. 2019, je odůvodněna opožděním dodávek stavebního materiálu a stavebních prací ze strany zhotovitele stavby (příloha č. 19). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2020 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2020.

S obcí Tvrdkov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 07880/2019/RRC (příloha č. 23). Starosta obce požádal o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2019. Žádost, č. j. MSK XXXXXX/XXXX ze dne 26. 11. 2019, je odůvodněna přidělení dotace jako náhradnímu projektu dle stanoveného pořadí v Programu ve 4. Q 2019 (příloha č. 22). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2020 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2020.

S obcí Svobodné Heřmanice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 01396/2019/RRC (příloha č. 26). Starosta obce požádal o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2019. Žádost, č. j. MSK XXXXXX/XXXX ze dne 28. 11. 2019, je odůvodněna prodloužením lhůt při dodávkách specifického stavebního materiálu (gabiónové sítě) nezbytného pro realizaci projektu (příloha č. 25). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 31. 3. 2020 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 4. 2020.

Výše uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace (příloha č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 a 27) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	75

Datum konání:	25. 11. 2019

Materiál č.:		9/36

Název:		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Číslo usnesení:	75/6801

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019

bere na vědomí

žádosti příjemců

- obce Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obce Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- obce Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- obce Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- obce Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01457/2019/RRC s obcí Staré Těchanovice, IČO 00635529, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01627/2019/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02159/2019/RRC s obcí Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02201/2019/RRC s obcí Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01459/2019/RRC s mikroregionem Hvozdnice, IČO 71194410, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01622/2019/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06317/2019/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	76

Datum konání:	9. 12. 2019

Materiál č.:		9/10

Název:		Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Číslo usnesení: 76/6955

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019

  - bere na vědomí

žádosti

- obce Tvrdkov, IČO 00576000, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Svobodné Heřmanice, IČO 00296384, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07880/2019/RRC s obcí Tvrdkov, IČO 00576000, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01396/2019/RRC s obcí Svobodné Heřmanice, IČO 00296384, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019