ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 12.12.2019

Materiál č.: 9/29

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám uzavřeným v rámci poskytnuté individuální dotace a v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost_Pavlína Kavková

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace_Pavlína Kavková

Příloha č. 3 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě_Pavlína Kavková

Příloha č. 4 - Žádost_XEVOS_Solutions

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace_XEVOS Solutions

Příloha č. 6 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě_XEVOS Solutions

Příloha č. 7 - Žádost_VŠB-TUO

Příloha č. 8 - Smlouva o poskytnutí dotace_VŠB-TUO

Příloha č. 9 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě_VŠB-TUO

Příloha č. 10 - Žádost_El-Stylo

Příloha č. 11 - Smlouva o poskytnutí dotace_El-Stylo

Příloha č. 12 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě_El Stylo (DT 1)

Příloha č. 13 - Smlouva o poskytnutí dotace_El-Stylo

Příloha č. 14 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě_El Stylo (DT 2)

Příloha č. 15 - Žádost_ULLMANNA

Příloha č. 16 - Smlouva o poskytnutí dotace_ULLMANNA

Příloha č. 17 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě_ULLMANNA

Příloha č. 18 - Žádost_MIRdesign

Příloha č. 19 - Smlouva o poskytnutí dotace_MIRdesign

Příloha č. 20 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě_MIRdesign

Příloha č. 21 - Žádost_FTR STUDIO

Příloha č. 22 - Smlouva o poskytnutí dotace_FTR STUDIO

Příloha č. 23 - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě_FTR STUDIO

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/886 ze dne 14. 6. 2018

č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018

č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019

k usnesení rady kraje

č. 39/3497 ze dne 29. 5. 2018

č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

č. 68/6225 ze dne 27. 8. 2019

č. 75/6791 ze dne 25. 11. 2019

  - bere na vědomí

- žádost Pavlíny Kavkové ze dne 21. 8. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost XEVOS Solutions s.r.o. ze dne 1. 10. 2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 1. 11. 2019 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- žádost El-Stylo s.r.o. ze dne 4. 11. 2019 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- žádost ULLMANNA s.r.o. ze dne 5. 11. 2019 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- žádost MIRdesign, s.r.o. ze dne 12. 11. 2019 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- žádost FTR STUDIO s.r.o. ze dne 14. 11. 2019 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00356/2019/RRC ze dne 13. 2. 2019 s Pavlínou Kavkovou, IČO 06498353 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06580/2019/RRC ze dne 17. 10. 2019 s XEVOS Solutions s.r.o., IČO 27831345 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06592/2018/RRC ze dne 23. 7. 2018 s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100 přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07736/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s El-Stylo s.r.o., IČO 07313926 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07739/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s El-Stylo s.r.o., IČO 07313926 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07357/2019/RRC ze dne 13. 11. 2019 s ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07761/2019/RRC ze dne 19. 11. 2019 s MIRdesign, s.r.o., IČO 08169501 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07816/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s FTR STUDIO s.r.o., IČO 08169331 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/1008 (mat. č. 9/20) ze dne 13. 9. 2018 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018. Jedním z příjemců dotace byla Pavlína Kavková, která získala dotaci na realizaci projektu s názvem „Externí kancelář, Easy Office“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci výše uvedeného projektu byla uzavřena dne 13. 2. 2019.

Dne 21. 8. 2019 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (prostřednictvím datové schránky) doručena žádost Pavlíny Kavkové, ve které žadatelka žádá o prodloužení termínu realizace projektu do konce května roku 2020. Žadatelka svou žádost odůvodňuje neočekávanými delšími dodacími lhůtami dodavatelů zboží/služeb potřebné pro fungování své živnosti a vysokým zájmem klientů o své služby, které při současném stavu a rozvoji živnosti musí žadatelka řešit organizačními a personálními změnami. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu shledává, že uvedená odůvodnění pro prodloužení termínu realizace projektu jsou relevantní a doporučuje žádosti vyhovět.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1576 (mat. č. 9/5) ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019. Jedním z příjemců dotace byla společnost XEVOS Solutions s.r.o., která získala dotaci na realizaci projektu „XEVOS – specialista kybernetické bezpečnosti“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla uzavřena dne 17. 10. 2019.

Dne 1. 10. 2019 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje doručena žádost společnosti XEVOS Solutions s.r.o., ve které společnost žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2020. Žadatel svou žádost odůvodňuje osobními důvody a zdravotními komplikacemi ze strany vybraného zaměstnance (InnoBoostera), který měl na nově vytvořené pracovní místo nastoupit dne 1. 7. 2019. Avšak z výše uvedených důvodů nastoupil na pracovní pozici až 1. 10. 2019. Kvůli této komplikaci, kterou žadatel nemohl ovlivnit, nemůže vyčerpat schválenou dotaci v plné výši, jelikož realizace projektu je stanovena v max. rozsahu 12 měsíců, max. však do 30. 6. 2020. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu shledává, že uvedené odůvodnění pro prodloužení termínu realizace projektu je relevantní a doporučuje žádosti vyhovět.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/886 (mat. č. 9/22) ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo poskytnout účelové individuální dotace veřejným vysokým školám v Moravskoslezským kraji. Jedním z příjemců dotace byla Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, která získala dotaci na realizaci projektu „Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla uzavřena dne 23. 7. 2018.

Dne 1. 11. 2019 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (prostřednictvím datové schránky) doručena žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ve které univerzita žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2020. Žadatel svou žádost odůvodňuje skutečností, že v současnosti nelze předjímat termíny připravovaných výzev mezinárodních a centrálně řízených programů v průběhu programového období, které mohou být vyhlášeny i v průběhu roku 2020. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu shledává, že uvedené odůvodnění pro prodloužení termínu realizace projektu je relevantní a doporučuje žádosti vyhovět.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1576 (mat. č. 9/5) ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019. Jedním z příjemců dotace byla společnost El-Stylo s.r.o., která získala dotaci na realizaci projektu „Splitboardové vázání“ ve dvou samostatných dotačních titulech – StartUp voucheru a TechArt voucheru.

Dne 4. 11. 2019 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (prostřednictvím datové schránky) doručena žádost El-Stylo s.r.o., ve které žadatel žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2020. Žadatel svou žádost v rámci projektu realizovaného prostřednictvím StartUp voucheru odůvodňuje tím, že plánovaný rozpočet projektu tvoří nákladné investiční položky, jež mají delší dodací lhůty, a žadatel tak není schopen splnit podmínku smlouvy týkající se vzniku a úhrady nákladů souvisejících s projektem v období realizace projektu tj. od 7. 1. 2019 do 31. 12. 2019. V rámci projektu realizovaného projektu prostřednictvím TechArt voucheru žadatel odůvodňuje svou žádost tím, že vyráběný prototyp vyvíjeného produktu je nutné otestovat v relevantních zimních podmínkách, aby bylo možné produkt směřovat k sériové výrobě. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu shledává, že uvedená odůvodnění pro prodloužení termínu realizace projektu jsou relevantní a doporučuje žádosti vyhovět.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1576 (mat. č. 9/5) ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019. Jedním z příjemců dotace byla společnost ULLMANNA s.r.o., která získala dotaci na realizaci projektu „Významné snížení množství lidské práce v zemědělství díky využití umělé inteligence“.

Dne 5. 11. 2019 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (prostřednictvím datové schránky) doručena žádost ULLMANNA s.r.o., ve které žadatel žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2020. Žadatel svou žádost

odůvodňuje podstatou svého projektu. Žadatelův projekt se zabývá vytvořením prototypu chytrého zemědělského stroje. Stěžejní testování je možné provést pouze v jarním období, v době růstu dané zemědělské plodiny a v rámci dodržení osevního postupu. Největší využití poskytnuté dotace je očekáváno v průběhu polních testů na jaře a v létě roku 2020. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu shledává, že uvedené odůvodnění pro prodloužení termínu realizace projektu je relevantní a doporučuje žádosti vyhovět.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1576 (mat. č. 9/5) ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019. Jedním z příjemců dotace byla společnost MIRdesign, s.r.o., která získala dotaci na realizaci projektu „MIRdesign“.

Dne 12. 11. 2019 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (prostřednictvím datové schránky) doručena žádost MIRdesign, s.r.o., ve které žadatel žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2020. Žadatel svou žádost odůvodňuje tím, že v rámci období realizace projektu, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nemůže čerpat schválené a poskytnuté prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje s ohledem na dlouhé dodací lhůty jednotlivých dodavatelů u pořizovaných nákladových položek rozpočtu. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu shledává, že uvedené odůvodnění pro prodloužení termínu realizace projektu je relevantní a doporučuje žádosti vyhovět.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1576 (mat. č. 9/5) ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019. Jedním z příjemců dotace byla společnost FTR STUDIO s.r.o., která získala dotaci na realizaci projektu „FUTURO“.

Dne 14. 11. 2019 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (prostřednictvím datové schránky) doručena žádost FTR STUDIO s.r.o., ve které žadatel žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2020. Žadatel svou žádost odůvodňuje časovou náročností při vývoji specifického materiálu založeného na přírodní bázi. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu shledává, že uvedené odůvodnění pro prodloužení termínu realizace projektu je relevantní a doporučuje žádosti vyhovět.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje zůstávají nezměněna. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:			75

Datum konání:		25. 11. 2019

Materiál č.:			9/26

Název:	Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám uzavřeným v rámci poskytnuté individuální dotace a v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Číslo usnesení:		75/6791

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3497 ze dne 29. 5. 2018

č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

č. 68/6225 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/886 ze dne 14. 6. 2018

č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018

č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019

  - bere na vědomí

- žádost Pavlíny Kavkové ze dne 21. 8. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost XEVOS Solutions s.r.o. ze dne 1. 10. 2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 1. 11. 2019 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- žádost El-Stylo s.r.o. ze dne 4. 11. 2019 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- žádost ULLMANNA s.r.o. ze dne 5. 11. 2019 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- žádost MIRdesign, s.r.o. ze dne 12. 11. 2019 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- žádost FTR STUDIO s.r.o. ze dne 14. 11. 2019 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00356/2019/RRC ze dne 13. 2. 2019 s Pavlínou Kavkovou, IČO 06498353 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06580/2019/RRC ze dne 17. 10. 2019 s XEVOS Solutions s.r.o., IČO 27831345 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06592/2018/RRC ze dne 23. 7. 2018 s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100 přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje s El-Stylo s.r.o., IČO 07313926 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje s El-Stylo s.r.o., IČO 07313926 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07357/2019/RRC s ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje s MIRdesign, s.r.o., IČO 08169501 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje s FTR STUDIO s.r.o., IČO 08169331 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019