DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 00356/2019/RRC ze dne 13. 2. 2019

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Pavlína Kavková

se sídlem:	Frýdlantská 158, 738 01 Frýdek-Místek

IČO:	06498353

DIČ:	CZ9855055397

bankovní spojení:	FIO banka, a.s.

číslo účtu:	2501316483/2010

Zapsána v živnostenském rejstříku

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00356/2019/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Externí kancelář, Easy Office“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 (dále jen „projekt“).

- Dne 21. 8. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2020. Jako důvod tohoto kroku příjemce uvádí neočekávané delší dodací lhůty dodavatelů zboží/služeb potřebné pro fungování své živnosti a vysokým zájmem klientů o své služby, které při současném stavu a rozvoji živnosti musí příjemce řešit organizačními a personálními změnami. Vše výše uvedené má vliv na dobu realizace projektu.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.

Změna smlouvy

- Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 5. 2020“.

- V čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2018“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019“.

- V Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 20. 1. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2020“.

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2020“.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 12. 12. 2019

V Ostravě dne ...........			V ....................... dne ...........

…………………………………………………………	…………………………………………………………..

za poskytovatele					Pavlína Kavková