DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 06592/2018/RRC ze dne 23. 7. 2018

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem:	17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba

zastoupen:	prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČO:	61989100

DIČ:	CZ61989100

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	94-6225761/0710

Zapsána v živnostenském rejstříku

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06592/2018/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje“ realizovaného v rámci individuální dotace (dále jen „projekt“).

- Dne 1. 11. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2020. Jako důvod tohoto kroku příjemce uvádí, že v současnosti nelze předjímat termíny připravovaných výzev a mezinárodních a centrálně řízených programů v průběhu programového období, které mohou být vyhlášeny i v průběhu roku 2020.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.

Změna smlouvy

- Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 10. 2020“.

- V čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2018“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019“.

- V Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 20. 1. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2020“.

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2020 (úhradu osobních nákladů může příjemce provést i měsíc po ukončení realizace projektu),“

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 12. 12. 2019

V Ostravě dne ...........			V ....................... dne ...........

…………………………………………………………	         …………………………………………………………..

za poskytovatele					      za příjemce

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor