Stavby nadřazené dopravní infrastruktury -  stanovisko EIA dle zákona č. 244/1992 Sb.,

| Stavba | Stav přípravy | Možný/další postup |
| --- | --- | --- |
| I/11 Opava, severní obchvat - východní část | Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, pravomocné stavební povolení vydáno na 93% hlavní trasy, probíhá stavební řízení na marginální část stavby, | MŽP odmítlo vydat souhlas s vydáním stavebních povolení Přerušení stavebního řízení, do vydání závazného stanoviska EIA |
| I/11 Ostrava, prodloužená Rudná | Probíhá řízení o vydání stavebního povolení na méně než 6% délky hlavní trasy, téměř 95% úseku v realizaci; Účastníkem řízení (Ing. arch. Richtár) vznesena podjatost na celý krajský úřad, řízení bylo postoupeno Ministerstvu dopravy | MŽP odmítlo vydat souhlas s vydáním stavebních povolení Stavba sledovaná usnesením Vlády ČR č. 434 ze dne 11. května 2016 MD krajskému úřadu uložilo vyšetřit určení, obsah a dobu vzniku udávané podjatosti |
| D48 Frýdek-Místek, obchvat | Pravomocné stavební povolení vydáno na 71% hlavní trasy | další řízení jsou zablokována – MŽP nevydalo souhlas s vydáním stavebních povolení Stavba sledovaná usnesením Vlády ČR č. 434 ze dne 11. května 2016 |
| D48 MÚK Bělotín - Rybí | Připravena dokumentace pro stavební povolení, samostatně se řeší průtah Novým Jičínem; na MD běží stavební řízení na všechny stavební objekty, | řízení jsou zablokována – MŽP nevydalo souhlas s vydáním stavebních povolení |
| D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 | Zadávací dokumentace byla dokončena | Riziko zpochybnění legitimity vydávání veřejných prostředků |
| D48 Rybí - MÚK Rychaltice | Příprava zadávací dokumentace, Stavební povolení na všechny stavební objekty PDPS – 5/2016 | Riziko zpochybnění legitimity vydávání veřejných prostředků |
| D48 Rychaltice - Frýdek-Místek | Rescreening v roce 2015, stavba v provozu mimo úsek s vyvlastňovaným nemovitostmi, probíhá stavební řízení na marginální část stavby | řízení jsou zablokována – MŽP nevydalo souhlas s vydáním stavebních povolení |
| I/57 Krnov SV obchvat | Zadávací dokumentace před dokončením, 3. 3. 2016 zveřejněna předběžná informace o výběrovém řízení na zhotovitele |  |
| I/67 Karviná - obchvat | Aktualizace dokumentace pro stavební povolení, probíhá majetkoprávní příprava | aktualizace projektu musí být znovu posouzena MŽP |

Stavby nadřazené dopravní infrastruktury -  stanovisko EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.,

| Stavba | Stav přípravy | Možný/další postup |
| --- | --- | --- |
| Silnice I/68 Třanovice - Nebory | Vydána část stavebních povolení; jsou opakovaně napadána vyvlastnění tří stavebních pozemků; MŽP vydalo negativní stanovisko EIA (ke změnám projektu), | Bude opakováno vyvlastňovací řízení; žádost o stavební povolení na část hlavní trasy bude zamítnuta; změny projektu musí být znovu posouzeny MŽP |

Vysvětlivky:

MD	Ministerstvo dopravy

MŽP	Ministerstvo životního prostředí

PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby