Příloha č. 12 - Návrh dodatku – Obec Morávka

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04317/2024/KH

**I.
Smluvní strany**

# Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Josefem Bělicou Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1002520362/2700

datová schránka: 8x6bxsd

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Morávka

se sídlem: Morávka 599, 739 04 Pražmo

zastoupena: Mgr. Gabrielou Daňkovou, starostkou

IČO: 00296945

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1682041399/0800

(dále jen „příjemce“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04317/2024/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Morávka.
2. Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „**Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice**“, a z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu na straně zhotovitele stavby, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

**III.
Změna smlouvy**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2025“ na „**30. 6. 2026**“.
2. Článek V odst. 3 písm. g) se nahrazuje novým zněním:
3. předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k:
* 31. 12. 2024 nejpozději do 15. 1. 2025
* 31. 12. 2025 nejpozději do 15. 1. 2026

Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

1. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „23. 1. 2026“ na „31. 7. 2026“.
2. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2024 do 31.  12. 2025“ na „**od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2026**“.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, provede zveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude dodatek zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
8. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze dne ………………….
9. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. ………… ze dne ………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne:  |  | V Morávce dne: |
|  |  |  |
| za poskytovateleIng. Josef Bělica Ph.D., MBAhejtman kraje |  | za příjemceMgr. Gabriela Daňkovástarostka |

Tuto smlouvu je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.