DOHODA O NAROVNÁNÍ  
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01619/2025/KH

**I.  
Smluvní strany**

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20036-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. **Obec Jindřichov**

se sídlem: Jindřichov 58, 793 83 Jindřichov

zastoupeno: Martinem Korduliakem, starostou

IČO: 00296074

DIČ: CZ00296074

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4825771/0100

(dále jen „příjemce“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.07.2025 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01619/2025/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci neinvestiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů projektu „Zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce“ (dále jen „projekt“).
2. Dle smlouvy byl příjemce povinen zrealizovat projekt nejpozději do 30.06.2025 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu nejpozději do 04.08.2025. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 14.09.2024 do 30.06.2025.
3. Dne 14.07.2025 obdržel poskytovatel žádost o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu, v níž příjemce dotace uvádí, že projekt nebylo možné zrealizovat v původně stanoveném termín. Důvodem je skutečnost, že příjemce začal realizovat kroky potřebné k naplnění účelu dotace až po příslibu finanční podpory poskytovatelem. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace projektu.

**III.  
Narovnání**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „30.06.2025“ na „**30.06.2026**“.
2. V článku V odst. 3 písm. f) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „04.08.2025“ na „**31.07.2026**“.
3. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období vzniku uznatelných nákladů pro realizaci projektu z „od 14.09.2024 do 30.06.2025“ na „**od 14.09.2024 do 30.06.2026**“.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. XX/XXXX ze dne 15.09.2025.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. …………………… ze dne …………………………

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě dne …………………………… | V Jindřichově dne ……………………… |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| …………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce |
| Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA  hejtman kraje | Martin Korduliak  starosta |

Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21.10.2024.