## RMK 31_07_2025_hodnoty
2025 | [13 empty] | Příloha č. 4
Přehled akcí reprodukce majetku kraje v roce 2025
v tis. Kč
ORG | Název akce | Výdaje na akci celkem | Vlastní zdroje PO | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | Předpoklad 2025 1) | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
|  |  |  | před r. 2024 | 2024 | stav k 31.07.2025 |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | po r. 2028
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
4077 | Rekonstrukce budovy krajského úřadu | 267599.1716 | 0 | 241269.1987 | 6563.6729 | 16766.3 | 641.7642 | 3.8277 | 16766.3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2005.
5338 | Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 73458.9534 | 0 | 40200.0091 | 7067.9944 | 9390.95 | 4210.4234 | 44.8349 | 9390.95 | 16800 | 0 | 0 | 0 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2015.
| ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM | 341058.1251 | 0 | 281469.2078 | 13631.6673 | 26157.25 | 4852.1876 | 18.5501 | 26157.25 | 19800 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:
4707 | Nákup pozemků a ostatních nemovitostí | 8600 | 0 | 55273.8805 | 17745.924 | 8600 | 59.2986 | 0.68952 | 8600 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5057 | Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje | 202283.5904 | 0 | 197245.5114 | 5012.349 | 25.73 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
5344 | Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku | 3632.5 | 0 | 195.8385 | 600.5714 | 3632.5 | 389.015 | 10.7093 | 3632.5 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
| ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM | 214516.0904 | 0 | 252715.2305 | 23358.8444 | 12258.23 | 448.3136 | 3.6572 | 12258.23 | 53000 | 53000 | 53000 | 0
ODVĚTVÍ DOPRAVY:
4081 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 | 308462.2119 | 0 | 14437.4656 | 293622.1563 | 402.59 | 402.5843 | 99.9986 | 402.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4246 | Výstavba nové haly soli včetně demolice stávající haly – CM Rýmařov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 36809.6972 | 5709.69 | 3777.7091 | 10370.3881 | 16951.91 | 7673.2278 | 45.2647 | 16951.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4334 | Silnice II/470, stavba „Komunikace – Severní spoj“ v Ostravě – příprava (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 69000 | 0 | 228.69 | 0 | 7771.31 | 0 | 0 | 7771.31 | 25000 | 36000 | 0 | 0 | Výdaje 69 mil. Kč na projektovou přípravu; odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce 1.800 mil. Kč.
4335 | Příprava výstavby tramvajové tratě Ostrava – Orlová – Karviná (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 104369.617 | 0.03 | 721.4 | 792.187 | 856 | 855.993 | 99.9992 | 856 | 2000 | 100000 | 0 | 0 | Výdaje 56 mil. Kč na projektovou přípravu; odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce 8.056 mil. Kč.
4340 | Oprava havarijních úseků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 30000 | 2845.544 | 50000 | 60000 | 30000 | 21000 | 70 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4341 | Silnice II/478 Nová Krmelínská Ostrava a Mostní II. Etapa | 303820.4668 | 0 | 10751.4668 | 1403.9 | 36355.1 | 3006.4333 | 8.2696 | 36355.1 | 50000 | 205310 | 0 | 0 | -
4342 | Rekonstrukce budovy CM Hlučín, středisko Opava (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 13900 | 0 | 0 | 88.33 | 6811.67 | 235.6754 | 3.4599 | 6811.67 | 7000 | 0 | 0 | 0 | -
4343 | Novostavba garáží a dílen v areálu CM Frýdek-Místek (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 119684.948 | 84.94 | 0 | 980.178 | 24919.83 | 711.722 | 2.856 | 24919.83 | 58700 | 35000 | 0 | 0 | -
4355 | Souvislé opravy silnic, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 419858 | 80222.17 | 2934482.983 | 515701 | 419858 | 29000 | 6.9071 | 419858 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4414 | Výkup pozemků pro přeložku silnice II/443 - obchvat Otic | 21000.001 | 0 | 0 | 15530.701 | 5469.3 | 90.819 | 1.6605 | 5469.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4450 | Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4571 | Přeložka silnice II/467 Štítina – obchvat a napojení na silnici I/11 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 292012.1 | 12.1 | 0 | 4719 | 7281 | 0 | 0 | 7281 | 0 | 50000 | 230000 | 0 | -
4572 | HUB Mošnov, výstavba okružní křižovatky na sil. I/58, a úprava křižovatek na sil. II/464 pro nadměrnou dopravu (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 60000.006 | 0 | 0 | 1245.816 | 58754.19 | 3000 | 5.106 | 58754.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4633 | Rekonstrukce objektu dílen a garáží CM Krnov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 31460.4976 | 1460.49 | 0 | 5785.3376 | 24214.67 | 7385.4806 | 30.5 | 24214.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4700 | Rekonstrukce mostních objektů a silnic (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 239800 | 168211 | 0 | 188904.756 | 239800 | 50000 | 20.8507 | 239800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4773 | Rekonstrukce zdroje vytápění, středisko Karviná (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4774 | Rekonstrukce zdroje vytápění správní budovy, středisko Nový Jičín (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 5100 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4778 | Povodňová škoda na silnici II/451 Vidly – Vrbno | 316999.62 | 0 | 0 | 0 | 238.62 | 0 | 0 | 238.62 | 13761 | 84000 | 126000 | 93000 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech
4779 | Povodňová škoda na silnici II/457 Petrovice - Jindřichov – Osoblaha | 307352.25 | 0 | 0 | 0 | 552.25 | 0 | 0 | 552.25 | 6000 | 84000 | 126000 | 90800 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech
4780 | Povodňová škoda na silnici II/453 Heřmanovice – Město Albrechtice | 141999.01 | 0 | 0 | 0 | 1203.01 | 0 | 0 | 1203.01 | 54196 | 18200 | 27300 | 41100 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech
4781 | Povodňová škoda na silnici II/450 Karlova Studánka - Vidly - hr. Olomouckého kraje | 142432.2 | 0 | 0 | 0 | 1432.2 | 0 | 0 | 1432.2 | 40680 | 59220 | 41100 | 0 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech
4782 | Povodňová škoda na silnici III/4585 Brantice - Krnov | 122061.47 | 0 | 0 | 0 | 61.47 | 0 | 0 | 61.47 | 51340 | 34160 | 36500 | 0 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech
4783 | Povodňová škoda na silnici III/48312 Čeladná - Podolánky | 101231.2 | 0 | 0 | 0 | 1231.2 | 175.45 | 14.2503 | 1231.2 | 1300 | 30000 | 35000 | 33700 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech
4784 | Povodňová škoda na silnici III/4521 Krásné Loučky - Purkartice - Karlovice | 78223.95 | 0 | 0 | 0 | 1523.95 | 484 | 31.7596 | 1523.95 | 11600 | 42000 | 23100 | 0 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech
4788 | Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy | 5000 | 0 | 74256.8057 | 236.2882 | 5000 | 125.71 | 2.5142 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4789 | Povodňová škoda na silnici III/45720 Slezské Rudoltice | 36123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 25500 | 10500 | 0 | 0 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech
4790 | Povodňová škoda na silnici II/459 Krnov – Horní Benešov | 35999.38 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 94.38 | 25500 | 10405 | 0 | 0 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech
4805 | Povodňová škoda na silnici III/45813 Město Albrechtice - Opavice | 20000.32 | 0 | 0 | 0 | 130.32 | 129.47 | 99.3478 | 130.32 | 19870 | 0 | 0 | 0 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech
4850 | Živel 1 – povodňové škody na silnicích (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 352500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1000 | 10 | 10000 | 213800 | 63700 | 34500 | 30500 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech
5180 | Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy | 1767.64 | 0 | 8924.15 | 0 | 1767.64 | 1767.635 | 99.9997 | 1767.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5752 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje | 1554 | 0 | 1032.132 | 0 | 1554 | 462.6582 | 29.7721 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce budou realizovány společností Letiště Ostrava, a. s. a financování akcí bude řešeno formou zápočtu nájemného. Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5954 | Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava - příprava | 4053093.7507 | 0 | 33118.1507 | 0 | 39975.6 | 27893.4827 | 69.7763 | 39975.6 | 1194000 | 1194000 | 1592000 | 0 | -
| ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM | 7781415.3362 | 258545.964 | 3135730.953 | 1103380.0382 | 959233.21 | 155400.3412 | 16.2005 | 959233.21 | 1800247 | 2056495 | 2271500 | 289100
ODVĚTVÍ INFORMATIKY A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI:
4423 | Kybernetická bezpečnost | 32368.9142 | 0 | 5992.8431 | 3993.091 | 22382.98 | 0 | 0 | 22382.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4621 | Hospital Cloud | 309946.97 | 0 | 0 | 606.21 | 189340.76 | 0 | 0 | 189340.76 | 120000 | 0 | 0 | 0 | -
4625 | Kybernetická bezpečnost v odvětví zdravotnictví (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace) | 35614.9577 | 0 | 0 | 1786.0977 | 33828.86 | 46.2032 | 0.13658 | 33828.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4769 | Reprodukce majetku kraje (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace) | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 173.877 | 86.9385 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5337 | Informační a komunikační technologie KÚ - kapitálové výdaje | 114165.6241 | 0 | 79572.3871 | 6693.2371 | 27900 | 3540.0643 | 12.6884 | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5829 | Informační a komunikační technologie ZK - kapitálové výdaje | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 49.61 | 19.844 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5878 | Vysokorychlostní datová síť (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 126047.0719 | 0 | 30266.1631 | 19357.6288 | 28045.28 | 3904.9551 | 13.9238 | 28045.28 | 16126 | 16126 | 16126 | 0 | -
| ODVĚTVÍ INFORMATIKY A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI CELKEM | 618593.5379 | 0 | 115831.3932 | 32436.2646 | 301947.88 | 7714.7096 | 2.555 | 301947.88 | 136126 | 16126 | 16126 | 0
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:
4546 | IBC MSK – rozšíření prostor pro tísňové volání | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5179 | Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví krizového řízení | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.996 | 99.96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5630 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – výměna výjezdových vrat a úprava dezinfekčního koutu | 1411.64 | 0 | 0 | 147.4 | 1264.24 | 1264.2252 | 99.9988 | 1264.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM | 2421.64 | 0 | 0 | 147.4 | 2274.24 | 1274.2212 | 56.0284 | 2274.24 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ KULTURY:
4042 | Odvodnění budovy Těšínského divadla (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 8401.2455 | 401.24 | 5867.9819 | 2045.6536 | 86.37 | 0 | 0 | 86.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4043 | Žerotínský zámek - revitalizace objektu - příprava (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 4407.191 | 0 | 662.181 | 1030.92 | 2714.09 | 0 | 0 | 2714.09 | 0 | 0 |  | 0 | Výdaje ve výši 4.407 tis. Kč na projektovou přípravu; odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce - 350.000 tis. Kč.
4136 | Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury | 21190.22 | 325 | 7149.0953 | 15904.8173 | 21190.22 | 10998.6914 | 51.9046 | 21190.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4347 | Zámek Bruntál - revitalizace objektu II (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 176070.85 | 0 | 1070.85 | 0 | 6100 | 114.95 | 1.8844 | 6100 | 35000 | 133900 | 0 | 0 | -
4350 | Hrad Sovinec - Revitalizace vstupní části objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 14576 | 1076 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4415 | Nová expozice Technického muzea Tatra v Kopřivnici - muzeum osobních vozidel (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 15499.95 | 0 | 0 | 1324.95 | 4175 | 0 | 0 | 4175 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
4416 | Revitalizace frýdeckého zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 29727 | 227 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1150 | 4850 | 23500 | 0 | 0 | -
4419 | Oprava střechy Žerotínského zámku (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 31000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | -
4420 | Oprava Památníku životické tragédie (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) | 8867.3665 | 367.36 | 0 | 4245.5665 | 2254.44 | 0 | 0 | 2254.44 | 2000 | 0 | 0 | 0 | -
4468 | Revitalizace zámeckého parku Nová Horka - I. Etapa (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 30200 | 200 | 0 | 1014.17 | 28985.83 | 421.443 | 1.454 | 28985.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4469 | Krajský depozitář pro kulturní organizace – příprava (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organ | 30000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 5000 | 24850 | 0 | 0 | Závazek financování 30.000 tis. Kč (projektová příprava); 600.000 tis. Kč - odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce.
4470 | Modernizace elektronické požární signalizace (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) | 3500 | 500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4471 | Oprava střechy a fasády budovy konzervačního pracoviště v Horní Suché (Muzeum Těšínska, příspěvková | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 358.16 | 5.9693 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4472 | Muzeum osobních automobilů Tatra Kopřivnice - příprava (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 31150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 10000 | 21000 | 0 | 0 | Závazek financování 31.150 tis. Kč (projektová příprava); 589.000 tis. Kč - odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce.
4548 | Oprava systému ochrany před bleskem – Archeopark (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) | 3354.5 | 54.5 | 0 | 0 | 3300 | 2335.012 | 70.7579 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4549 | Odstranění nedokončené stavby – Šenov u Nového Jičína (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 1934.67 | 24.2 | 0 | 0 | 1910.47 | 1910.4675 | 99.9999 | 1910.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4550 | Hydroizolace, odvodnění a odvětrání podstřeší sala terreny (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4552 | Výměna vchodových dveří a instalace protipožární skleněné přepážky (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5250 | Reprodukce movitého nehmotného majetku kraje v odvětví kultury | 1010 | 532 | 51318.6854 | 5265.175 | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5254 | Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK | 1757.48 | 462.27 | 26083.6138 | 241.0393 | 1757.48 | 155.5092 | 8.8484 | 1757.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5748 | Zámek Nová Horka - dobudování infrastruktury a zázemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 58648.9089 | 72.87 | 20623.2069 | 31421.022 | 6531.81 | 5496.195 | 84.1451 | 6531.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5847 | Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 34898.0205 | 1025.9 | 31890.1202 | 1322.1202 | 659.88 | 0 | 0 | 659.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM | 515323.4023 | 5268.34 | 144665.7345 | 63815.4339 | 109605.59 | 21790.428 | 19.8808 | 108755.59 | 96850 | 203250 | 0 | 0
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU:
5307 | Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu | 130 | 0 | 5733 | 281.325 | 130 | 119.4 | 91.8462 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5883 | Dotační program-Program na podporu technických atraktivit - příspěvkové organizace MSK | 693.8 | 18 | 172 | 323.8 | 180 | 90 | 50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM | 823.8 | 18 | 5905 | 605.125 | 310 | 209.4 | 141.8462 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
4140 | Venkovní úpravy ploch, ul. Rybářská (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) | 1693.6 | 193.6 | 1026.08 | 0 | 473.92 | 0 | 0 | 473.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4143 | Oprava střechy, fasády a sanace zdí (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) | 62176.7847 | 22065.7 | 0 | 4118.7547 | 35992.33 | 1306.2092 | 3.6291 | 35992.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4155 | Rekonstrukce objektu Na Pomezí (Sírius, příspěvková organizace, Opava) | 63761.36 | 261.36 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 3385 | 30000 | 30000 | 0 | -
4291 | Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry (Domov Odry, příspěvková organizace) | 17050.004 | 800 | 0 | 575.764 | 15674.24 | 12739.1372 | 81.2744 | 15674.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4409 | Revitalizace suterénu pavilonu E (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) | 16063.0003 | 0 | 0 | 9711.8703 | 6351.13 | 4993.7082 | 78.6271 | 6351.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4421 | Rekonstrukce správní budovy (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) | 20105 | 605 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4424 | Výstavba nového objektu v Bruntále (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 63217.02 | 216.59 | 0 | 0 | 2100.43 | 0 | 0 | 2100.43 | 21000 | 39900 | 0 | 0 | -
4436 | Stavební úpravy objektu poradny (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 14560.5 | 60.5 | 0 | 272.25 | 14227.75 | 7180.7244 | 50.4699 | 14227.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4583 | Nákupy budov, pozemků a rekonstrukce objektů v rámci transformace pobytových sociálních služeb (příspěvkové organizace MSK) | 10750 | 0 | 4400 | 4250 | 2100 | 2100 | 100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4615 | Rekonstrukce kuchyně Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 100 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4616 | Revitalizace zahrady (Domov Příbor, příspěvková organizace) | 6899.65 | 899.65 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
4617 | Odstranění havarijního stavu střechy (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4696 | Oprava střechy technických provozů Domova Jistoty (Domov Jistoty, příspěvková organizace) | 4533.89 | 533.89 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4725 | Obnova majetku po povodních v odvětví sociálních věcí | 81382.85 | 0 | 0 | 66692 | 14690.85 | 12000 | 81.6835 | 14690.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5347 | Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 2000 | 0 | 22027 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5758 | Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 332000.1905 | 0 | 50712.1979 | 52969.8626 | 178318.13 | 22577.7481 | 12.6615 | 178318.13 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Dotace z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb“ ve výši 35.431 tis. Kč.
5958 | Výstavba administrativní budovy (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | 17463.55 | 213.05 | 0 | 0 | 17250.5 | 0 | 0 | 17250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM | 720657.3994 | 25849.34 | 78165.2779 | 142590.5015 | 325794.28 | 66897.5271 | 20.5337 | 325794.28 | 74385 | 69900 | 30000 | 0
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
4002 | Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 71577.9538 | 145.36 | 1262.4763 | 10354.9975 | 59815.12 | 41220.1221 | 68.9125 | 59815.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4031 | Vybudování systému čištění odpadních vod (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 76.5 | 80.5 | 1343 | 128 | 9.5309 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4034 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) | 20100.2699 | 0 | 1243.275 | 3456.1949 | 10343.8 | 2764.1641 | 26.7229 | 10343.8 | 5057 | 0 | 0 | 0 | -
4082 | Novostavba školní družiny (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 25300.001 | 0 | 746.691 | 418.66 | 24134.65 | 35.09 | 0.14539 | 24134.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4095 | Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb (Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 120000.302 | 128.4 | 2256.902 | 0 | 40115 | 0 | 0 | 40115 | 77500 | 0 | 0 | 0 | -
4102 | Obnova movitého majetku škol a školských zařízení | 45034.72 | 5.09 | 76094.7994 | 41847.517 | 45034.72 | 2111 | 4.6875 | 45034.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4151 | Modernizace Školního statku Opava II. - posklizňová linka (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 53650.12 | 30 | 1520.123 | 32.307 | 15182.69 | 2 | 0.013173 | 10182.69 | 41885 | 0 | 0 | 0 | -
4162 | Oprava krovů a střešního pláště budov školního statku (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 51473.3925 | 47.19 | 24855.8994 | 21718.1731 | 4852.13 | 4852.1277 | 100 | 4852.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4163 | Oprava rozvodů vody (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 9786.9671 | 186.54 | 5499.9971 | 0 | 4100.43 | 4100.43 | 100 | 4100.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4169 | Výměna oken a zateplení (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 30 | 0 | 3970 | 0 | 0 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4259 | Úprava parkovacích ploch (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 9474.9051 | 32.881 | 387.2 | 7166.9541 | 1887.87 | 1887.8601 | 99.9995 | 1887.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4261 | Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 24371.04 | 271.04 | 84.7 | 703.01 | 23312.29 | 7790.2497 | 33.4169 | 23312.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4262 | Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 54400.007 | 0 | 169.884 | 1635.073 | 52595.05 | 46558.7646 | 88.5231 | 52595.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4263 | Revitalizace Slezského gymnázia Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace | 105030.3409 | 222.64 | 1657.7 | 4914.6909 | 35235.3 | 7872.9003 | 22.3438 | 32735.31 | 50000 | 15500 | 0 | 0 | -
4264 | Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) | 190999.99 | 0 | 2015.255 | 307.945 | 10676.79 | 2722.5 | 25.4992 | 10676.79 | 178000 | 0 | 0 | 0 | Výdaje ve výši 191.000 tis. Kč na projektovou přípravu a částečnou realizaci); odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce - 259.000 tis. Kč (z prostředků Národní sportovní agentury v případě vydaní rozhodnutí o poskytnutí dotace -70 % způsobilých výdajů, max. 120 mil. Kč).
4266 | Fotovoltaický systém pro Střední průmyslovou školu a OA v Bruntále | 6929.2586 | 129.25 | 278.8386 | 0 | 6521.17 | 2274.8 | 34.8833 | 6521.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4267 | Fotovoltaický systém pro Střední školu řemesel, Frýdek-Místek | 19018.7774 | 218.77 | 208.4467 | 570.8707 | 18020.69 | 26.8882 | 0.14921 | 18020.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4273 | Oprava protihlukové stěny (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) | 8000 | 0 | 0 | 215.38 | 7784.62 | 0 | 0 | 7784.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4275 | Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace) | 27070.8075 | 570.8 | 506.385 | 8389.0524 | 17604.57 | 17531.7909 | 99.5866 | 17604.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4276 | Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) | 52602.859 | 102.85 | 660.697 | 720.202 | 26119.11 | 0 | 0 | 26119.11 | 25000 | 0 | 0 | 0 | -
4283 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) | 12500 | 0 | 532.4 | 6967.03 | 5000.57 | 589.5677 | 11.79 | 5000.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4287 | Modernizace koncertního sálu (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) | 24000 | 0 | 0 | 1000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4289 | Optimalizace využívaných prostor SŠP Krnov (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100.43 | 1.0043 | 10000 | 20000 | 70000 | 0 | 0 | -
4308 | Vybudování hřiště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 13500.0005 | 0 | 72.237 | 289.8835 | 13137.88 | 6.58 | 0.050084 | 13137.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4309 | Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace) | 23730.1316 | 730.13 | 0 | 22874.6616 | 125.34 | 125.3384 | 99.9987 | 125.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4315 | Izolace a sanace objektu (Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace) | 3839.2662 | 0 | 0 | 3730.3662 | 108.9 | 108.9 | 100 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4316 | Sanace obvodového zdiva (Základní škola, Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace) | 7500 | 0 | 277.926 | 420.354 | 6801.72 | 0 | 0 | 6801.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4330 | Oprava obvodové kamenné zdi (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace) | 9500.0085 | 0 | 112.3485 | 218.12 | 9169.54 | 8655.2788 | 94.3916 | 9169.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4359 | Rekonstrukce opěrné zídky (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) | 2500.0076 | 0 | 0 | 346.9176 | 2153.09 | 0 | 0 | 2153.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4363 | Příjezdová komunikace a parkoviště pro Obchodní akademii (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 5469.3933 | 123.42 | 0 | 5195.7133 | 150.26 | 150.26 | 100 | 150.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4364 | Rekonstrukce zdroje vytápění – tepelné čerpadlo (Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4376 | Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technické instalace (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 31500.0016 | 0 | 0 | 607.5016 | 19392.5 | 44.77 | 0.23086 | 19392.5 | 11500 | 0 | 0 | 0 | -
4381 | Oprava střechy tělocvičny (Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace) | 6403.4 | 53.4 | 0 | 550 | 5800 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4385 | Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 18978.85 | 53.85 | 0 | 775 | 18150 | 0 | 0 | 18150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4391 | Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 14020.77 | 20.77 | 0 | 300 | 13700 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4392 | Rekonstrukce elektroinstalace (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 15100.0023 | 0 | 0 | 2231.8123 | 8868.19 | 0 | 0 | 8868.19 | 4000 | 0 | 0 | 0 | -
4393 | Rekonstrukce elektroinstalace (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 37000 | 0 | 0 | 1984.4 | 10015.6 | 0 | 0 | 10015.6 | 25000 | 0 | 0 | 0 | -
4396 | Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení (Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 15700 | 0 | 0 | 500.94 | 15199.06 | 72.6 | 0.47766 | 15199.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4397 | Rekonstrukce objektu školní jídelny (Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 35150 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 19500 | 15000 | 0 | 0 | -
4399 | Rekonstrukce suterénu školy a spojovacího krčku (Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace) | 15500.002 | 500 | 0 | 339.042 | 14660.96 | 573.298 | 3.9104 | 14660.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4401 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace) | 26000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1022.45 | 6.3903 | 16000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
4405 | Rekonstrukce sociálního zařízení (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 6400 | 0 | 0 | 123.42 | 1276.58 | 0 | 0 | 1276.58 | 5000 | 0 | 0 | 0 | -
4412 | Rekonstrukce elektroinstalace (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 35000 | 0 | 0 | 943.8 | 14056.2 | 0 | 0 | 14056.2 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | -
4425 | Sanace trhlin budovy (Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace) | 2441.9676 | 13 | 0 | 2076.4676 | 352.5 | 352.4911 | 99.9975 | 352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4426 | Přípojka splaškové kanalizace (Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace) | 4397.51 | 16 | 0 | 169.4 | 4212.11 | 4212.1055 | 99.9999 | 4212.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4427 | Rekonstrukce elektroinstalace budovy A1 (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 9599.58 | 99.58 | 0 | 1350 | 8150 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4428 | Oprava střechy a fasády tělocvičny (Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace) | 8350 | 0 | 0 | 417.45 | 7932.55 | 6977.1291 | 87.9557 | 7932.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4430 | Stavební úpravy objektu domova mládeže pro potřeby VOŠ (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 115361.83 | 161.83 | 200 | 0 | 4000 | 109.2025 | 2.7301 | 4000 | 30000 | 81000 | 0 | 0 | -
4431 | Vybudování učeben pro CLS (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 5823.58 | 823.58 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4432 | Rekonstrukce školního hřiště (Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace) | 15798 | 198 | 0 | 0 | 15600 | 8007.8278 | 51.3322 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4437 | Rekonstrukce venkovního hřiště (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 21572.427 | 72.42 | 0 | 586.427 | 20913.58 | 29.018 | 0.13875 | 20913.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4438 | Rekonstrukce kuchyně a jídelny (Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace) | 30000 | 0 | 0 | 36.3 | 10763.7 | 0 | 0 | 10763.7 | 19200 | 0 | 0 | 0 | -
4439 | Stavební úpravy objektů na ulicích Divadelní a Čapkova (Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace) | 55500 | 0 | 109 | 96.8 | 1903.2 | 0 | 0 | 1303.2 | 20000 | 33991 | 0 | 0 | -
4440 | Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny (Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 30000.005 | 0 | 0 | 393.855 | 19606.15 | 607.7225 | 3.0997 | 19606.15 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
4442 | Vybudování sportoviště ve vnitrobloku školy (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) | 6005.2692 | 414 | 0 | 1752.8992 | 3838.37 | 3838.3611 | 99.9998 | 3838.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4455 | Rekonstrukce zdroje vytápění centrální kotelny (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) | 8800 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 364.21 | 4.1387 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4457 | Rekonstrukce zdroje vytápění v kotelně hlavní budovy (Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace) | 3700.005 | 0 | 0 | 349.085 | 3350.92 | 3227.3254 | 96.3116 | 3350.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4460 | Rekonstrukce zdroje vytápění hlavní budovy školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 4000.001 | 0 | 0 | 201.191 | 3798.81 | 2054.8178 | 54.0911 | 3798.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4462 | Rekonstrukce zdroje vytápění školy (Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 5100.001 | 0 | 0 | 389.741 | 4710.26 | 0 | 0 | 4710.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4463 | Rekonstrukce zdroje vytápění dětského domova (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4497 | Rekonstrukce zdroje vytápění budovy na ul. Sokolská třída (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace) | 1273.51 | 0 | 0 | 211.75 | 1061.76 | 966.185 | 90.9984 | 1061.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4504 | Sanace budovy a zastřešení schodiště – pracoviště Otická (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4505 | Hala na řezivo (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1000.0066 | 0 | 0 | 326.8266 | 673.18 | 0 | 0 | 673.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4506 | Revitalizace fasády budovy dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 11621.49 | 0 | 0 | 0 | 11621.49 | 11621.4838 | 99.9999 | 11621.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4509 | Sanace objektu Husova (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) | 7500 | 0 | 0 | 377.52 | 7122.48 | 0 | 0 | 7122.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4510 | Demolice objektu Domova mládeže (Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace) | 9100.0037 | 0 | 0 | 251.4937 | 1068.51 | 0 | 0 | 1068.51 | 7780 | 0 | 0 | 0 | -
4511 | Rekonstrukce reprezentačního sálu včetně zázemí (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) | 22058.89 | 58.89 | 0 | 0 | 11800 | 1726.67 | 14.6328 | 11800 | 10200 | 0 | 0 | 0 | -
4512 | Revitalizace zahrady a zpevněných ploch (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace) | 6000.002 | 0 | 0 | 13.552 | 5986.45 | 230.868 | 3.8565 | 5986.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4518 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 5990.025 | 0 | 0 | 190.025 | 5800 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4519 | Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 681.23 | 4.0072 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4536 | Oprava objektů po požáru (Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace) | 169999.5851 | 16 | 0 | 23539.9851 | 53773.6 | 19798.8721 | 36.8189 | 53773.6 | 92670 | 0 | 0 | 0 | -
4538 | Rekonstrukce dešťové kanalizace (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 2313.11 | 174.24 | 0 | 0 | 2138.87 | 2138.8666 | 99.9998 | 2138.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4539 | Oprava střechy nad Domovem mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4551 | Rekonstrukce zdravotechniky (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 21500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 7500 | 13000 | 0 | 0 | -
4576 | Rekonstrukce zdravotechniky (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 20500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | -
4578 | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově A, B (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4581 | Oprava střech vybraných objektů školy (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4582 | Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace v budově A (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 6370 | 4170 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4586 | Rekonstrukce sociálního zařízení (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4587 | Rekonstrukce obloukové střechy (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) | 25500 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 25273.27 | 99.1109 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4588 | Revitalizace tělocvičny (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace) | 26000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 232.32 | 23.232 | 1000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | -
4619 | Modernizace šaten (Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace) | 6200 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 285.56 | 4.6058 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4620 | Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace) | 4300 | 100 | 0 | 0 | 4200 | 221.86 | 5.2824 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4630 | Rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 834.9 | 13.915 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4632 | Rekonstrukce hygienického zařízení (Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace) | 9500 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 628.061 | 9.6625 | 6500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | -
4640 | Rekonstrukce podhledů a osvětlení v tělocvičně (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) | 4840.95 | 235.95 | 0 | 0 | 4605 | 4605 | 100 | 4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4641 | Rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotechniky (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4642 | Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 26000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 9322.761 | 58.2673 | 16000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
4643 | Rekonstrukce systému ochrany před bleskem (Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4644 | Rekonstrukce obvodového pláště (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 15253 | 253 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4645 | Sanace sklepních prostorů v budově domova mládeže (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 88.5 | 2.95 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4646 | Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky (Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 21000 | 1000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
4647 | Sanace zdiva (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) | 8600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 301.29 | 60.258 | 500 | 4300 | 3800 | 0 | 0 | -
4648 | Rekonstrukce oplocení (Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace) | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4649 | Výměna osobního výtahu (Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4650 | Rekonstrukce elektroinstalace v budově jídelny (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) | 3807 | 157 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 3650 | 2650 | 0 | 0 | 0 | Celkové výdaje 3.650 tis. Kč. Z důvodu zrychlení akce navýšen rozpočet 2025, rok 2026 bude upraven v revizi IX/2025.
4651 | Rekonstrukce oplocení (Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 150.04 | 37.51 | 400 | 2000 | 0 | 0 | 0 | -
4652 | Demolice staré kotelny (Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 95.832 | 31.944 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | -
4653 | Vybudování kanalizační přípojky (Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace) | 1082.28 | 82.28 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4654 | Rekonstrukce zpevněné plochy (Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2545.452 | 84.8484 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4656 | Rekonstrukce střech dílen (Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace) | 4700 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 271.04 | 27.104 | 1000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | -
4657 | Obnova majetku po povodních v odvětví školství | 89019 | 0.37 | 0 | 42006.9 | 47011.73 | 46717.441 | 99.374 | 47011.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4658 | Modernizace venkovních ploch gymnázia (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 15800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 15000 | 0 | 0 | 0 | -
4659 | Vybudování hřiště (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 16784.7 | 84.7 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 15900 | 0 | 0 | 0 | -
4661 | Výměna oken (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) | 13000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 350 | 70 | 500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | -
4662 | Rekonstrukce elektroinstalace v Domově mládeže (Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace) | 15050 | 1000 | 0 | 0 | 10050 | 0 | 0 | 10050 | 4000 | 0 | 0 | 0 | -
4663 | Stínící technika v budově školy (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) | 2389.45 | 0 | 0 | 0 | 2389.45 | 0 | 0 | 2389.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4664 | Rekonstrukce provozních prostor kuchyně (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 13500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | -
4665 | Rekonstrukce kuchyně_MŠL Ostrava-Poruba (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) | 12567.49 | 567.49 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4666 | Rekonstrukce kuchyně_gymnázium Bílovec (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) | 16497.88 | 497.88 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4667 | Přístavba mateřské školy (Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace) | 57637 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 4000 | 30000 | 23400 | 0 | -
4668 | Oprava venkovního schodiště a teras (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) | 2735 | 35 | 0 | 0 | 2700 | 212.0683 | 7.8544 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4669 | Úprava zpevněných ploch (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4670 | Výměna nákladního výtahu (Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4671 | Rekonstrukce střech (Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 2540 | 40 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4672 | Havárie teplovodu (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) | 589.47 | 0 | 0 | 0 | 589.47 | 589.4653 | 99.9992 | 589.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4689 | Oprava podlahy v tělocvičně (Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace) | 1173 | 73 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4694 | Odstranění havárie kanalizace (Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 498.96 | 100 | 0 | 0 | 398.96 | 398.9517 | 99.9979 | 398.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4695 | Vybudování školního hřiště (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) | 6800 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4703 | Úprava regulačních uzlů (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 1415 | 65 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4704 | Rekonstrukce domova mládeže (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) | 64550 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 4450 | 20000 | 39850 | 0 | -
4705 | Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu a sportovní haly (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 231680.69 | 0 | 0 | 1680.69 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3000 | 50000 | 176850 | 0 | -
4706 | Rekonstrukce budovy (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) | 345843.37 | 0 | 0 | 843.37 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3000 | 3000 | 100000 | 238850 | -
4709 | Obnova školních hřišť a sportovišť – příspěvkové organizace v odvětví školství | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4714 | Odstranění havarijního stavu zateplovacího systému (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4717 | Instalace venkovních žaluzií (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4718 | Rekonstrukce topného systému v budově tělocvičny (Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4720 | Odstranění havarijního stavu ležaté kanalizace (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4721 | Rekonstrukce venkovního hřiště (Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 33.275 | 0.55458 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4722 | Oprava komínu (Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace) | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5181 | Reprodukce majetku kraje v odvětví školství | 1192 | 212 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5385 | Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství | 3445 | 5963 | 11470 | 15435.8 | 3445 | 1050 | 30.479 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5681 | Využití objektu v Bílé - příprava (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) | 19377.4846 | 0.22 | 4201.2646 | 0 | 10000 | 378.488 | 3.7849 | 10000 | 5176 | 0 | 0 | 0 | Výdaje 19.377 tis. Kč na projektovou přípravu; odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce - 520.000 tis. Kč.
5837 | Přístavba tělocvičny Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace | 133853.284 | 352.738 | 936.546 | 0 | 3115 | 109.2025 | 3.5057 | 3115 | 20500 | 108949 | 0 | 0 | -
5867 | Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 164045.3098 | 0 | 2236.21 | 52715.0998 | 71441.39 | 43398.0108 | 60.7463 | 91441 | 17653 | 0 | 0 | 0 | -
5868 | Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 71999.9797 | 0 | 1926.1797 | 3523.31 | 25011.49 | 2.42 | 0.0096756 | 25011.49 | 41539 | 0 | 0 | 0 | -
5873 | Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK | 5210 | 88 | 39375.8824 | 14705.8839 | 5210 | 5210 | 100 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5874 | Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji | 7238.41 | 1602 | 4136.41 | 0 | 1500 | 250 | 16.6667 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5879 | Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 65299.9998 | 0 | 878 | 1167.8998 | 15519.1 | 672.1278 | 4.331 | 8519.1 | 54735 | 0 | 0 | 0 | -
5884 | Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 309244.9208 | 374.91 | 273893.8344 | 9055.7864 | 25920.39 | 23170.4386 | 89.3908 | 25920.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5915 | Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová - příprava (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) | 4519 | 0 | 1510.08 | 0 | 3008.92 | 0 | 0 | 3008.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje ve výši 4.519 tis. Kč na projektovou přípravu, odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce - 185.481 tis. Kč.
5967 | Rekonstrukce nádvoří (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 10652.1147 | 97 | 226.27 | 3128.9747 | 7199.87 | 7199.8617 | 99.9999 | 7199.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5999 | Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 155552.8846 | 0 | 66751.1047 | 87967.2799 | 834.5 | 834.4753 | 99.997 | 834.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spolufinancování městem Frenštát pod Radhoštěm (1/3 po odečtení dotace, max. 30.000 tis. Kč) a Národní sportovní agenturou (70 % způsobilých výdajů, max 60.000 tis. Kč).
| ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM | 4084412.9716 | 23958.459 | 528401.4629 | 416892.2524 | 1307312.15 | 396842.6587 | 30.3556 | 1312211.77 | 967395 | 464240 | 340100 | 238850
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
4058 | Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví | 250 | 0 | 0 | 603.742 | 250 | 247.324 | 98.9296 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4068 | Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 23830.95 | 0 | 21870.75 | 0 | 1960.2 | 1028.5 | 52.4691 | 1960.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje ve výši 23.831 tis. Kč na projektovou přípravu, odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce - 1.148.000 tis. Kč.
4215 | Rekonstrukce kanalizace - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 134500.005 | 0 | 1862.19 | 526.955 | 41110.86 | 2412.1325 | 5.8674 | 41110.86 | 45500 | 45500 | 0 | 0 | -
4224 | Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7 (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 44817.355 | 0 | 817.355 | 0 | 44000 | 18712.9505 | 42.5294 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4238 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 102595 | 100095 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4298 | Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice - příprava (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 50006.7225 | 1006.72 | 3611.85 | 12344.7825 | 33043.37 | 20.3 | 0.061434 | 33043.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje 50.000 tis. Kč na projektovou přípravu, odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce - 1.600.000 tis. Kč.
4349 | Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra (Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace) | 130061.2026 | 3811.2 | 3369.1 | 34381.6326 | 88499.27 | 27590.0359 | 31.1754 | 88499.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4365 | Město Albrechtice - rozvod medicinálních plynů pro COVID-pacienty (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 18238.7122 | 16940.32 | 228.2422 | 0 | 1070.15 | 0 | 0 | 1070.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4408 | Rekonstrukce dětského oddělení vč. DIP (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) | 88288.26 | 21288.26 | 2000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | -
4485 | Rekonstrukce JIP neoperačních oborů (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 51905.6192 | 7881.45 | 2387.33 | 37097.5092 | 4539.33 | 4539.3255 | 99.9999 | 4539.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4487 | Tepelné hospodářství - Kogenerační jednotka (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 17402.2202 | 82 | 0 | 16535.3702 | 784.85 | 784.8413 | 99.9989 | 784.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4492 | Adaptace budovy na spisovnu (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 2779.0405 | 0 | 0 | 228.4905 | 2550.55 | 2550.5444 | 99.9998 | 2550.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4501 | Centrální bufet v budově E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 8246 | 0 | 0 | 0 | 8246 | 4448.2959 | 53.9449 | 8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4569 | Oprava střechy (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 5966.5629 | 1155.49 | 0 | 817.6429 | 3993.43 | 3993.4254 | 99.9999 | 3993.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4570 | Rekonstrukce zdroje vytápění v budově OOP Město Albrechtice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 3700 | 0 | 0 | 152.46 | 3547.54 | 0 | 0 | 3547.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4573 | Demolice balkonu dětského oddělení - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 388.12 | 10.4897 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4575 | Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 52648.3049 | 1148.295 | 0 | 8526.0299 | 42973.98 | 26675.0057 | 62.0725 | 42973.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4579 | Přístavba centrálního urgentního příjmu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 68753.9099 | 2411.97 | 0 | 37934.8599 | 28407.08 | 24607.4168 | 86.6242 | 28407.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4580 | Rekonstrukce dětského oddělení v křídle A (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 20223.94 | 7675.9 | 0 | 586.85 | 11961.19 | 11961.19 | 100 | 11961.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4589 | Pavilon G - vnitřní stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 18920.2 | 4920.2 | 0 | 457.38 | 13542.62 | 0 | 0 | 13542.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4622 | Rekonstrukce zdroje vytápění v budově LDN Město Albrechtice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 1726.5 | 326.5 | 0 | 605 | 795 | 795 | 100 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4675 | Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 82092 | 2092 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4677 | Novostavba parkovacího domu v areálu - příprava (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 23600 | 600 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje 23.600 tis. Kč na projektovou přípravu, odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce - 197.000 tis. Kč.
4678 | Pavilon A - výměna střešní krytiny (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 6000 | 500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4679 | Rekonstrukce koupelen ubytovacích jednotek (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace kraje) | 934.36 | 0 | 0 | 0 | 934.36 | 934.3583 | 99.9998 | 934.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4680 | Výtah budova C (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 3267 | 1267 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4681 | Výtah budova B (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4682 | Rekonstrukce kanalizace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4683 | Rekonstrukce fasády a střech objektu kotelny a přístřešku (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4684 | Vybudování záložního zdroje - nemocnice Orlová (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 29.04 | 0.34165 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4685 | Odvětrávání výtahů monoblok Orlová (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 1560.5 | 60.5 | 0 | 0 | 1500 | 23.232 | 1.5488 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4686 | Rekonstrukce páteřních rozvodů vody v nemocnici Orlová (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 15000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 14400 | 0 | 0 | 0 | -
4687 | Protipožární opatření nemocnice Orlová (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 16500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | -
4688 | Úpravy vnitřních prostor výjezdových skupin Orlová (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 2600 | 100 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4690 | Obnova majetku po povodních v odvětví zdravotnictví | 43582.8188 | 0 | 0 | 16935.2288 | 26647.59 | 26647.5891 | 100 | 26647.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4691 | Oprava zatopených prostorů 1. PP v budově A areálu SZZ Krnov (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 30971.87 | 0 | 0 | 0 | 30971.87 | 0 | 0 | 30971.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4692 | Vzduchotechnika - prádelna (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4693 | Přípojka splaškové kanalizace (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4698 | Rekonstrukce zdroje vytápění rekreačního objektu (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4699 | Odstranění havarijního stavu střechy urgentního příjmu (Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace) | 6786.9 | 3386.9 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5100 | Nemocnice Nový Jičín - reinvestiční část nájemného a opravy | 364400.5499 | 0 | 150638.543 | 12411.0669 | 61400.94 | 2559.5338 | 4.1686 | 61400.94 | 19492 | 19672 | 19837 | 80949 | -
5162 | Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 52396.14 | 10757 | 0 | 28315.7662 | 52396.14 | 21724.4531 | 41.4619 | 52396.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5252 | Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví | 1304.56 | 976 | 21754.78 | 0 | 1304.56 | 1304.555 | 99.9996 | 1304.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5693 | Pořízení zdravotnických přístrojů a zdravotnické techniky | 72571.95 | 396.6 | 284128.7878 | 95137.136 | 72571.95 | 18273.9707 | 25.1805 | 72571.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5831 | Nákup nemovitostí v obci Metylovice | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2750 | 50 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5912 | Obnova vozového parku - příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 332874.67 | 17182 | 131820.38 | 43872.29 | 65000 | 65000 | 100 | 65000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM | 1949003.8236 | 206061.305 | 624489.308 | 347470.1927 | 842702.83 | 270001.1398 | 32.0399 | 842702.83 | 196892 | 72672 | 19837 | 80949
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
4303 | Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku MSK | 12600 | 0 | 727.21 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2025, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5349 | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje-webová aplikace | 4134.237 | 0 | 872.237 | 2175.65 | 786.35 | 686.35 | 87.283 | 786.35 | 100 | 100 | 100 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM | 16734.237 | 0 | 1599.447 | 2175.65 | 13386.35 | 686.35 | 5.1272 | 13386.35 | 100 | 100 | 100 | 0
| CELKEM | 16244960.3636 | 519701.408 | 5168973.0148 | 2146503.37 | 3900982.01 | 926117.277 | 23.7406 | 3905031.63 | 3344795 | 2935783 | 2730663 | 608899
Poznnámka:
1) Odhad předpokládaných výdajů pro rok 2025. Jedná se o přesnější plán na rok 2025 na základě zreálnění harmonogramu akcí ještě nepředložených orgánům kraje ke schválení.
Note on A50: Marynčáková Radmila: R 2024 zdravotnictví
Note on A51: Marynčáková Radmila: R 2024 zdravotnictví
Note on A52: Marynčáková Radmila: R 2024 zdravotnictví
Note on A54: Marynčáková Radmila: ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE
Note on A55: Marynčáková Radmila: v r. 2024 5339
Note on A56: Marynčáková Radmila: chytrý R 2024
Note on A117: Marynčáková Radmila: 3518
Note on A304: Marynčáková Radmila: chytrý R 2024
Note on C117: Marynčáková Radmila: rozdíl na LA o nepřevedený rozp. Z EP v r. 2024 - 679,877 tis. Kč