ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 15.9.2025

Materiál č.: 5/22

Název: Dotační program Vouchery pro veřejný sektor

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Návrh na poskytnutí dotací  - příloha k usnesení č. 1

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Žádost - Lichnov

Příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí dotace - Lichnov

Příloha č. 5 - Návrh dodatku ke Smlouvě - Lichnov

Příloha č. 6 - Žádost - Raduň

Příloha č. 7 - Smlouva o poskytnutí  dotace - Raduň

Příloha č. 8 - Návrh dodatku ke Smlouvě - Raduň

Příloha č. 9 - Žádost - Jeseník nad Odrou

Příloha č. 10 - Smlouva o poskytnutí dotace - Jeseník nad Odrou

Příloha č. 11 - Návrh dohody o narovnání - Jeseník nad Odrou

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Radka Šostá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/7347 ze dne 15. 7. 2024

č. 25/1502 ze dne 25. 8. 2025

  - rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2

  - bere na vědomí

žádost obce Lichnov, IČO 00296163, ze dne 26. 5. 2025, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Komunální FVE – Lichnov MŠ a ZŠ“, ev.č. 01134/2025/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev.č. 01134/2025/RRC, s obcí Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, jehož předmětem je posun zahájení realizace projektu s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Raduň, IČO 00300624, ze dne 16. 6. 2025, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „FVE pro objekty obce Raduň“, ev.č. 00148/2025/RRC, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev.č. 00148/2025/RRC, s obcí Raduň, IČO 00300624, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, jehož předmětem je posun zahájení realizace projektu s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, ze dne 22. 5. 2025, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Projektová dokumentace FVE Jeseník nad Odrou“, ev.č. 00122/2025/RRC, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev.č. 00122/2025/RRC, s obcí Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu, časová použitelnost dotace a lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1 návrhu usnesení

Rada kraje dne 15. 7. 2024 usnesením č. 105/7347 (materiál 9/8) rozhodla o vyhlášení dotačního programu Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji (dále jen Program) a schválila jeho podmínky a hodnoticí kritéria. Program je jedním z nástrojů podpory Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen OPST) a byl vyhlášen v rámci realizace zastřešujícího projektu, která probíhá dle Závazných pokynů pro zastřešující projekty Příprava projektů pro veřejný sektor.

Cílem Programu je přispět ke zmírnění negativních dopadů odklonu od těžby uhlí v jednom z nejohroženějších regionů, a to prostřednictvím posílení projektové připravenosti regionu v oblastech energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie, oběhového hospodářství a řemeslných inkubátorů.

V Programu je poskytována podpora obcím (včetně statutárních měst a jejich samostatných městských obvodů/částí) a dobrovolným svazkům obcí, a to na přípravu studií proveditelnosti včetně relevantních podkladů, analýz a průzkumů, a na přípravu projektové dokumentace a bezprostředně souvisejících podkladových dokumentací.

Minimální výše dotace jednotlivých projektů byla stanovena ve výši 100.000 Kč a maximální výše dotace byla stanovena ve výši 5.000.000 Kč. Dotace (investiční/neinvestiční) ve výši maximálně 75 % ze způsobilých výdajů projektu bude vyplacena po ukončení projektu a předložení bezchybného závěrečného vyúčtování, tzn. ex-post.

Alokace Programu ve výši 99.999.999 Kč je tvořena přímými náklady ve výši 93.457.900 Kč a 7% paušálem určeným na administraci. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23_045/0000368 vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta záloha ve výši 45.000.000 Kč, na financování prvních schválených žádostí v roce 2024 a 2025.

Časový harmonogram projektu, a tedy i uznatelnost výdajů, je stanovena 
od 2. 1. 2024 do 30. 6. 2027.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 22. 8. 2024 do 30. 6. 2026.

Ke dni zpracování tohoto materiálu bylo celkově přijato 57 žádostí, z toho 50 žádostí již bylo schváleno orgány kraje (1. – 3. skupina) a byla jim poskytnuta účelová dotace ve výši 71.909.828 Kč. Nicméně tři žadatelé od realizace odstoupili, takže momentálně je vyčerpáno 59.653.098 Kč. V období květen - červenec 2025 bylo přijato 7 žádostí, u nichž byla provedena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti dle podmínek Programu.

Na základě podmínek Programu, kdy o pořadí rozhoduje časové hledisko předložení žádostí, byl sestaven seznam žadatelů navržených na poskytnutí dotací.

Všech 7 žádostí (4. skupina) splnilo stanovená kritéria, z tohoto důvodu je navrhováno poskytnout investiční dotace těmto 7 žadatelům v celkové výši 5.482.429 Kč (příloha č. 1). Poskytnutí předmětných dotací nepředstavuje podporu de minimis, kromě dotace městu Odry, ta bude poskytnuta v režimu podpory de minimis.

Mezi Moravskoslezským krajem a žadateli budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace. Návrh dotační smlouvy (příloha č. 2) byl schválen radou kraje spolu s podmínkami Programu při jeho vyhlášení.

K bodům 2 a 3 návrhu usnesení

Dne 26. 5. 2025 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Lichnov (příloha č. 3) o podstatnou změnu projektu „Komunální FVE – Lichnov MŠ a ZŠ“, jehož realizace je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01134/2025/RRC (příloha č. 4), sjednané v rámci Programu.

Obec Lichnov žádá o změnu zahájení doby realizace projektu z 1. 9. 2025 na 1. 9. 2024. Svou žádost odůvodňuje administrativní chybou při tvorbě žádosti o dotaci.

Předmětná změna nemá vliv na účelové určení dotace a na celkovou výši poskytnuté dotace, která činí maximálně 181.500 Kč (75 % celkových uznatelných nákladů projektu).

S příjemcem dotace bude uzavřen dodatek ke smlouvě, jehož návrh je uveden v příloze č. 5.

K bodům 4 a 5 návrhu usnesení

Dne 16. 6. 2025 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Raduň (příloha č. 6) o podstatnou změnu projektu „FVE pro objekty obce Raduň“, jehož realizace je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 00148/2025/RRC (příloha č. 7), sjednané v rámci Programu.

Obec Raduň žádá o změnu zahájení doby realizace projektu z 31. 3. 2025 na 1. 6. 2024. Svou žádost odůvodňuje administrativní chybou při tvorbě žádosti o dotaci.

Předmětná změna smlouvy nemá vliv na účelové určení dotace a na celkovou výši poskytnuté dotace, která činí maximálně 376.613 Kč (75 % celkových uznatelných nákladů projektu).

S příjemcem dotace bude uzavřen dodatek ke smlouvě, jehož návrh je uveden v příloze č. 8.

K bodům 6 a 7 návrhu usnesení

Dne 22. 5. 2025 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Jeseník nad Odrou (příloha č. 9) o podstatnou změnu projektu „Projektová dokumentace FVE Jeseník nad Odrou“, jehož realizace je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 00122/2025/RRC (příloha č. 10), sjednané v rámci Programu.

Obec Jeseník nad Odrou žádá o prodloužení doby realizace projektu ze dne 30. 6. 2025 do 31. 10. 2025 a svou žádost odůvodňuje časovou náročností realizace výběrového řízení. V souvislosti s prodloužením termínu ukončení realizace projektu je nezbytné upravit také časovou použitelnost dotace a lhůtu pro předložení závěrečného vyúčtování.

Předmětná změna smlouvy nemá vliv na účelové určení a celkovou výši poskytnuté dotace, která činí maximálně 300.000 Kč (75 % celkových uznatelných nákladů projektu).

S příjemcem dotace bude uzavřena dohoda o narovnání, jejíž návrh je uveden v příloze č. 11.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení Rady kraje:

Číslo schůze: 25

Datum konání: 25. 8. 2025

Materiál č.: 5/22

Název: Dotační program Vouchery pro veřejný sektor

Číslo usnesení: 25/1502

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/7347 ze dne 15.7.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2

  - bere na vědomí

žádost obce Lichnov, IČO 00296163, ze dne 26. 5. 2025, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Komunální FVE – Lichnov MŠ a ZŠ“, ev.č. 01134/2025/RRC, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev.č. 01134/2025/RRC, s obcí Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, jehož předmětem je posun zahájení realizace projektu s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Raduň, IČO 00300624, ze dne 16. 6. 2025, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „FVE pro objekty obce Raduň“, ev.č. 00148/2025/RRC, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev.č. 00148/2025/RRC, s obcí Raduň, IČO 00300624, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, jehož předmětem je posun zahájení realizace projektu s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, ze dne 22. 5. 2025, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Projektová dokumentace FVE Jeseník nad Odrou“, ev.č. 00122/2025/RRC, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev.č. 00122/2025/RRC, s obcí Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu, časová použitelnost dotace a lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Český Těšín, IČO 00297437, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu a žádost obce Petrovice u Karviné, IČO 00297585, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, žádost obce Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu a žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu.

  - rozhodla

zmírnit podmínky programu Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji, a to prodloužit lhůtu pro doložení podepsaného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace včetně povinných podkladů, do termínů uvedených v žádostech dle příloh č. 13, 14, 15, 16 a 17 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1 - 7 tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 15. 9. 2025