|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce dětského oddělení vč. DIP | **Číslo akce** | 4408 |
| **Název příspěvkové organizace** | Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3522 | Ostatní nemocnice |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 30 000,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **2 000,00** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 67 000,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 88 288,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 5003/2022/011 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 8/794 ze dne 16.06.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Předmětem akce je rekonstrukce a efektivizace provozu dětského oddělení včetně pracoviště dětské intenzivní péče a ambulancí s cílem zkvalitnění péče o dětské pacienty. Stavební úpravy jsou řešeny jako dva funkční celky. První funkční celek zahrnuje dětskou intenzívní péči (DIP) a přilehlé místnosti, druhý funkční celek zahrnuje lůžkovou část. Rekonstrukce pracoviště je reakcí na okolní regionální vývoj v nemocnicích. Povede ke vzniku moderního dětského oddělení, reagujícího na zvýšení aktuálních potřeb péče o pediatrického pacienta a trendy ve smyslu jednodenní péče. Bude tak zajištěn vysoký komfort pro pacienty a rodiče.DIP – zkapacitnění o 2 lůžka, z důvodu:1. Vytvoření prostor – izolace pro agresivního pacienta2. Vytvoření vstupního příjmového boxu pro převzetí dětského pacienta z RZSAmbulantní trakt1. Rozšíření specializovaných ambulancí – kardiologie, nefrologie, endokrinologie a gastroenterologie, ECHO vyšetřovna vše s moderní logistikou s 1 recepcí2. Celkem nárůst o cca 50 % pacientůLůžková stanice1. V rámci této stanice vznikne dětský stacionář 4 L s observací, zajištění jednodenní péče2. 2 pokoje vždy společné soc. zařízení3. Zázemí pro rodiče – šatna a kuchyňka4. Vznik seminární a vzdělávací místnosti, pro pracovní schůzky v denním režimu, oborové semináře, vzdělávání a konzultace s rodičiSoučástí akce bude i vybavení nábytkem a souvisejícím zdravotnickým vybavením.Do konce roku 2023 bylo čerpáno 2 000 tis. Kč z rozpočtu kraje na úhradu projektové dokumentace. V roce 2024 byla zpracována aktualizace projektové dokumentace, která byla uhrazena z vlastních zdrojů organizace. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | 2024: 1 288,65 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace2026: 20 000,00 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2022 - 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2026: 53 000 tis. KčV roce 2027: 10 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**4 | Koncepční akce (OIM neposuzuje) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Oprava střechy Žerotínského zámku | **Číslo akce** | 4419 |
| **Název příspěvkové organizace** | Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 5169 | Nákup ostatních služeb |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 1 000,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **150,00** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 55 000,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 55 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 4006/2023/005 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Střecha Žerotínského zámku je v havarijním stavu. Střešní krytina je z různých nesourodých materiálů a různého stáří, dřevěné krovy jsou napadeny dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami.V rámci akce bude kompletně odstraněna stávající střešní krytina včetně dřevěných krovů. Dojde k provedení nových krovů a položení nové střešní krytiny v celém rozsahu, přičemž se předpokládá po dohodě s památkáři použít keramickou pálenou krytinu, konkrétně tašku bobrovku. V části zámku, kde je krov viditelný, bude provedena oprava podlahy na půdě.Projektovou dokumentaci na opravu střechy nechala zpracovat příspěvková organizace a je zpracována v rámci akce "Žerotínský zámek-revitalizace objektu”, která řeší celkovou rekonstrukci objektu zámku, nicméně, vzhledem k její vysoké finanční náročnosti a časovému hledisku hledání dotačního titulu, se havarijní stav střechy musí řešit v předstihu před celkovou revitalizací. Z tohoto důvodu bude řešeno samostatně v rámci akce „Oprava střechy Žerotínského zámku“. Bude uzavřena dohoda o převedení práv a povinností z akce „Žerotínský zámek - revitalizace objektu“, kdy bude na MSK převedena pouze 1. etapa – oprava střechy. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2024 - 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2026: 34 850 tis. KčV roce 2027: 20 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Novostavba školní družiny | **Číslo akce** | 4082 |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3114 | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 924,65 |
|  | 6121 | Stavby | 150 |
|  | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 60 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 24 134,65 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **1 134,65** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 30 300,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 30 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1514/2020/001 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 2/21 ze dne 17.12.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Současný objekt školní družiny je v původním stavu od doby, kdy byla budova uvedena do provozu. Doposud na něm probíhala pouze záchovná údržba. Stavebně-technický stav objektu neodpovídá současným požadavkům. Do objektu navíc zatéká přes střešní plášť a ve zdivu se nacházejí praskliny. Objekt vykazuje další stavebně-technické defekty.V rámci akce dojde k demolici stávajícího objektu a výstavbě nového objektu školní družiny. V roce 2023 a 2024 byla zpracovaná projektová dokumentace a oceněný položkový rozpočet stavebních nákladů, který zpřesnil celkové náklady akce. V roce 2025 je plánováno zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Do konce roku 2024 bylo profinancováno 1 165,35 tis. Kč. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2021 - 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2026: 28 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Vysoce energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 0713 | Odbor investiční a majetkovýOdbor školství, mládeže a sportu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Oprava objektů po požáru  | **Číslo akce** | 4536 |
| **Název příspěvkové organizace** | Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizaceZákladní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 31223231 | Střední odborné školyZákladní umělecké školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6xxx | Kapitálové výdaje | 28 566,85 |
|  | 5xxx | Běžné výdaje | 25 206,75 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 53 773,60 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **53 773,60** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 257 813,60 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 257 813,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1215/2024/008 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | RK 108/7462 ze dne 05.08.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | V nočních hodinách z 31. 7. na 1. 8. 2024 došlo k rozsáhlému požáru komplexu krajských budov na ul. Sokola Tůmy a Masarykových sadech ve správě Obchodní akademie Český Těšín, příspěvkové organizace. Zasaženy byly zejména půdní a podstřešní prostory, došlo ke kompletnímu zničení střechy, přičemž proběhlým hašením požáru došlo k protečení vody celým objektem až do přízemí a suterénu. Navíc byly požárem poškozeny také sousední objekt městské základní školy a další krajské zařízení, Základní umělecká škola, Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace. Budovy se tak momentálně nacházejí bez zastřešení a jsou vystaveny vlivu počasí.Byly provedeny nejnutnější záchranné práce a po vyhodnocení stavu objektu (statika, stavebně-technický průzkum) jsou prováděny sanační práce, aby bylo zabráněno dalším škodám na majetku a aby nedošlo k ohrožení životů a zdraví lidí. Vzhledem k tomu, že se objekty nacházejí v památkově chráněné městské zóně, je zřejmé, že se musí při projekci a realizaci opravy postupovat v souladu s podmínkami městské památkové zóny.Při snaze o uvedení objektu do stavu vhodného k trvalému užívání je v rámci úspory času postupováno v několika na sobě ne zcela závislých etapách – oprava střechy, kotelna, oprava/rekonstrukce zbylých dispozic se vzájemným propojením do plně funkčního celku. Vzhledem ke skutečnosti, že stále probíhá projekční činnost a upřesňuje se rozsah prací, je velmi složité odhadovat celkové náklady na celkovou opravu/rekonstrukci objektu obchodní akademie. S postupem projekčních prací bude i nadále docházet k upřesňování odhadovaných nákladů a následnému vyčíslení ceny za uvedení objektů do opětovného trvalého užívání. Na základě provedené studie z ledna 2025 na obnovu vnitřních dispozic a doplnění projektové dokumentace o realizaci nové stropní konstrukce nad 4.NP vyvstala potřeba navýšení finančních prostředků na celkovou rekonstrukci objektu. V této částce jsou zahrnuty i prostředky na projektovou dokumentaci obnovy vnitřních dispozic.V rámci akce jsou rovněž zahrnuty prostředky ve výši 800 tis. Kč, které jsou určeny na financování projektové dokumentace na obnovu vnitřního vybavení školy a ICT. V roce 2024 bylo na akci vyčerpáno 23.540 tis. Kč. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Výdaje kraje, účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a účelově určený příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2024 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2026: 20 000 tis. Kč V roce 2027: 95 000 tis. Kč V roce 2028: 65 500 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**H | Havárie nebo stav hrozící havárií |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení | **Číslo akce** | 4396 |
| **Název příspěvkové organizace** | Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3114 | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 049,06 |
|  | 6121 | Stavby | 150,00 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 15 199,06 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **5 199,06** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 52 700,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 52 700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1404/2023/001 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Areál školy, který byl vystavěn v roce 1962, se skládá z jednotlivých vzájemně propojených pavilonů. V nedávné minulosti prošla zásadní rekonstrukcí pouze budova školy. U zbývajících částí areálu, tj. pavilonu internátu, družiny, mateřské školy a tělocvičny se jedná o původní stav z roku 1962, přičemž v roce 1992 došlo k dílčím opravám sociálních zařízení v rámci zřízení mateřské školy a internátu. V nevyhovujícím stavu se tak nachází zejména vnitřní elektroinstalace, hygienická zařízení a zdravotechnické rozvody. Z dnešního pohledu tento stav neodpovídá aktuálním technickým a hygienickým požadavkům a normám, je na hranici životnosti, což způsobuje zvýšené provozní výdaje při odstraňování havárií. V rámci akce bude provedena kompletní rekonstrukce vnitřní elektroinstalace včetně všech souvisejících stavebních prací. Celkovou rekonstrukcí projdou hygienická a sociální zařízení, tj. toalety, sprchy včetně zdravotechnických rozvodů a vzduchotechniky. Akce bude stavebně realizována ve 2 etapách. V roce 2024 byla zpracována projektová dokumentace, která upřesnila potřebné finanční prostředky. V roce 2025 bude zahájena 1. etapa stavby, na kterou v roce 2026 naváže 2. etapa.Do konce roku 2024 bylo na akci z rozpočtu kraje proinvestováno 500,94 tis. Kč. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2024 - 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2026: 47 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nízko energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technické instalace | **Číslo akce** | 4376 |
| **Název příspěvkové organizace** | Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3121 | Gymnázia |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6121 | Stavby |  150,00 |
|  | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 044,77 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 19 392,50 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **2 194,77** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 43 802,27 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 43 802,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1103/2016/010 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající rozvody zdravotně technické instalace a elektroinstalace jsou v nevyhovujícím, havarijním stavu. Elektroinstalace nevyhovuje současným platným normám a je za hranici technické a provozní způsobilosti. Většina zásuvkových okruhů není chráněna proudovými chrániči. Svítidla jsou morálně a energeticky zastaralá a neodpovídají hygienickým požadavkům na osvětlenost místností. Kryty svítidel se uvolňují a hrozí jejich pád což ohrožuje žáky a zaměstnance školy. Ležaté rozvody zdravotechniky jsou zrezivělé a dochází k častému praskání a následným únikům vody. Stávající rozvody vodovodu jsou vedeny pod podlahou což značně komplikuje jejich opravy v případě havárií. Z kamerových zkouškách vyplynulo, že kanalizační potrubí je zborcené a neprůchodné, což způsobuje vyplavování splašků.V rámci akce bude řešena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, nově osvětlení, rekonstrukce ležatých rozvodů vody a kanalizace včetně souvisejících stavebních a povrchových úprav. Na jižní straně budovy budou instalovány okenní žaluzie. V roce 2024 byla zpracovaná projektová dokumentace, která byla hrazena z rozpočtu kraje ve výši 607,5 tis. Kč. Realizaci akce je nutné etapizovat na rok 2026 a 2027 s ohledem na provoz školy. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2024 - 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 24 000 tis. Kč2027: 17 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Vysoce energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce elektroinstalace budovy A1 | **Číslo akce** | 4427 |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3124 | Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | 6121 | Stavby |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 6121 | Stavby |

 | Stavby |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 8 150,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **150,00** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 31 650,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 31 749,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1318/2016/019 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající elektroinstalace na budově školy v pavilonu A1 a v objektu školní jídelny je původní v hliníkových vodičích a z dnešního pohledu technicky zastaralá. Dochází k častým poruchám a výpadkům elektřiny. Části zásuvkových okruhů nejsou chráněny proudovými chrániči podle platné normy. Osvětlovací tělesa jsou původní zářivková s velkou energetickou spotřebou. V rámci akce dojde k výměně zastaralých silnoproudových a slaboproudových elektrických rozvodů, bude provedena výměna rozvaděčů, osvětlení a souvisejících stavební prací. Cílem akce je provést v pavilonu A1 a ve školní jídelně novou elektroinstalaci, která bude vyhovovat platným předpisům a normám a zajistí bezporuchový provoz školy. V roce 2025 byla dokončena projektová dokumentace částečně spolufinancování vlastními zdroji organizace ve výši 99,58 tis. Kč a ve výši 1 350 tis. Kč hrazena z rozpočtu kraje. V roce 2026 - 2028 proběhne samotná realizace akce, která je etapizována s ohledem na provoz školy. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | 2024: 99,58 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2024 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 10 150 tis. Kč2027: 10 000 tis. Kč2028: 10 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nízko energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce elektroinstalace | **Číslo akce** | 4519 |
| **Název příspěvkové organizace** | Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3114 | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 681,23 |
|  | 6121 | Stavby | 150,00 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 17 000,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **831,23** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 25 831,23 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 25 831,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1405/2024/001 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 17/1765 ze dne 06.06.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Na základě revizní zprávy bylo zjištěno, že stávající elektroinstalace v budově školy neodpovídá současným předpisům a norem. Kabelové vedení není správně uloženo a chráněno, izolace vodičů je poškozená, což může vést ke zkratu a k následnému požáru. Stávající rozvody jsou ještě původní hliníkové, neodpovídají již současným požadavkům na jištění obvodů, což způsobuje časté poruchy, které omezují a narušují výuku a provoz školy.V rámci akce dojde k výměně zastaralých silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů, bude provedena výměna rozvaděčů, osvětlení, instalace nových podhledů na chodbách a vybraných učebnách včetně dalších souvisejících stavebních prací. Cílem akce je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků a zaměstnanců školy.Akce bude realizována v roce 2026 s ohledem na provoz školy. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2024 - 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 25 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce obvodového pláště | **Číslo akce** | 4644 |
| **Název příspěvkové organizace** | Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3122 | Střední odborné školy |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | 6121 | Stavby |

 | 6121 | Stavby |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 15 000,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **150,00** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 20 000,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 20 252,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1220/2024/004 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající budova školy na pracovišti v Šenově se skládá ze 2 vzájemně propojených pavilonů. Stavebně-technický stav fasád je na hranici životnosti a vykazují statické poruchy. Z pohledu tepelně-technických parametrů je stávající fasáda v nevyhovujícím stavu a nesplňuje normové požadavky. Současná eurookna jsou v havarijním stavu. Při otevírání oken dochází k praskání okenních rámu, což ohrožuje zaměstnance a studenty školy.Cílem akce je dosáhnout energetických úspor na budově, pomocí zateplením obvodového pláště a výměnou okenních výplní za plastová okna s izolačním trojsklem, které mají výrazně lepší tepelně technické vlastnosti.V roce 2025 byla dokončená projektová dokumentace hrazena z vlastních zdrojů organizace. V roce 2026 bude zahájená realizace akce s ohledem na provoz školy. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | 2025: 252,99 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2025 - 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 19 850 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Vysoce energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce reprezentačního sálu včetně zázemí | **Číslo akce** | 4511 |
| **Název příspěvkové organizace** | Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3231 | Základní umělecké školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 150,00 |
|  | 6121 | Stavby | 150,00 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 11 800,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **2 300,00** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 60 100,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 60 158,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1614/2024/003 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 17/1765 ze dne 06.06.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Předmětem akce je rekonstrukce reprezentačního a malého komorního sálu včetně zázemí (šatny, sociální zařízení, zákulisí, vstupní chodba), které neodpovídají současným hygienickým a požárním požadavkům. Prostory reprezentačního a komorního sálu jsou v původním stavu z 80. let a neprošly žádnou opravou ani modernizací vybavení. V rámci akce bude provedena rekonstrukce elektroinstalace vč. osvětlení, vzduchotechniky, AV techniky, akustiky prostoru, zvukové a osvětlovací kabiny. Součástí bude také rekonstrukce hygienického zařízení pro účinkující včetně nových zdravotechnických rozvodů a zařizovacích předmětů. Cílem akce je komplexní rekonstrukce reprezentačního a malého komorního sálu včetně zázemí, které budou odpovídat současným hygienickým a požárním standardům.V roce 2024 si příspěvková organizace z vlastních zdrojů uhradila stavebně-technický posudek, rovněž byla zahájená příprava projektové dokumentace. V roce 2025 bude dokončená projektová dokumentace a zahájen výběr zhotovitele pro realizační část díla. Samotná realizace díla bude etapizována do let 2026 a 2027. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | 2024: 58,89 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2024 - 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 30 000 tis. Kč2027: 27 800 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotechniky | **Číslo akce** | 4641 |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3127 | Střední školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 3 000,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **1 000,00** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 10 000,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1314/2022/001 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající svislé a ležaté rozvody kanalizace a vodovodu jsou ve velmi špatném technickém stavu. V důsledku poddolování dochází k pohybu podloží, což má za příčinu zborcení a deformace ležaté kanalizace. Dochází k častým haváriím a jejich opakující se opravy jsou nerentabilní a nákladné na provoz. Svislé litinové potrubí je již za hranicí technické a morální životnosti, při silných deštích dochází k průsakům do vnitřních prostor, které způsobují vlhnutí stěn a vznik plísně. Vodovodní potrubí vykazuje sníženou průtočnost potrubí a kvalitu vody. V rámci akce budou provedeny nové ležaté a svislé rozvody zdravotechniky a elektroinstalace včetně rekonstrukce sociálních zařízení. Budou instalovány nové sanitární předměty a provedeny nové povrchové úpravy stěn a podlah vč. výplní dveřních otvorů. V roce 2025 bude zpracována projektová dokumentace ze které vzejdou přesné náklady akce. V roce 2026 proběhne samotná realizace stavby.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2025 - 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 9 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nízko energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce elektroinstalace v Domově mládeže | **Číslo akce** | 4662 |
| **Název příspěvkové organizace** | Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3127 | Střední školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 900,00 |
|  | 6121 | Stavby | 150,00 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 10 050,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **10 050,00** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 18 450,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 19 450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1225/2023/005 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající elektroinstalace v objektu Domova mládeže je vedena v hliníkových vodičích, je nutno neustále dotahovat šroubové spoje a hrozí vznik požáru.V rámci akce bude řešena jak silnoproudá instalace v celém objektu včetně ochrany proti blesku a přepětí, tak slaboproudé rozvody. Bude rekonstruována počítačová síť, elektronická zabezpečovací signalizace, rozhlas, anténní rozvod. Nově bude instalována elektronická požární signalizace a zónová regulace vytápění dle provozu místností.Součástí rekonstrukce jsou zednické, sádrokartonářské a malířské práce.Škola zajistila zpracování projektové dokumentace z vlastních prostředků. Realizace probíhá v souladu s provozem domova mládeže v letech 2025 - 2026. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | 2025: 1 000 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2025 - 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 8 400 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**4 | Koncepční akce (OIM neposuzuje) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce elektroinstalace | **Číslo akce** | 4392 |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3127 | Střední školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 718,19 |
|  | 6121 | Stavby | 150,00 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 8 868,19 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **8 868,19** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 32 100,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 32 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1210/2015/004 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Elektroinstalace budov na ulici 1. máje je na hranici technické způsobilosti, je zastaralá, provozně opotřebovaná a nevyhovuje platným normám. Dochází k přetížení stávajících hliníkových rozvodů a výpadkům dodávky elektřiny, což má za následek snížení kvality výuky. Osvětlovací tělesa neplní normové požadavky na osvětlení učeben umělým osvětlením, jsou zastaralá a často nefunkční.V rámci akce bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace v budovách včetně modernizace trafostanice a rozvaděčů. Budou realizovány nové silnoproudé i slaboproudé rozvody, příprava na ozónové čističe v učebnách a instalováno nové úsporné osvětlení. Součástí akce budou potřebné související stavební práce a výmalba.V roce 2024 bylo z rozpočtu kraje hrazeno 2 231,81 tis. Kč na projekční přípravu akce a realizaci 1. etapy – rekonstrukci trafostanice. Realizace etap 2-4 proběhne v r. 2025, etapy 5-9 budou realizovány v následujících letech 2026-27 s ohledem na provoz školy. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2024 - 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 12 000 tis. Kč2027: 9 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nízko energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce suterénu školy a spojovacího krčku | **Číslo akce** | 4399 |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3127 | Střední školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 510,96 |
|  | 6121 | Stavby | 150,00 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 14 660,96 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **5 660,96** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 24 500,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 25 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1348/2023/002 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Šatny žáků a chemicko-fyzikální laboratoř umístěné v suterénu školy dispozičně nevyhovují provozním požadavkům a hygienickým podmínkám. V uvedeném prostoru jsou stavební konstrukce poškozovány vlhkostí a plísní. Spojovací krček z roku 1977 mezi tělocvičnou a budovou školy je v původním stavu. V tomto prostoru se nachází nevyužívaný služební byt. Objekt je nezateplený a stavební konstrukce již dožily.V rámci akce bude provedena celková rekonstrukce spojovacího krčku včetně změny dispozice pro účely odborného výcviku a také sanace konstrukcí proti vlhkosti. Do tohoto prostoru budou přemístěny šatny pro odborný výcvik studentů z objektu domova mládeže, který bude demolován.V exteriéru budovy školy bude provedena sanace poškozeného zdiva. V suterénu budou provedeny dispoziční úpravy a zřízen nový vstup do objektu na úrovni přízemí s novým venkovním schodištěm a další související změny. V obou částech stavby budou v interiérech nově provedeny povrchy, všechny instalace a zařizovací předměty.Projektovou dokumentaci rekonstrukce krčku uhradila škola z vlastních prostředků. Z prostředků kraje bylo v r. 2024 investováno 339,04 tis. Kč na projekt suterénu. V roce 2025 byla dokončena projektová příprava úpravy suterénu, proběhne zadávací řízení na výběr zhotovitele a dle provozních možností školy bude zahájena realizace akce. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | 2025: 500 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2024 - 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 18 500 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles | **Číslo akce** | 4630 |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3114 | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 6 000,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **834,90** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 26 000,90 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 26 000,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1514/2023/004 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Osvětlení a elektroinstalace jsou zastaralé, neodpovídají současným nárokům a jejich technický stav je velmi špatný. Některá osvětlovací tělesa se již dokonce rozpadají a musí být průběžně vyměňována. Jde o energeticky zastaralá svítidla z devadesátých let minulého století, která nejsou osazena úspornými světelnými zdroji. Průběžné opravy a výměny svítidel jsou již nerentabilní. Cílem akce je celková rekonstrukce elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů a instalace nového energeticky úsporného moderního osvětlení. V roce 2025 byla vyhotovena projektová dokumentace. Realizace proběhne v letech 2026-2028. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2025 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2026: 1 166 tis. KčV roce 2027: 13 000,00 tis. KčV roce 2028: 11 000,00 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Revitalizace tělocvičny | **Číslo akce** | 4588 |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3122 | Střední odborné školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 850,00 |
|  | 6121 | Stavby | 150,00 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 1 000,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **1 000,00** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 36 000,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 36 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1211/2023/006 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Objekt tělocvičny včetně jejího zázemí je z konce šedesátých let minulého století a je již ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Zdravotechnické rozvody a elektroinstalace jsou za hranicí životnosti. Zázemí tělocvičny včetně hygienických prostor je morálně zastaralé a nesplňuje současné hygienické požadavky. V učebnách dílen, které se nacházejí v suterénu pod tělocvičnou dochází vlivem vlhkosti na stěnách k tvorbě vlhkostních map a plísní. S ohledem na to je nutné učebny neustále chemicky ošetřovat. S ohledem na nedostatek prostor pro výuku bude provedena nová přístavba multifunkční učebny v 1.NP, která bude sloužit jak pro výuku tak pro společenské události.V rámci akce dojde k celkové rekonstrukci tělocvičny včetně jejího zázemí v 1.PP. Budou provedeny nové zdravotechnické rozvody, nová elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika včetně stavebních a povrchových úprav. Hygienické prostory budou vybaveny novými zařizovacími předměty. V rámci 1.PP budou provedeny nové dispoziční změny místností včetně učeben. Dále bude provedena sanace objektu včetně odvodnění a úpravy anglického dvorku. V roce 2025 bude zajištěna projektová dokumentace a zahájeno zadávací řízení na zhotovitele prací. V roce 2026 a 2027 proběhne samotná realizace akce. Uvedené náklady jsou zatím hrubě odhadnuty a budou zpřesněny po zpracovaní projektové dokumentace. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2025 - 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 10 000 tis. Kč2027: 25 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nízko energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Sanace obvodového zdiva | **Číslo akce** | 4316 |
| **Název příspěvkové organizace** | Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3114 | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | 6121 | Stavby |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 6 801,72 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **150,00** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 10 848,29 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 10 848,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1502/2023/006 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 12/1277 ze dne 08.06.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Ve sklepních prostorách budovy školy dochází k navlhnutí vnitřních omítek zdiva, což zapříčiňuje výskyt vlhkostních map a tvorbu plísně. Sanaci hydroizolace obvodového pláště je nutné provést z důvodu stálých průsaků do sklepních prostor, ke kterým dochází při přívalových deštích. Současný stav vnitřních omítek vykazuje značné poškození, omítka směrem od podlahy vlhne a lokálně opadává. V místnosti skladu, který se nachází taktéž v suterénu, již nejde o pouhé prosakování vody, ale voda vyvěrá přes praskliny. Momentálně je v místě kalové čerpadlo, které vodu odčerpává do kanalizace. Tyto průsaky jsou velkým rizikem pro zaměstnance, kteří se v těchto prostorách pohybují (sklady, prádelna, kotelna, dílna). Dále v rámci akce bude provedena rekonstrukce příjezdové komunikace, které vykazuje značné opotřebení a špatný technický stav.Cílem akce je provést potřebné sanační práce základového zdiva budovy směřující k odstranění vzlínání vlhkosti do zdiva vč. úpravy vnitřních stěn a nášlapných vrstev. V letech 2023 a 2024 bylo z rozpočtu kraje v souvislosti s přípravou a projektovou dokumentací dané akce čerpáno celkem 698,29 tis. Kč. Přesné finanční náklady na realizační část, vyplynou z projektové dokumentace. Samotná realizace je plánována na rok 2026. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023 - 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 10 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Sanace zdiva | **Číslo akce** | 4647 |
| **Název příspěvkové organizace** | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3121 | Gymnázia |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |

|  |
| --- |
| 6351 |
| 6121 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 301,29 |
| Stavby | 100,43 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 500,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **401,72** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 14 600,72 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 14 600,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1120/2024/002 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Areál školy tvoří vzájemně propojený komplex 3 budov (hlavní budova, budova tělocvičny a budova školních bytů). V suterénech, ale i v nadzemních částech těchto více než 100 let starých budov, se dlouhodobě ve zdivu vyskytuje vzlínající zemní vlhkost. V důsledku toho odpadává ze zdiva omítka a na některých částech vnitřních povrchů se tvoří plísně. Předběžným stavebně-technickým průzkumem bylo zjištěno, že stávající izolace budov již patrně neplní svou funkci. Suterén hlavní budovy je navíc trvale využíván, jsou zde umístěny šatny žáků, výdejna stravy, jídelna a technické zázemí školy.V rámci akce bude kromě samotných sanačních prací uvnitř budov, provedena z venkovní strany výměna dešťových okapů a svodů, budou revidovány a případně rekonstruovány trasy venkovní dešťové kanalizace a provedeny nové okapové chodníky s drenáží jako jeden z možných zdrojů a příčin vlhnutí. V roce 2025 byly provedeny podrobné průzkumy, podle jejich závěrů byly zvoleny nejvhodnější technologie sanačních prací, následně byla zajištěna projektová dokumentace s přesnějším vyčíslením nákladů sanace. V letech 2026 - 2027 proběhne samotná realizace sanace. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2025 – 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2026: 9 699 tis. Kč 2027: 4 500 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nízko energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Výstavba administrativní budovy  | **Číslo akce** | 5958 |
| **Název příspěvkové organizace** | Fontána, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 63516121 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacímStavby | 10 150,00 100,50 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 17 250,50 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **10 250,50** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 22 250,50 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 22 463,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 5521/2017/007 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 14/1652 ze dne 12.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Cílem akce je výstavba nové administrativní budovy na místě stávajícího nevyhovujícího objektu. Původní nemovitost (budova č. p. 1985 na parcele číslo 478) je v současné době využívána jako Covid zóna pro potřeby organizace. Do března roku 2020 nemovitost využívali 4 klienti chráněného bydlení. Výstavba nového objektu je nejen ekonomicky výhodnější (než rekonstrukce), ale také je výhodnější z pohledu dispozičního řešení pro administrativu. Přesunutí administrativy umožní následnou přestavbu původních administrativních prostor na nový bezbariérový byt pro klienty s nejvyšší mírou podpory využívající službu „Domov pro osoby se zdravotním postižením“. Na tuto akci budou použity i vlastní zdroje příspěvkové organizace.V roce 2018 byly vlastní prostředky příspěvkové organizace použity na původní studii, v roce 2019 na úpravu studie a administraci veřejné zakázky, v roce 2020 pak na projektovou dokumentaci, výkon inženýrské činnosti a odstoupení od smlouvy. V roce 2021 byla uzavřena nová smlouva na zhotovení studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby metodou BIM.Výše celkových nákladů na realizaci stavby byla upřesněna na základě dokončené projektové dokumentace. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | 2018: 14,52 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace2019: 33,03 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace2020: 165,00 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace2022: 0,50 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2018 - 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2026: 12 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Vysoce energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce elektroinstalace | **Číslo akce** | 4412 |
| **Název příspěvkové organizace** | Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3122 | Střední odborné školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 15 406,20 |
|  | 6121 | Stavby | 150,00 |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 14 056,20 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **15 556,20** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 38 500,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 38 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1205/2022/006 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající elektroinstalace na budově školy je původní a technicky zastaralá. Současně je kapacitně nevyhovující, nedostačující pro současný chod organizace a potřeby v nových trendech výuky. Dochází k častým poruchám a výpadkům elektřiny. Části zásuvkových okruhů nejsou chráněny proudovými chrániči podle platné normy. Osvětlovací tělesa jsou původní zářivkové, které jsou technologicky zastaralé, přičemž mají vysokou spotřebu elektrické energie a nízkou úroveň svítivosti.V rámci akce bude provedena kompletní rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, a to od hlavního přípojného místa až po všechny koncové prvky. Předpokládá se sjednocení a provedení nových tras elektrorozvodů, instalace moderních energeticky úsporných svítidel, instalace nových zásuvkových hnízd v odpovídajícím počtu. Rekonstruovaná elektroinstalace bude odpovídat nové normě ČSN 33 2130 ed. 4, platné od 1.1.2025. V rámci akce bude rovněž instalována vnější stínící technika oken, jejíž instalace navazuje na aplikaci energeticko-ekologických opatření v rámci stavební akce „Příjezdová komunikace a parkoviště pro Obchodní akademii“, kterou došlo k výraznému snížení teploty v prostoru nádvoří školy a současně dojde k omezení přehřívání pláště budovy a vnitřních prostor školy.V roce 2024 byla zpracována kompletní projektová dokumentace, která upřesnila rozsah a celkové náklady akce. Realizace akce se předpokládá ve 3 etapách dle provozních možností školy, a to v letech 2025-2027.Do konce roku 2024 bylo na akci proinvestováno z rozpočtu kraje 943,8 tis. Kč. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2024 - 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2026: 11 000 tis. KčV roce 2027: 11 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Vysoce energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace v budově A | **Číslo akce** | 4582 |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3127 | Střední školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6121 | Stavby |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2025 k 04.08.2025 na akci | v tis. Kč | 2 200,00 |
| **Upravený rozpočet 2025 k 25.08.2025 na akci** | **v tis. Kč** | **150,00** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 14 000,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 18 170,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1408/2019/008 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Rozvody zdravotechniky a elektroinstalace v pětipodlažní budově A jsou v nevyhovujícím stavu. Tyto rozvody, které jsou v budově lokalizovány do několika svislých větví, jsou ještě původní z období výstavby objektu v 60. letech 20. století. Provoz vykazuje neustálé poruchy a havárie. Jejich údržba je tak finančně velmi náročná.V rámci akce dojde ke kompletní rekonstrukci svislého i připojovacího vedení zdravotechniky v budově A. Dojde k instalaci nové sanitární techniky a k dalším souvisejícím stavebním úpravám.V rámci rekonstrukce elektroinstalace bude provedena kompletně nová silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace a příprava pro napojení dalších systémů a technologií.Projekční příprava akce byla zajištěna z vlastních prostředků organizace v roce 2025. Samotná realizace je s ohledem na provoz školy plánována na 2. etapy, a to o letních prázdninách v roce 2026 a v roce 2027. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | 2025: 460 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace2026: 3 710 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2025 - 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2026: 6 850 tis. KčV roce 2027: 7 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nízko energeticky účinné opatření |