[image: image1.jpg]@ Moravskoslezsky
kraj



[image: image2.png]



ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 6



Datum konání: 15.12.2025

               
Materiál č.: 5/1



Název: Informace o stavu projektů financovaných z evropských  zdrojů

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Souhrnný přehled podle stavů projektů a operačních programů 2021-2027  
Příloha č. 2 - Seznam projektů 2021-2027 k 1.11.2025  
Příloha č. 3 - Aktuální struktura financování projektů_2025  
Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Milena Lahutová, LL.M., odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 31/1941 ze dne 24.11.2025

1.  bere na vědomí

informace o stavu realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských a dalších externích finančních zdrojů a předkládaných do výzev jednotlivých programů v programovém období 2021–2027 dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen koordinací finančních podpor z evropských a dalších externích finančních zdrojů a prováděním monitoringu a reportingem o projektech spolufinancovaných z evropských a dalších externích finančních zdrojů, kde Moravskoslezský kraj působí v roli příjemce dotace. 
Realizaci projektů spolufinancovaných z evropských a dalších externích zdrojů zajišťují dva odbory. Projekty neinvestičního charakteru, projekty investiční typu dodávka a projekty typu stavba zajišťuje odbor evropských projektů, a odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu administruje kotlíkové dotace a projekty technické pomoci z oblasti regionálního rozvoje.
Za účelem pravidelného informování orgánů kraje o projektech realizovaných z evropských a dalších externích finančních zdrojů odbor evropských projektů předkládá souhrnný materiál, jehož obsahem jsou informace k administraci projektů programového období 2021–2027. Jedná se o souhrnnou informaci za oba výše uvedené odbory podílející se na realizaci projektů a uvádí stav ke dni 1. 11. 2025.

V programovém období 2021–2027 bylo zastupitelstvem kraje ke dni 1. 11. 2025 k zahájení přípravy schváleno 188 projektů v celkovém objemu 16,3 mld. Kč. 

Z tohoto objemu byla předložena žádost o podporu u 152 projektů v celkovém objemu 13,565 mld. Kč. 
72 projektů v objemu 7,385 mld. Kč je nyní v realizaci a 27 projektů celkem za 1,682 mld. Kč už bylo zrealizováno. Ke 4 projektům v objemu 1,169 mld. Kč byla předložena žádost o dotaci a čeká se na vyhodnocení projektů poskytovatelem dotace. 48 projektů za 3,327 mld. je ve fázi, kdy dotace byla přiznána, ale fyzická realizace ještě zahájena nebyla. Celkem 25 projektů v objemu 1,775 mld. Kč je ve fázi přípravy a zatím nebyla u nich žádost o podporu předložena.
V současném programovém období jsou realizovány také dva projekty kotlíkových dotací v objemu 724 mil. Kč. 
Na celkovém objemu administrovaných projektů se nejvíce podílí oblast školství, kde jsou realizovány a připravovány projekty za 4,250 mld. Kč, jedná se o celkem 52 projektů. Druhou nejvýznamnější oblastí je oblast kultury, kde je administrováno 15 projektů v objemu 3,762 mld. Kč. V oblasti dopravy se realizuje nebo připravuje 38 projektů s objemem 2,712 mld. Kč. Čtvrtou nejvýznamnější oblastí je sociální oblast, kde se realizuje nebo připravuje 28 projektů v objemu 2,096 mld. Kč. V oblasti zdravotnictví se připravují 3 projekty za 1,313 mld. Kč.  Kotlíkové dotace jsou celkově v objemu 724 mil. Kč. V oblasti životního prostředí se připravuje či realizuje 28 projektů v objemu 631 mil. Kč. V oblasti regionální rozvoje je administrováno 11 projektů za 441 mil. Kč.
Z hlediska finančního objemu je nevíce prostředků požadováno z Operačního programu Spravedlivá transformace, jedná se o projekty v objemu 4,799 mld. Kč. Druhým nejvyužívanějším programem je Integrovaný regionální operační program, ve kterém se realizují nebo připravují projekty za 4,303 mld. Kč. Projekty v objemu 1,835 mld. Kč jsou realizovány z Operačního programu Životní prostředí, kde významný podíl představují kotlíkové dotace. V souvislosti s povodněmi je významným programem Živel, v rámci kterého Moravskoslezský kraj připravuje projekty za 1,527 mld. Kč. A v Operačním programu Zaměstnanost plus se realizují nebo připravují projekty za 1,253 mld. Kč. 

Souhrnný přehled podle stavů projektů a operačních programů je obsažen v příloze č. 1 tohoto materiálu. Podrobný seznam realizovaných projektů je uveden v tabulce v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Součástí materiálu (příloha č. 3) je zároveň informace o aktuální struktuře financování projektů, a to těch, u kterých došlo ke změně oproti údajům uvedeným při schvalování profinancování a kofinancování projektu. 
Výpis z usnesení rady kraje č. 31/1941 ze dne 24. 11. 2025:
Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/140 ze dne 25.11.2024

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o stavu realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských a dalších externích finančních zdrojů a předkládaných do výzev jednotlivých programů v programovém období 2021–2027 dle předloženého materiálu

3.  ukládá

1. náměstkyni hejtmana kraje 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 15. 12. 2025



2

