[image: image1.jpg]@ Moravskoslezsky
kraj



[image: image2.png]



ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 6



Datum konání: 15.12.2025

               
Materiál č.: 14/2



Název: Návrh na zamítnutí žádosti o prodloužení termínu realizace projektu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace  
Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínu  
Předkladatel:
Ing. Peter Harvánek, člen rady kraje

Zpracovatel:

Ing. Blanka Plevová, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 31/2046 ze dne 24. 11. 2025

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/180 ze dne 17. 3. 2025

1.  bere na vědomí

žádost subjektu **********, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
neschválit žádost o prodloužení termínu ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00909/2025/KPP se subjektem **********
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/180 ze dne 17. 3. 2025 rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2025 (dále jen „program“) mimo jiné na realizaci projektu příjemce ********** „Oprava čelní strany fasády Radnice“.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 00909/2025/KPP (viz příloha č. 1) byla uzavřena dne
1. 5. 2025 a nabyla účinnosti téhož dne. Termín realizace projektu byl stanoven v souladu s podmínkami programu, viz čl. V., odst. 3, písm. c) dotačních podmínek, do 30.11.2025.

Dne 31. 10. 2025 příjemce podal žádost o prodloužení termínu realizace projektu (viz příloha č. 2), kterou odůvodnil nepříznivým počasím a zaneprázdněností stavební firmy.

Dne 24. 10. 2025 byla provedena kontrola na místě realizace projektu. Bylo zjištěno, že práce nebyly zahájeny. V žádosti nejsou uvedeny dostatečné důvody pro vyhovění, tudíž příjemce měl dostatek času na zahájení prací.

Podmínky programu a smlouvy neumožňují automatické prodloužení termínu bez závažných důvodů.

V návaznosti na výše uvedené se tedy navrhuje žádosti nevyhovět a termín neprodloužit. 

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

 

Číslo schůze: 31

Datum konání: 24. 11. 2025
Materiál č.: 14/5
Název:  Návrh na zamítnutí žádosti o prodloužení termínu relizace

Číslo usnesení: 31/2046

Rada kraje

k usnesení rady kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/180 ze dne 17.3.2025

1.  bere na vědomí

žádost subjektu **********, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2.  doporučuje 

zastupitelstvu kraje

neschválit žádost o prodloužení termínu ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00909/2025/KPP se subjektem **********
3. ukládá
členu rady kraje

předložit žádost dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Peter Harvánek

Termín: 15. 12. 2025



2

