[image: image1.jpg]@ Moravskoslezsky
kraj



[image: image2.png]



ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 7



Datum konání: 16.3.2026

               
Materiál č.: 5/15



Název: Úprava smluv v rámci Voucherů pro univerzity

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost_Ostravská univerzita 1  
Příloha č. 2 - Žádost_Ostravská univerzita 2  
Příloha č. 3 - Smlouva_Ostravská univerzita 1  
Příloha č. 4 - Smlouva_Ostravská univerzita 2  
Příloha č. 5 - Návrh dodatku č. 1_Ostravská univerzita 1  
Příloha č. 6 - Návrh dodatku č. 1_Ostravská univerzita 2  
Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6074 ze dne 20.11.2023

č. 4/285 ze dne 09.12.2024

č. 13/715 ze dne 10.03.2025

č. 25/1497 ze dne 25.08.2025

č. 36/2370 ze dne 23.02.2026

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/306 ze dne 15.09.2025

1.  bere na vědomí

žádosti subjektu Ostravská univerzita, IČ 61988987, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
uzavřít

a) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02710/2025/RRC se subjektem Ostravská univerzita, IČ 61988987, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 2806/2025/RRC se subjektem Ostravská univerzita, IČ 61988987, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Rada kraje rozhodla o vyhlášení dotačního programu „Vouchery pro univerzity v Moravskoslezském kraji – 1. výzva“ (dále jen „Program“) a schválila jeho podmínky, hodnoticí kritéria, návrh smlouvy o poskytnutí dotace a další přílohy na své schůzi konané dne 09.12.2024 usnesením č. 4/285 (mat. č. 5/16). Rada kraje zároveň rozhodla o aktualizaci podmínek Programu na své schůzi konané dne 10.03.2025 usnesením č. 13/715 (mat. č. 5/7). Program je jedním z nástrojů podpory Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“), který přispívá k jedinému specifickému cíli – umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která spočívá v dosažení cílů Evropské unie (dále jen „EU“) v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství EU do roku 2050, v souladu s Pařížskou dohodou. Konkrétně se zaměřuje na zmírňování negativních dopadů odklonu od těžby uhlí v nejohroženějších regionech, které budou v této souvislosti v nejbližších letech čelit největším socioekonomickým nebo environmentálním výzvám.

 

Cíle a priority Programu (věcné zaměření):
 

Program má povahu startovacího grantu pro držitele Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu) na realizaci výzkumného projektu v Moravskoslezském kraji. Cílem Programu je:

 

c) vznik postdoktorandských pozic pro excelentní zahraniční absolventy doktorských studijních programů nebo osoby s titulem Ph.D. a dlouhodobou zahraniční zkušeností na univerzitách v Moravskoslezském kraji;

d) vytváření excelentních výzkumných týmů na univerzitách v kraji s akcentem na uplatnění absolventů doktorských studijních programů, jejich následný kariérní rozvoj a posílení excelence ve výzkumu, vývoji a inovacích na univerzitách v Moravskoslezském kraji. 

K bodu 1. a 2. návrhu tohoto usnesení
Dne 26.11.2025 a 15.12.2025 předložila Ostravská univerzita (dále jen „příjemce“) prostřednictvím informačního systému datových schránek žádosti o posunutí období realizace projektů (příloha č. 1 a č. 2 předloženého materiálu), jež jsou realizovány prostřednictvím poskytnuté dotace z Programu.

V obou uvedených žádostech příjemce potřebu změny období realizace projektů opírá o skutečnost, že příchozí výzkumníci jsou občané třetích zemí (mimo EU) a administrativní procesy k vyřízení pobytového víza apod. trvaly déle, než bylo předpokládáno. S ohledem na délku těchto procedur se v případě dvou podpořených projektů nepodařilo příjemci zahájit fyzickou realizaci projektu dle deklarovaného začátku uvedeného v jednotlivých žádostech.

V případě projektu realizovaného na základě uzavřené smlouvy č. 02710/2025/RRC (příloha č. 3 předloženého materiálu) žádá příjemce o posunutí období realizace projektu z původního období 01.06.2025 – 31.05.2028 na období 02.09.2025 – 31.08.2028. V případě projektu realizovaného na základě uzavřené smlouvy č. 02806/2025/RRC (příloha č. 4 předloženého materiálu) žádá příjemce o posunutí období realizace projektu z původního období 01.09.2025 – 28.02.2028 na období 01.10.2025 – 31.03.2028. Předloženými žádostmi se řeší výhradně posunutí období realizace projektů. Délka realizace projektů a stanovený účel a deklarované výstupy zůstávají zachovány.

S ohledem na odůvodnění příjemce popsané v předložených žádostech, jež nemá vliv na řádné plnění účelu podpořených projektů dle původního obsahu a cílů, se navrhuje žádostem vyhovět v plném rozsahu.

 

S příjemcem budou uzavřeny dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace č. 02710/2025/RRC a č. 02806/2025/RRC (příloha č. 5 a č. 6 předloženého materiálu). Návrh dodatků byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

 

Číslo schůze:

36

Datum konání:
23.02.2026

 

Materiál č.:     
5/12

Název:

Úprava smluv v rámci Voucherů pro univerzity

 

Číslo usnesení:
36/2370

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6074 ze dne 20.11.2023

č. 4/285 ze dne 09.12.2024

č. 13/715 ze dne 10.03.2025

č. 25/1497 ze dne 25.08.2025

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/306 ze dne 15.09.2025

1.  bere na vědomí

žádosti subjektu Ostravská univerzita, IČ 61988987, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

2.  doporučuje
zastupitelstvo kraje

rozhodnout uzavřít

e) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02710/2025/RRC se subjektem Ostravská univerzita, IČ 61988987, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

f) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 2806/2025/RRC se subjektem Ostravská univerzita, IČ 61988987, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

3.  ukládá
1. náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. tohoto usnesení a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16.03.2026


2

