## RMK 30_04_2026
Příloha č. 4
Přehled akcí reprodukce majetku kraje v roce 2026
v tis. Kč
ORG | Název akce | Výdaje na akci celkem | Vlastní zdroje PO | Výdaje v předchozích letech |  | Upravený rozpočet k 30.04.2026 | Skutečné čerpání k 30.04.2026 | Plnění (%) | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
|  |  |  | před r. 2025 | 2025 |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | po r. 2029
| ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE: | [12 empty] | 1000
4077 | Rekonstrukce budovy krajského úřadu | 34130.3293 | 0 | 0 | 1196.5992 | 32933.73 | 962.19 | 2.9216 | 0 | 0 | 0 | 0
5338 | Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 27350 | 0 | 47267.9978 | 7257.26 | 27349.9 | 12595.5972 | 46.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
| ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM | 61480.3293 | 0 | 47267.9978 | 8453.8592 | 60283.63 | 13557.7872 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:
4707 | Nákup pozemků a ostatních nemovitostí | 16107 | 0 | 73019.8 | 7819.3 | 16106.9 | 14294.841 | 88.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5344 | Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku | 33021 | 0 | 796.41 | 1094.57 | 33020.95 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
| ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM | 49128 | 0 | 73816.21 | 8913.87 | 49127.85 | 14294.841 | 29.0972 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
ODVĚTVÍ DOPRAVY:
4246 | Výstavba nové haly soli včetně demolice stávající haly – CM Rýmařov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 36809.698 | 5709.69 | 14148.1 | 7673.228 | 9278.68 | 1318.9 | 14.2143 | 0 | 0 | 0 | 0
4334 | Silnice II/470, příprava stavby „Komunikace – Severní spoj“ v Ostravě - PŘÍPRAVA (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 74000 | 0 | 228.69 | 0 | 8771.31 | 0 | 0 | 30000 | 35000 | 0 | 0 | Závazek financování 74 mil. Kč (projektová příprava); 2,3 mld. Kč - odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce.
4335 | Příprava výstavby tramvajové tratě Ostrava – Orlová – Karviná PŘÍPRAVA (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 10819.61 | 0.03 | 1513.59 | 3155.99 | 6150 | 2170.014 | 35.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Závazek financování 10,82 mil. Kč (projektová příprava); 8 mld. Kč - odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce.
4340 | Oprava havarijních úseků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 30000 | 2845.544 | 110000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4341 | Silnice II/478 Nová Krmelínská Ostrava a Mostní II. Etapa | 303820.4568 | 0 | 12155.3668 | 4843.86 | 31511.23 | 4000 | 12.6939 | 50000 | 50000 | 155310 | 0
4342 | Rekonstrukce provozní budovy cestmistrovství Hlučín, středisko Opava Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 13900.34 | 0 | 88.33 | 309.58 | 12502.43 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
4343 | Novostavba garáží a dílen v areálu cestmistrovství Frýdek-Místek Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 119684.94 | 84.94 | 980.18 | 711.72 | 63308.1 | 62.92 | 0.099387 | 54600 | 0 | 0 | 0
4355 | Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 316496 | 80222.17 | 3450183.983 | 383858 | 316495.7 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4450 | Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 4000 | 0 | 8000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4571 | Přeložka silnice II/467 Štítina – obchvat a napojení na silnici I/11 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 403012.1 | 12.1 | 4719 | 1381 | 6900 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 300000 | 0
4572 | HUB Mošnov, výstavba okružní křižovatky na sil. I/58, a úprava křižovatek na sil. II/464 pro nadměrnou dopravu (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 60000 | 0 | 1245.82 | 28754.18 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4633 | Rekonstrukce objektu dílen a garáží CM Krnov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 31460.49 | 1460.49 | 5785.34 | 18830.7 | 5383.96 | 834.295 | 15.4959 | 0 | 0 | 0 | 0
4700 | Mostní program (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 300000 | 168225.72 | 188904.76 | 239800 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4779 | Povodňová škoda na silnici II/457 Petrovice - Jindřichov – Osoblaha | 312162.71 | 0 | 0 | 116.64 | 3946.07 | 716.925 | 18.1681 | 1100 | 307000 | 0 | 0 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech.
4780 | Povodňová škoda na silnici II/453 Heřmanovice – Město Albrechtice | 140999.98 | 0 | 0 | 858.13 | 15150.85 | 133.1 | 0.8785 | 80991 | 44000 | 0 | 0
4781 | Povodňová škoda na silnici II/450 Karlova Studánka - Vidly - hr. Olomouckého kraje | 140999.43 | 0 | 0 | 687.28 | 3028.15 | 226.512 | 7.4802 | 59220 | 30000 | 48064 | 0
4782 | Povodňová škoda na silnici III/4585 Brantice - Krnov | 123991.44 | 0 | 0 | 61.47 | 1929.97 | 0 | 0 | 33000 | 45000 | 44000 | 0
4783 | Povodňová škoda na silnici III/48312 Čeladná - Podolánky | 99845.2 | 0 | 0 | 555.39 | 675.81 | 0 | 0 | 40114 | 40000 | 18500 | 0
4784 | Povodňová škoda na silnici III/4521 Krásné Loučky - Purkartice - Karlovice | 78419.41 | 0 | 0 | 1082.22 | 1779.19 | 108.9 | 6.1208 | 75558 | 0 | 0 | 0
4785 | Povodňová škoda na silnici III/45814 Bohušov | 69999.4 | 0 | 0 | 0 | 1131.4 | 24.2 | 2.1389 | 68868 | 0 | 0 | 0
4786 | Povodňová škoda na silnici III/45713 Petrovice | 50183.37 | 0 | 0 | 59.77 | 2008.6 | 629.2 | 31.3253 | 48115 | 0 | 0 | 0
4788 | Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III.třídy | 5000 | 0 | 74493.0957 | 125.71 | 5000 | 63.36 | 1.2672 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4789 | Povodňová škoda na silnici III/45720 Slezské Rudoltice | 36000.72 | 0 | 0 | 122.94 | 998.78 | 133.1 | 13.3263 | 34879 | 0 | 0 | 0 | Podprogram ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech.
4790 | Povodňová škoda na silnici II/459 Krnov – Horní Benešov | 36001.41 | 0 | 0 | 34.61 | 966.8 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 0
4803 | Povodňová škoda na silnici III/4583 Čaková | 29553.78 | 0 | 0 | 0 | 3553.78 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0
4804 | Povodňová škoda na silnici III/44521 Mnichov - Drakov | 14826.23 | 0 | 0 | 0 | 14826.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4805 | Povodňová škoda na silnici III/45813 Město Albrechtice - Opavice | 19358.62 | 0 | 0 | 129.47 | 19229.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4806 | Povodňová škoda na silnici III/4593 Úvalno – hr. Polsko | 20100.05 | 0 | 0 | 0 | 4644.05 | 0 | 0 | 10456 | 0 | 5000 | 0
4807 | Obnova majetku po povodních v odvětví dopravy | 1622 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4808 | Připravované akce reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy | 8750 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4809 | Modernizace silnice I/56 Ostrava - prodloužená Místecká, III. Stavba | 83000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 0
4850 | Živel 1 – povodňové škody na silnicích (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 10000 | 0 | 0 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5180 | Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy | 544 | 0 | 8773.4288 | 9223.06 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5752 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje | 1554 | 0 | 1032.132 | 462.66 | 1554 | 0 | 0 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | Akce budou realizovány společností Letiště Ostrava, a. s. Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5954 | Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava | 4053093.7501 | 0 | 33118.1501 | 33797.81 | 506177.79 | 3070.98 | 0.6067 | 1888000 | 1592000 | 0 | 0
| ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM | 7040009.1349 | 258560.684 | 3915369.9664 | 776635.418 | 1428818.03 | 13492.406 | 0.94431 | 2649855 | 2295954 | 708828 | 77954
ODVĚTVÍ INFORMATIKY A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI:
4626 | Bezpečnostní dohledové centrum (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace) | 39500 | 0 | 0 |  | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4769 | Reprodukce majetku kraje (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace) | 3763.71 | 0 | 89.83 | 173.88 | 3500 | 1811.118 | 51.7462 | 0 | 0 | 0 | 0
5334 | Generační obnova koncových stanic výpočetní techniky v rámci krajské korporace | 190307 | 0 | 0 |  | 190307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5335 | Systém jednotného zálohování krajské korporace | 100000 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5336 | Výpočetní technika a informační systémy (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 3100 | 0 | 0 |  | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5337 | Informační a komunikační technologie KÚ - kapitálové výdaje | 19634 | 0 | 86265.6312 | 5458.47 | 19633.58 | 5681.821 | 28.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5829 | Informační a komunikační technologie ZK - kapitálové výdaje | 250 | 0 | 0 | 49.61 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5878 | Vysokorychlostní datová síť (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 142173.0736 | 0 | 49623.7936 | 6228.89 | 37942.39 | 1941.3041 | 5.1165 | 16126 | 16126 | 16126 | 0
| ODVĚTVÍ INFORMATIKY A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI CELKEM | 498727.7835 | 0 | 135979.2547 | 11910.85 | 394232.97 | 9434.2432 | 2.3931 | 16126 | 16126 | 16126 | 0
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:
4546 | IBC MSK – rozšíření prostor pro tísňové volání | 2500 | 0 | 0 | 310 | 2190 | 1416.4789 | 64.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM | 2500 | 0 | 0 | 310 | 2190 | 1416.4789 | 64.6794 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ KULTURY:
4136 | Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury | 12349 | 383.19 | 23053.9189 | 24140.26 | 12349.25 | 1855 | 15.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4347 | Zámek Bruntál - revitalizace objektu II (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 176070.85 | 0 | 1070.85 | 739.31 | 12010.69 | 5921.639 | 49.3031 | 62250 | 100000 | 0 | 0
4350 | Hrad Sovinec - Revitalizace vstupní části objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 14426 | 1076 | 0 | 0 | 13350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4415 | Nová expozice Technického muzea Tatra v Kopřivnici - muzeum osobních vozidel (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 15324.95 | 0 | 1324.95 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
4416 | Revitalizace frýdeckého zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 32890.26 | 227 | 3163.26 | 114.95 | 5885.05 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0
4419 | Oprava střechy Žerotínského zámku (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 55000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
4468 | Revitalizace zámeckého parku Nová Horka - I. Etapa (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 18215.53 | 200.36 | 1014.17 | 745.36 | 16255.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4469 | Krajský depozitář pro kulturní organizace – příprava (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 24850 | 0 | 0 | 0
4472 | Muzeum osobních automobilů Tatra Kopřivnice - příprava (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 31150 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | Závazek financování 31.150 tis. Kč (projektová příprava); 600 mil. Kč - odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce.
4550 | Hydroizolace, odvodnění a odvětrání podstřeší sala terreny (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2330.0099 | 93.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
4553 | Připravované akce reprodukce majetku kraje v odvětví kultury | 16100 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0
5254 | Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK | 2313 | 462.27 | 26324.6569 | 207.35 | 2313.07 | 77.1375 | 3.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5847 | Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 34913.9167 | 1041.8 | 33212.2367 | 186.5 | 473.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM | 441253.5067 | 3390.62 | 89164.0425 | 26133.73 | 130737.08 | 10183.7863 | 7.7895 | 166400 | 100000 | 0 | 0
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU:
5883 | Dotační program-Program na podporu technických atraktivit - příspěvkové organizace MSK | 927.77 | 17.97 | 395.8 | 180 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM | 927.77 | 17.97 | 395.8 | 180 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
4140 | Venkovní úpravy ploch, ul. Rybářská (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) | 1693.615 | 193.6 | 1026.085 | 336.14 | 137.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4143 | Oprava střechy, fasády a sanace zdí (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) | 62176.78 | 22065.7 | 4118.75 | 19707.57 | 16284.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4409 | Revitalizace suterénu pavilonu E (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) | 15637.69 | 0 | 9711.87 | 5859.27 | 66.55 | 66.55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4421 | Rekonstrukce správní budovy (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) | 20050.41 | 605 | 0 | 95.41 | 19350 | 19350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4424 | Výstavba nového objektu v Bruntále (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 63217.02 | 216.59 | 0 | 405.35 | 5095.08 | 0 | 0 | 39900 | 17600 | 0 | 0
4616 | Revitalizace zahrady (Domov Příbor, příspěvková organizace) | 6900.97 | 900.97 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4617 | Odstranění havarijního stavu střechy (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4618 | Připravované akce reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí | 37292.1 | 0 | 0 | 0 | 25792.1 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0
4634 | Vybudování objektů pro volnočasové aktivity – příprava (Domov Březiny, příspěvková organizace) | 592.9 | 0 | 0 | 0 | 592.9 | 592.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4725 | Obnova majetku po povodních v odvětví sociálních věcí | 90408.904 | 0 | 66692 | 22741.46 | 975.444 | 3.115 | 0.31934 | 0 | 0 | 0 | 0
5347 | Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 3000 | 0 | 26026.721 | 1930 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5758 | Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 386999.06 | 0 | 103682.06 | 47716.95 | 195600.05 | 14099.8283 | 7.2085 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Dotace z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb“ ve výši 34.774 tis. Kč.
5958 | Výstavba administrativní budovy (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | 22463.48 | 213.05 | 0 | 10250.43 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM | 713432.929 | 24194.91 | 211257.486 | 109042.58 | 287894.674 | 34112.3933 | 11.8489 | 93400 | 19600 | 2000 | 2000
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
4031 | Vybudování systému čištění odpadních vod (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) | 1950.01 | 0 | 157 | 1775.71 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4034 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) | 20100.27 | 0 | 4699.47 | 9290.94 | 6109.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4082 | Novostavba školní družiny (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 30150 | 0 | 1165.35 | 89.54 | 28895.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4095 | Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb (Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 119928.307 | 56.4 | 2256.907 | 2820.91 | 67294.09 | 3233.8507 | 4.8055 | 47500 | 0 | 0 | 0
4102 | Obnova movitého majetku škol a školských zařízení | 36037 | 10941.665 | 117942.315 | 52871.75 | 36037 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4151 | Modernizace Školního statku Opava II. (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 53650.01 | 30.02 | 1552.31 | 7252.09 | 44815.59 | 21938.5078 | 48.9528 | 0 | 0 | 0 | 0
4261 | Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 26655.6 | 271.04 | 787.71 | 25235.02 | 361.83 | 361.8221 | 99.9978 | 0 | 0 | 0 | 0
4262 | Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 57630.264 | 0 | 1804.954 | 52345.05 | 3480.26 | 3480.2532 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0
4263 | Revitalizace Slezského gymnázia Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace | 105036.38 | 228.69 | 6572.39 | 9441.77 | 73293.53 | 1036.6247 | 1.4143 | 15500 | 0 | 0 | 0
4264 | Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě | 474999.51 | 0 | 2323.21 | 2819.3 | 7000 | 427.735 | 6.1105 | 335000 | 127857 | 0 | 0
4267 | Fotovoltaický systém pro Střední škola řemesel, Frýdek-Místek | 17018.78 | 218.77 | 779.32 | 13903.71 | 2116.98 | 1959.1837 | 92.5462 | 0 | 0 | 0 | 0
4276 | Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) | 64553.29 | 102.85 | 1380.9 | 3421.84 | 42647.7 | 37546.883 | 88.0396 | 17000 | 0 | 0 | 0
4289 | Optimalizace využívaných prostor SŠP Krnov (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) | 100000 | 0 | 0 | 100.43 | 2849.57 | 0 | 0 | 20000 | 77050 | 0 | 0
4308 | Vybudování hřiště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 13500.01 | 0 | 362.12 | 10728.36 | 2409.53 | 770.7033 | 31.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
4316 | Sanace obvodového zdiva (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace) | 10698.28 | 0 | 698.28 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4330 | Oprava obvodové kamenné zdi (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace) | 9450.44 | 0 | 330.47 | 8755.71 | 364.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4359 | Oprava zídky (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 346.92 | 241.78 | 1911.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4364 | Rekonstrukce zdroje vytápění – tepelné čerpadlo (Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 6800 | 500 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0
4376 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 26702.49 | 0 | 607.5 | 695.76 | 25399.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4392 | Rekonstrukce elektroinstalace (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, příspěvková organizace) | 31881.33 | 210.73 | 2231.81 | 8438.79 | 12000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0
4393 | Rekonstrukce elektroinstalace (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 36920.7 | 0 | 1984.4 | 380.59 | 9555.71 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
4396 | Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení (Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 62200 | 0 | 500.94 | 10616.49 | 51082.57 | 50535.43 | 98.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
4399 | Rekonstrukce suterénu školy (Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace) | 29791.9 | 0 | 339.04 | 2536.21 | 26916.65 | 21399.4572 | 79.5027 | 0 | 0 | 0 | 0
4401 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace) | 25920.75 | 0 | 0 | 1092.75 | 17100 | 0 | 0 | 7728 | 0 | 0 | 0
4405 | Rekonstrukce sociálního zařízení (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 6400.42 | 0 | 123.42 | 0 | 6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4412 | Rekonstrukce elektroinstalace (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 48191.24 | 0 | 943.8 | 9831.83 | 26415.61 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0
4427 | Rekonstrukce elektroinstalace budovy A1 (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 31599.58 | 99.58 | 1350 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
4430 | Stavební úpravy objektu domova mládeže pro potřeby VOŠ (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 115361.82 | 161.83 | 200 | 109.2 | 690.79 | 109.2025 | 15.8083 | 6500 | 81000 | 26700 | 0
4431 | Vybudování učeben pro CLS (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 5823.58 | 823.58 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4437 | Rekonstrukce venkovního hřiště (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 23881.88 | 72.42 | 586.43 | 21733.35 | 1489.68 | 1489.672 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0
4438 | Rekonstrukce kuchyně a jídelny (Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace) | 29700 | 0 | 36.3 | 0 | 1163.7 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0
4439 | Stavební úpravy na Divadelní ulici (Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace) | 55500 | 0 | 205.8 | 429.55 | 20873.65 | 610.2272 | 2.9234 | 33991 | 0 | 0 | 0
4440 | Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny (Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 29785.01 | 85 | 393.86 | 607.72 | 28698.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4455 | Rekonstrukce zdroje vytápění centrální kotelny (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) | 10102.4 | 0 | 0 | 364.21 | 9738.19 | 9738.1809 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
4497 | Rekonstrukce zdroje vytápění budovy na ul. Sokolská třída (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace) | 1273.51 | 0 | 211.75 | 966.19 | 95.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4504 | Sanace budovy a zastřešení schodiště – pracoviště Otická (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 2039.325 | 39.325 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4505 | Hala na řezivo (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 3032.64 | 0 | 326.83 | 0 | 2705.81 | 2705.802 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0
4510 | Demolice objektu Domova mládeže (Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace) | 3950 | 0 | 251.49 | 19.51 | 3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4512 | Revitalizace zahrady a zpevněných ploch (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 13.55 | 284.11 | 5702.34 | 1117.7195 | 19.6011 | 0 | 0 | 0 | 0
4518 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 7569.24 | 0 | 190.03 | 7344.41 | 34.8 | 34.7975 | 99.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
4519 | Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) | 25681.23 | 0 | 0 | 681.23 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4536 | Oprava objektů po požáru (Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace) | 257829.38 | 15.79 | 23539.99 | 32460.38 | 41313.22 | 4591.1034 | 11.1129 | 95000 | 65500 | 0 | 0
4540 | Rekonstrukce podhledů a osvětlení v tělocvičně (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) | 593.51 | 0 | 0 | 0 | 593.51 | 589.034 | 99.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
4541 | Sanace komínu a přilehlých konstrukcí (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4542 | Odstranění havarijního stavu ležaté kanalizace (Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 1567.76 | 0 | 0 | 0 | 1567.76 | 1567.7563 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0
4543 | Rekonstrukce střech a instalace FVE – příprava (Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace) | 233.44 | 0 | 0 | 0 | 233.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4544 | Výměna střešní krytiny a instalace FVE – příprava (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) | 747.78 | 0 | 0 | 0 | 747.78 | 747.78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4545 | Rekonstrukce střešního pláště tělocvičny – příprava (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 774.4 | 0 | 0 | 0 | 774.4 | 774.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4551 | Rekonstrukce zdravotechniky (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 21350 | 0 | 0 | 756.25 | 7593.75 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0
4576 | Rekonstrukce zdravotechniky (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 20500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
4581 | Oprava střech vybraných objektů školy (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4582 | Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace v budově A (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 17480 | 3630 | 0 | 0 | 6850 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
4588 | Revitalizace tělocvičny (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace) | 35850 | 0 | 0 | 232.32 | 10617.68 | 1972.3 | 18.5756 | 25000 | 0 | 0 | 0
4620 | Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace) | 4200 | 0 | 0 | 2582.42 | 1617.58 | 1617.5751 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0
4630 | Rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 25999.9 | 0 | 0 | 834.9 | 1165 | 0 | 0 | 13000 | 11000 | 0 | 0
4641 | Rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotechniky (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) | 10000 | 0 | 0 | 424.91 | 9575.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4642 | Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 36368.19 | 24.2 | 0 | 11493.99 | 24850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4643 | Rekonstrukce systému ochrany před bleskem (Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4644 | Rekonstrukce obvodového pláště (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 20173.29 | 252.99 | 0 | 70.3 | 19850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4646 | Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky (Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 20850 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0
4647 | Sanace zdiva (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) | 14500.29 | 0 | 0 | 301.29 | 9699 | 5139.9153 | 52.9943 | 4500 | 0 | 0 | 0
4651 | Rekonstrukce oplocení (Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace) | 2886.79 | 0 | 0 | 240.79 | 2646 | 2645.9995 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4652 | Demolice staré kotelny (Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace) | 3300 | 0 | 0 | 95.83 | 3204.17 | 102.608 | 3.2023 | 0 | 0 | 0 | 0
4653 | Vybudování kanalizační přípojky (Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace) | 1082.29 | 82.28 | 0 | 891.47 | 108.54 | 108.5346 | 99.9951 | 0 | 0 | 0 | 0
4656 | Rekonstrukce střech dílen (Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace) | 4700 | 0 | 0 | 338.8 | 4361.2 | 568.7 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0
4657 | Obnova majetku po povodních v odvětví školství | 151407.283 | 0.37 | 42006.9 | 108809.62 | 590.393 | 296.113 | 50.1552 | 0 | 0 | 0 | 0
4658 | Modernizace venkovních ploch gymnázia (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 15650 | 0 | 0 | 174.24 | 15475.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4659 | Vybudování hřiště (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 16634.7 | 84.7 | 0 | 556.6 | 15993.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4661 | Výměna oken (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) | 10500 | 0 | 0 | 350 | 10150 | 9547.5489 | 94.0645 | 0 | 0 | 0 | 0
4662 | Rekonstrukce elektroinstalace v Domově mládeže (Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace) | 18401.44 | 1 | 0 | 9240.69 | 9159.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4666 | Rekonstrukce kuchyně_gymnázium Bílovec (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) | 16521.18 | 470.88 | 0 | 7589.93 | 8460.37 | 7701.3185 | 91.0282 | 0 | 0 | 0 | 0
4667 | Přístavba mateřské školy (Mateřská škola Eliška, příspěvková organizace) | 57637 | 87 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 20000 | 33400 | 0 | 0
4669 | Úprava zpevněných ploch (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 240.62 | 2259.38 | 1761.7259 | 77.9739 | 0 | 0 | 0 | 0
4695 | Vybudování školního hřiště (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) | 6904.75 | 0 | 0 | 6817.63 | 87.12 | 87.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4704 | Rekonstrukce domova mládeže (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) | 64495 | 45 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 20000 | 39850 | 0 | 0
4705 | Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu a sportovní haly (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 231680.69 | 0 | 1680.69 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 50000 | 176850 | 0 | 0 | Na financování akce se bude podílet Statutární město Frýdek-Místek ve výši 50 % výdajů, maximálně do výše 100 mil. Kč.
4706 | Rekonstrukce budovy (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) | 345843.37 | 0 | 843.37 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3000 | 100000 | 238850 | 0
4718 | Rekonstrukce topného systému v budově tělocvičny (Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace) | 2000.0015 | 0 | 0 | 1071.6315 | 928.37 | 928.3685 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0
4719 | Povodňová škoda na tělocvičně Slezské gymnázium Opava | 54267.15 | 0 | 0 |  | 4267.15 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
4726 | Vybudování parkoviště (Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 723.58 | 12.0597 | 0 | 0 | 0 | 0
4727 | Oprava hydroizolace (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace kraje) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4729 | Připravované akce reprodukce majetku kraje v odvětví školství | 417153.23 | 0 | 0 | 0 | 143453.23 | 0 | 0 | 188700 | 75000 | 10000 | 0
4730 | Běžecký areál Bílá | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4731 | Rekonstrukce vchodu a chodeb školy - příprava (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace) | 798.6 | 0 | 0 | 0 | 798.6 | 798.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4732 | Rekonstrukce střechy tělocvičny – příprava (Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4733 | Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace - příprava (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) | 565.15 | 0 | 0 | 0 | 565.15 | 565.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4734 | Oprava chodeb - stará budova - příprava (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 321.86 | 0 | 0 | 0 | 321.86 | 321.86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4735 | Odstranění havárie teplovodu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4736 | Zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy Gymnázia M. Koperníka, Bílovec | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4737 | Rekonstrukce střechy a instalace FVE – příprava (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) | 701.8 | 0 | 0 | 0 | 701.8 | 701.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4738 | Odstranění havarijního stavu střechy spojovacího krčku (Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace) | 724.98 |  | 0 |  | 724.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4739 | Rekonstrukce oplocení (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace) | 2019.97 |  | 0 |  | 2019.97 | 2019.9688 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
4740 | Rekonstrukce předávací stanice – příprava (Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace) | 630.08 |  | 0 |  | 630.08 | 630.071 | 99.9986 | 0 | 0 | 0 | 0
4741 | Optimalizace prostor školy (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 100 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4742 | Zahradní herní prvky (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1669.46 |  | 0 |  | 1669.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4743 | Oprava fasády objektu včetně terasy - příprava (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace) | 480 |  | 0 |  | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4744 | Rekonstrukce výdejny jídel – příprava (Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace) | 433.18 |  | 0 |  | 433.18 | 433.18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4745 | Rekonstrukce oplocení kolem areálu (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) | 1741.02 |  | 0 |  | 1741.02 | 1741.011 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0
4746 | Stínící technika (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) | 1084.6 |  | 0 |  | 1084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4747 | Stavební úpravy hygienického zařízení pavilonu A (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) | 1798.11 |  | 0 |  | 1798.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5681 | Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) | 19377.4856 | 0.22 | 4201.2656 | 780.33 | 14395.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Závazek financování 19.377 tis. Kč (projektová příprava); 560.000 tis. Kč - odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce.
5837 | Přístavba tělocvičny Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových(Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava) | 133709.274 | 208.738 | 936.546 | 109.2 | 6115.79 | 109.2025 | 1.7856 | 50000 | 76339 | 0 | 0
5867 | Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 167630.2 | 0 | 54950.76 | 73200.51 | 39478.93 | 12509.9993 | 31.6878 | 0 | 0 | 0 | 0
5868 | Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 71999.9772 | 0 | 5449.4872 | 2.42 | 42548.07 | 385.57 | 0.9062 | 24000 | 0 | 0 | 0
5873 | Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK | 59262.566 | 11027.516 | 36400.88 | 9699.17 | 2135 | 2135 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
5874 | Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji | 15881.208 | 2404.708 | 10476.5 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5879 | Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 65300.46 | 0 | 2046.35 | 5455.01 | 57799.1 | 182.71 | 0.31611 | 0 | 0 | 0 | 0
5884 | Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 308807.4241 | 284.91 | 282948.6341 | 25573.77 | 0.11 | 0.1089 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
5915 | Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) | 190000 | 0 | 1510.08 | 0 | 53008.92 | 0 | 0 | 100000 | 35481 | 0 | 0
| ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM | 4774587.4154 | 33462.202 | 620648.0289 | 569120.8315 | 1274866.083 | 227001.7649 | 17.8059 | 1255519 | 947177 | 285550 | 10000
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
4215 | Rekonstrukce kanalizace - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 134500.01 | 0 | 2389.15 | 28883.42 | 57727.44 | 10192.9735 | 17.6571 | 45500 | 0 | 0 | 0
4238 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 102595 | 100095 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4298 | Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 50006.734 | 1006.72 | 15956.634 | 11925.98 | 15117.4 | 84.458 | 0.55868 | 6000 | 0 | 0 | 0 | Závazek financování 50.007 tis. Kč (projektová příprava); 1.600.000 tis. Kč - odhadované náklady pro stavbu/realizaci akce.
4349 | Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra (Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace) | 138061.21 | 3811.2 | 37750.73 | 58972.68 | 37526.6 | 28116.1193 | 74.9232 | 0 | 0 | 0 | 0
4408 | Rekonstrukce dětského oddělení vč. DIP (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) | 88288.65 | 21288.65 | 2000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
4573 | Demolice balkonu dětského oddělení - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 3700 | 0 | 0 | 3363.84 | 336.16 | 336.1572 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0
4575 | Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 61148.305 | 1148.295 | 8526.03 | 46735.68 | 4738.3 | 4424.527 | 93.3779 | 0 | 0 | 0 | 0
4589 | Pavilon G - vnitřní stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 24492.21 | 492.2 | 457.38 | 1613.72 | 21928.91 | 12330.6164 | 56.23 | 0 | 0 | 0 | 0
4675 | Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 82092.01 | 2092 | 0 | 5627.94 | 74372.07 | 2724.7673 | 3.6637 | 0 | 0 | 0 | 0
4677 | Novostavba parkovacího domu v areálu - příprava (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 23006 | 6 | 0 | 0 | 23000 | 3610.4599 | 15.6977 | 0 | 0 | 0 | 0
4680 | Výtah budova C (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2118.79 | 1267 | 0 | 0 | 851.79 | 851.7834 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0
4682 | Rekonstrukce kanalizace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4683 | Rekonstrukce fasády a střech objektu kotelny a přístřešku (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4685 | Odvětrávání výtahů monoblok Orlová (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 1560.51 | 60.5 | 0 | 365.73 | 1134.28 | 1134.2742 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0
4686 | Rekonstrukce páteřních rozvodů vody v nemocnici Orlová (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 15000 | 0 | 0 | 358.16 | 14641.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4687 | Protipožární opatření nemocnice Orlová (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 16500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0
4688 | Úpravy vnitřních prostor výjezdových skupin Orlová (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 2539.93 | 39.93 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4691 | Oprava zatopených prostorů 1. PP v budově A areálu SZZ Krnov (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 24777.49 | 0 | 0 | 0 | 24777.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4692 | Vzduchotechnika - prádelna (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4693 | Přípojka splaškové kanalizace (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4698 | Rekonstrukce zdroje vytápění rekreačního objektu (Moravskoslezská nemocnice Krnov, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4702 | Nemocnice Bruntál a Rýmařov (Moravskoslezská nemocnice Krnov, příspěvková organizace) | 52268.98 | 0 | 0 | 35628.62 | 16640.36 | 243.839 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 0
4751 | Připravované akce reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví | 277890.8 | 0 | 0 | 0 | 143190.8 | 0 | 0 | 106700 | 28000 | 0 | 0
4752 | Rekonstrukce oddělení klinické biochemie (Moravskoslezská nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 2587.8 | 0 | 0 | 0 | 2587.8 | 2587.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4753 | Pavilon F - venkovní sanace základového zdiva -1.PP (Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace) | 3654.2 | 0 | 0 | 0 | 3654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5100 | Nemocnice Nový Jičín - reinvestiční část nájemného a opravy | 364358.6051 | 0 | 163021.6651 | 13599.43 | 67294.51 | 3930.4757 | 5.8407 | 19673 | 19838 | 19997 | 60935
5162 | Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 7940 | 4856.5294 | 75746.3321 | 52389.13 | 7940 | 2999.998 | 37.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5693 | Pořízení zdravotnických přístrojů a zdravotnické techniky | 71016 | 8559.733 | 379265.9298 | 71343.89 | 71015.85 | 5550.2564 | 7.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Výdaje na akci celkemi se rovná sloupci Upravený rozpočet k 30.04.2026, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5912 | Obnova vozového parku - příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 556426.2029 | 17306.15 | 175692.6829 | 69730.37 | 68697 | 22225.317 | 32.3527 | 75000 | 75000 | 75000 | 0
| ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM | 2134529.4371 | 162029.9074 | 860806.5339 | 400538.59 | 754172.8 | 102543.822 | 13.5969 | 270373 | 122838 | 94997 | 60935
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
5349 | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje-webová aplikace | 4234.237 | 0 | 3047.887 | 686.35 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
| ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM | 4234.237 | 0 | 3047.887 | 686.35 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
| CELKEM | 15720810.5428 | 481656.2934 | 5957753.2072 | 1911926.0788 | 4382757.117 | 426037.5227 | 9.7208 | 4501773 | 3551795 | 1157601 | 200989
Note on A104: Marynčáková Radmila: 3518