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Předkladatel:
Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Vilém Hinner, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3195 ze dne 24.8.2026

k usnesení zastupitelstva kraje

18/1805 ze dne 05.09.2024

č. 4/194 ze dne 16.06.2025

č. 4/198 ze dne 16.06.2025

č. 6/377 ze dne 15.12.2025

 

1.  bere na vědomí
žádost obce Morávka o prodloužení časové použitelnosti dotace pro realizaci projektu Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace; termín realizace projektu; termín předložení závěrečného vyúčtování dotace; o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svými usneseními č. 18/1805 ze dne 05.09.2024 a č. 4/194 ze dne 16.06.2025, a to z „od 1.1.2024 do 30.6.2026“ na „od 1.1.2024 do 31.12.2026“

3.  rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04317/2024/KH pro realizaci projektu Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice s obcí Morávka, IČO 00296945, jíž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

4.  bere na vědomí

žádost města Bruntál o prodloužení časové použitelnosti dotace pro realizaci projektu Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

5.  rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace; o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/198 ze dne 16.06.2025, a to z „od 1.1.2025 do 31.12.2026“ na „od 1.1.2025 do 30.06.2027“

6.  rozhodlo 

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01501/2025/KH pro realizaci projektu Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice s městem Bruntál, IČO 00295892, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

7.  rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace v celkové výši 35.000.000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 7. 2025 do 30. 06. 2027, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
8.  rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s obcemi uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

9.  rozhodlo

dofinancovat výplatu investičních dotací na pořízení cisternových automobilových stříkaček pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje v souhrnném objemu 35.000.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2027

Důvodová zpráva:

K bodům č. 1 až 3 návrhu usnesení

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo dne 5. 9. 2024 usnesením č. 18/1805 o poskytnutí individuální dotace obci Morávka (dále jen „příjemce“) na realizaci projektu „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“.

Dne 30. 4. 2025 požádal příjemce o změnu termínu ukončení realizace projektu z důvodu delšího než předpokládaného termínu provedení díla vybraným zhotovitelem. Zastupitelstvo kraje schválilo tuto změnu usnesením č. 4/194 ze dne 16. 6. 2025 a následně byl dne 30. 12. 2025 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Dne 27. 7. 2026 požádal příjemce o změnu termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. Důvodem je skutečnost, že obec Morávka čerpá na realizaci projektu rovněž dotaci Ministerstva vnitra ČR, přičemž podle podmínek rozhodnutí o poskytnutí této dotace je termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení stanoven do 31. 12. 2026. Vyúčtování dotace Ministerstva vnitra by mělo předcházet vyúčtování dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem.

Předmětem předkládané dohody o narovnání je proto změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, resp. úprava časové použitelnosti dotace. S příjemcem bude uzavřena dohoda o narovnání, která je přílohou č. 4 tohoto materiálu.

Navrhovaná změna nemá vliv na účelové určení dotace, její celkovou výši ani na stanovený procentuální podíl spoluúčasti příjemce na celkových uznatelných nákladech projektu.
K bodům č. 4 až 6 návrhu usnesení

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo dne 16. 6. 2025 usnesením č. 4/198 o poskytnutí individuální dotace městu Bruntál (dále jen „příjemce“) na realizaci projektu „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“.

Dne 13. 7. 2026 požádal příjemce o změnu termínu ukončení realizace projektu. Důvodem je skutečnost, že stavba musela být přerušena jednak z důvodu zimního období (v období od 20. 12. 2025 do 15. 3. 2025) a jednak z důvodu neumožnění technologického postupu vlivem klimatických podmínek (zvlhnutí zemní pláně vydatnými dešti, velmi vysokých teplot, apod.). V současné době je předpokládané datum dokončení díla podle aktualizovaného harmonogramu do 31. 3. 2026 a vydání kolaudačního souhlasu do 
30. 6. 2027.

Předmětem předkládaného dodatku je proto úprava časové použitelnosti dotace a s tím související změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. S příjemcem bude uzavřen dodatek, který je přílohou č. 7 tohoto materiálu. 
Navrhovaná změna nemá vliv na účelové určení dotace, její celkovou výši ani na stanovený procentuální podíl spoluúčasti příjemce na celkových uznatelných nákladech projektu.

K bodům č. 7 a 8 návrhu usnesení

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) vyhlašuje pro každý rok typy a maximální výši dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“, na základě, kterého je vyhlášen podprogram Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody.

Investiční účelové dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Dalším finančním zdrojem pro obce je finanční příspěvek kraje.

Moravskoslezský kraj ve svém rozpočtu na rok 2026, tak jako v předcházejících letech, vyčlenil finanční prostředky na podporu obcím při pořízení nových cisternových automobilových stříkaček.

Předpokládaná výše investiční dotace kraje ve výši 35.000.000 Kč, kterou má kraj vyčleněn ve svém rozpočtu vycházela z celkové částky alokované pro rok 2026 pro Moravskoslezský kraj v rámci dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ MV – GR HZS ČR.

Tyto finanční prostředky slouží jako podpora programu ze strany Moravskoslezského kraje, kdy kraj poskytne úspěšným žadatelům investiční dotaci v maximální výši 50 % poskytnuté dotace MV – GŘ HZS ČR.

Nejedná se o veřejnou podporu ani podporu malého rozsahu ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Bylo ověřeno, že žadatelé nemají nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči Moravskoslezskému kraji a rovněž není vůči němu vedeno řízení o porušení rozpočtové kázně.

Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsou uloženy na odboru kancelář hejtmana kraje, oddělení pro krizové řízení a jsou přístupné k nahlédnutí.

Mezi Moravskoslezským krajem a žadateli, uvedenými v příloze č. 8 předloženého materiálu, budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9. předloženého materiálu.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení Rady kraje

Číslo schůze: 49

Datum konání: 24. 8. 2026

Materiál č. 4/6

Název: Dotace v odvětví krizového řízení

Číslo usnesení: 49/3195

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1805 ze dne 5.9.2024

č. 4/194 ze dne 16.6.2025

č. 4/198 ze dne 16.6.2025

č. 6/377 ze dne 15.12.2025

1.  bere na vědomí

žádost obce Morávka o prodloužení časové použitelnosti dotace pro realizaci projektu Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace; termín realizace projektu; termín předložení závěrečného vyúčtování dotace; o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svými usneseními č. 18/1805 ze dne 05.09.2024 a č. 4/194 ze dne 16.06.2025, a to z „od 1.1.2024 do 30.6.2026“ na „od 1.1.2024 do 31.12.2026“

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04317/2024/KH pro realizaci projektu Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice s obcí Morávka, IČO 00296945, jíž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4.  bere na vědomí

žádost města Bruntál o prodloužení časové použitelnosti dotace pro realizaci projektu Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

5.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace; o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/198 ze dne 16.06.2025, a to z „od 1.1.2025 do 31.12.2026“ na „od 1.1.2025 do 30.06.2027“

6.  doporučuje 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01501/2025/KH pro realizaci projektu Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice s městem Bruntál, IČO 00295892, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

7.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové investiční dotace v celkové výši 35.000.000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 7. 2025 do 30. 06. 2027, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

8.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s obcemi uvedenými v příloze č. 8 předloženého materiálu, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
9.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu investičních dotací na pořízení cisternových automobilových stříkaček pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje v souhrnném objemu 35.000.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2027
10.  ukládá

hejtmanovi kraje 

předložit zastupitelstvu kraje návrhy usnesení dle bodu 1. až 9. tohoto materiálu k rozhodnutí

Zodp.:
 Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA

Termín: 16.9.2026



2

