

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04317/2024/KH
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen:	Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje
IČO:	70890692
DIČ:	CZ70890692
bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu:	1002520362/2700
(dále jen „poskytovatel“)
a
	2. Obec Morávka

	se sídlem:
	Morávka 599, 739 04 Morávka

	zastoupena:
	Mgr. Gabrielou Daňkovou, starostkou

	IČO:
	00296945

	číslo účtu:
	1682041399/0800

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	(dále jen „příjemce“)
	



II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2024 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04317/2024/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce v rámci projektu „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ (dále jen „projekt“).
2. Dle smlouvy byl příjemce povinen zrealizovat projekt nejpozději do 31. 12. 2025 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu nejpozději do 23. 1. 2026. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.
3. Dne 30. 4. 2025 obdržel poskytovatel od příjemce žádost o uzavření dodatku ke smlouvě a prodloužení termínu použitelnosti dotace a posunutí ukončení realizace projektu, v níž příjemce uvedl, že projekt nebylo možné zrealizovat v původně stanoveném termínu z důvodu delšího než předpokládaného termínu provedení díla vybraným zhotovitelem. Dne 30. 12. 2025 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, kde se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2026.
4. Dne 27. 7. 2026 obdržel poskytovatel od příjemce žádost o změnu termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. Důvodem je skutečnost, že obec Morávka čerpá na realizaci projektu rovněž dotaci Ministerstva vnitra ČR, přičemž podle podmínek rozhodnutí o poskytnutí této dotace je termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení stanoven do 31. 12. 2026. Vyúčtování dotace Ministerstva vnitra by mělo předcházet vyúčtování dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem.
5. S ohledem na skutečnost, že projekt byl řádně a včas zrealizován a prodloužení se týká pouze termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu.
III.
Narovnání
1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:  
· V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „31. 07. 2026“ na „22. 01. 2027“.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy touto dohodou o narovnání neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. [bookmark: _Hlk127176712]Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy. 
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. XX/XXX ze 
dne 16. 9. 2026.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody rozhodla rada obce svým usnesením č. ……………..ze dne ………….

	V Ostravě dne ……………………………
	V Morávce dne ………………………

	
	

	
	

	
	

	
	

	……………………………………………………
	………………………………………………………

	za poskytovatele
	za příjemce

	Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA
hejtman kraje

	Mgr. Gabriela Daňková
starostka obce



Tuto dohodu je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.
