Příloha č. 7


DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01501/2025/KH
I.
Smluvní strany
	1. Moravskoslezský kraj

	se sídlem:
	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

	zastoupen:
	Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

	IČO:
	70890692

	DIČ:
	CZ70890692 

	bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

	číslo účtu:
	1002520362/2700

	(dále jen „poskytovatel“)
	


a
	2. Město Bruntál

	se sídlem:
	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

	zastoupena:
	Bc. Martinem Henčem, starostou města

	IČO:
DIČ: 
	00295892
CZ00295892

	bankovní spojení:
číslo účtu:
	Česká národní banka
94-4016771/0710

	(dále jen „příjemce“)
	


II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2025 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01501/2025/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů města Bruntál.
2. Z důvodu stavebních komplikací, které nejsou slučitelné s průběhem dalších prací dle původního harmonogramu, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
III.
Změna smlouvy
1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2026“ na „30. 6. 2027“.
2. Článek V odst. 3 písm. g) smlouvy se nahrazuje novým zněním:
g) 	předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k:
· 31. 12. 2025 nejpozději do 16. 1. 2026,
· 31. 12. 2026 nejpozději do 15. 1. 2027.
Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, 
3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „29. 1. 2027“ na „16. 7. 2027“.
4. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026“ na „od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2027“.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že podléhá-li dodatek uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv provede uveřejnění poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …… ze dne 15. 9. 2026.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla/o rada/zastupitelstvo města/obce svým usnesením č. ………… ze dne ………………….

	V Ostravě dne ……………………………
	V ………………….. dne ………………………

	
	

	
	

	
	

	
	

	……………………………………………………
	………………………………………………………

	za poskytovatele
	za příjemce

	Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA
hejtman kraje

	Bc. Mantin Henč
starosta města



Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.

Klasifikace informací: Neveřejné 



2Klasifikace informací: Neveřejné 

