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Zpracovatel:

Bc. Pavlína Němčíková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/105 ze dne 17. 3. 2025

č. 8/574 ze dne 15.6.2026

k usnesením rady kraje

č. 48/3139 ze dne 3. 8. 2026

1.  bere na vědomí

 
žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o prodloužení časové použitelnosti dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

2.  rozhodlo

 
prodloužit časovou použitelnost dotace, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/102 ze dne 17. 3. 2025, Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského sboru, IČO 70884561, ve výši 26.000 tis. Kč, na projekt Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, a to z „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026“ na „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2027“

 

3.  rozhodlo

 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s agendovým číslem smlouvy 00684/2025/KH s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4.  rozhodlo
nahradit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/574 ze dne 15. 6. 2026 přílohou č. 1 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:
K bodům č. 1 až 3 návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje dne 17.03.2025 usnesením č. 3/102 rozhodlo o poskytnutí individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „příjemce“) na realizaci projektu „Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje“ (dále jen „projekt“), kdy významnou část dotace předpokládá využít při vícezdrojovém financování projektu výstavby HS Vítkov (základní a opční část).

 

Příjemce dne 30.06.2026 požádal o změnu termínu ukončení projektu. Smlouva na realizaci základní části projektu, zahrnující výstavbu hlavního objektu HS Vítkov, byla uzavřena teprve 13.02.2026 s termínem realizace do 30.09.2027, kdy samotná výstavba započala až v dubnu 2026. Základním zdrojem financování hlavní části je Integrovaný regionální operační program pro období 2021-2027, výzva č. 17, specifický cíl 2.1 zaměřený na integrovaný záchranný systém. Smlouva na realizaci opční části, která je nedílnou součástí projektu výstavby HS Vítkov, dosud uzavřena nebyla, kdy toto je předpokládáno nejdříve v měsíci srpnu 2026 s termínem dokončení do 12 měsíců od uzavření smlouvy.
S ohledem na uvedené skutečnosti je zřejmé, že realizace hlavní i opční části projektu, a tím i financování, bude probíhat převážně v roce 2027 a proto je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ag. č. 00684/2025/KH. 

K bodům č. 4 až 6 návrhu usnesení

Rada kraje usnesením č. 36/2349 ze dne 23. 2. 2026 rozhodla o vyhlášení dotačního programu s názvem „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2026“ (dále jen „program“), schválila podmínky tohoto programu a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do programu. Program je určen pro projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky. Důvodem podpory daného účelu je přispět k rozvoji dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji. Oprávněnými žadateli v rámci tohoto dotačního programu jsou pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“), a to okresní sdružení hasičů a sbory dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/574 ze dne 15. 6. 2026 (materiál č. 4/9) rozhodlo poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2026“, a to 120 žadatelům přímo a 22 žádostí rozhodlo zařadit mezi náhradní žadatele.

Při zpracování přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva kraje 8/574 ze dne 15. 6. 2026, v níž jsou uvedeni žadatelé navrženi pro poskytnutí dotace, došlo při přepisu k chybnému uvedení výše poskytnuté dotace u SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Životské Hory, kdy přiznaná výše dotace činí 71 tis. Kč, ale v tabulce bylo uvedeno 80 tis. Kč, 
a u SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Moravice, kdy přiznaná výše dotace činí 
56 tis. Kč, ale v tabulce bylo uvedeno 26,5 tis. Kč.

Navrhuje se zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje 8/574 ze dne 15. 6. 2026 přílohou č. 1 předloženého materiálu. 

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

 

Číslo zasedání: 48

Datum konání 3. 8. 2026

Materiál č.: 4/6

Název: Návrh na úpravu smluv a příloh v odvětví krizového řízení 
Číslo usnesení: 48/3139

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/105 ze dne 17. 3. 2025

č. 8/574 ze dne 15.6.2026

1.  bere na vědomí

 

žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o prodloužení časové použitelnosti dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 
2.  doporučuje
 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/102 ze dne 17. 3. 2025, Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, ve výši 26.000 tis. Kč, na projekt Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, a to z „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026“ na „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2027“

3.  doporučuje
 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s agendovým číslem smlouvy 00684/2025/KH s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout nahradit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/574 ze dne 15. 6. 2026 přílohou č. 4 předloženého materiálu

5.  rozhodla
snížit objem prostředků alokovaných na akci „Individuální dotace – Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“ o 20,5 tis. Kč a o tyto prostředky navýšit dotační program „Program na podporu dobrovolných hasičů“

6.  schvaluje
	rozpočtové opatření, kterým se 

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

	na § 5279 -
	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
	o
	20,5 tis. Kč

	a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

	na § 5279 -
	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
	o
	20,5 tis. Kč


7.  ukládá
hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. - 6. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA

Termín: 15. 9. 2026



2

