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Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 49/3217 ze dne 24. 8. 2026

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/991 ze dne 15. 12. 2022

1.  rozhodlo
změnit v bodě 1) usnesení č. 9/877 ze dne 15. 9. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“ ze „130.000.000 Kč “ na „155.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem kultury a územního plánování připravuje projekty do Integrovaného regionálního operačního programu.
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 15. 9. 2022 svým usnesením č. 9/877 (materiál č. 9/7) profinancování a kofinancování projektu ve výši 130 mil Kč. Projekt „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“ byl předložen do výzvy Muzea vyhlášené v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 4 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví. Dne 17. 3. 2023 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 68.000.000 Kč.

V rámci projektu probíhá rekonstrukce nevyužívaného přízemí pravého křídla Žerotínského zámku a nádvoří. V  rekonstruovaných prostorách bude vytvořena nová expozice s využitím moderních audiovizuálních technologií, nová pokladna a edukační centrum. Ucelený komplex práce s návštěvníkem v prostoru nádvoří tak bude vytvářet přirozený a přátelský “kulturní” prostor k pořádání dalších aktivit typu divadla, kina a koncertů.

Veřejnou zakázkou na stavební práce nedošlo oproti projektované hodnotě k úspoře finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci v objektu zámku, který je kulturní památkou, v průběhu realizace vyvstaly požadavky na vícepráce vyvolané technickým stavem objektu nebo požadavky zástupců památkové péče. Zatím došlo k uzavření dvou dodatků na provedení nezbytně nutných stavebních prací v celkové hodnotě cca 7,5 mil. Kč a v současné době se připravuje třetí dodatek. Další navýšení předpokládaných nákladů bylo vyvoláno aktualizací projektové dokumentace interiéru a růstem cen zejména v oblasti ICT. 

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
155.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
80.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
12.000.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
68.000.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
75.000.000,00 Kč
Dopad na rozpočet kraje:

V rámci projektu bylo do konce roku 2025 uhrazeno 13.167,25 tis. Kč. V rozpočtu kraje na rok 2026 je na realizaci projektu alokována částka 59.090 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 71.104 tis. Kč budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2027. V případě, že tyto prostředky nebudou dostačující, budou navýšeny z prostředků určených na přípravu projektů.
Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o změně výše profinancování a kofinancování projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usneseni rady kraje:

Číslo zasedání:
49
Datum konání:
24.8.2026
Materiál č.:

5/20
Název:

Změna financování projektu v oblasti kultury
Číslo usnesení: 49/3217

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4100 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/991 ze dne 15. 12. 2022

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 9/877 ze dne 15. 9. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“ ze „130.000.000 Kč “ na „155.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

2.  ukládá

1. náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 1 tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16. 9. 2026
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