Příloha č.xx

DOHODA O NAROVNÁNÍ
I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:
Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČ:
70890692

DIČ:
CZ70890692
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Obec Ludvíkov
se sídlem:
Ludvíkov 122, 793 26 Ludvíkov
zastoupeno:
Ing. Danou Selingerovou, starostkou
IČ:
00576131
DIČ:
CZ00576131
bankovní spojení:
Komerční banka a.s., č. ú. 9124771/0100
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2025 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01277/2025/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 22. 12. 2025 Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým byla prodloužena doba realizace projektu do 30. 6. 2026.

2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Rekonstrukce autobusové zastávky v Ludvíkově“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025“.
3. Dne 21. 5. 2026 byla do datové schránky poskytovatele dodána žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu neočekávaných požadavků ze strany místně příslušného stavebního úřadu. Z tohoto důvodu byla realizace projektu přesunuta na letní měsíce tohoto roku. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím původně stanovené doby realizace projektu.
III.
NAROVNÁNÍ
1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 6. 2026), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 7. 2026) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že:

· za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 11. 2026,

· za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 30. 12. 2026.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2026 do 30. 11. 2026 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

4. Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemná práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 3 písm. c) a g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

3. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

4. Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. x ze dne x.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. x ze dne x.

	V Ostravě dne: 
	
	V Ludvíkově dne:

	
	
	

	za poskytovatele

Ing. Šárka Šimoňáková

1. náměstkyně hejtmana kraje

	
	za příjemce

Ing. Dana Selingerová
starostka



Tuto dohodu o narovnání je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dohodu o narovnání hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.
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