DODATEK č. 2
Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00706/2025/RRC ze dne 29. 4. 2025

(dále jen „dodatek“)

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:
Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČ:
70890692

DIČ:
CZ70890692

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Obec Řepiště
se sídlem:
Mírová 178, 739 32 Řepiště
zastoupeno:
Rostislavem Kožušníkem, starostou obce
IČ:
00577031
DIČ:
CZ00577031
bankovní spojení:
Česká spořitelna a. s., 1682051319/0800
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2025 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00706/2025/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 29. 12. 2025 Dodatek č. 1 ke smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce 
o prodloužení doby realizace projektu „Prodloužení ul. Sportovní v Obci Řepiště“ v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025.“

III.
ZMĚNA SMLOUVY

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2027“.

2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „nejpozději do 20. 1. 2027“ nahrazuje textem „nejpozději do 20. 1. 2028“.
3. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2027,“.
4. V článku V odst. 3 písm. q) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2025“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2025 a k 31. 12. 2026“.
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ... ze dne 
....
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada obce svým usnesením č. ... ze dne ....
	V Ostravě dne: 
	
	V Řepištích dne:

	
	
	

	za poskytovatele

Ing. Šárka Šimoňáková

1. náměstkyně hejtmana kraje


	
	za příjemce

Rostislav Kožušník
starosta obce



Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.
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