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Číslo zasedání: 9



Datum konání: 16.9.2026

               
Materiál č.: 5/9



Název: Změna výše profinancování a kofinancování projektu rekonstrukce gastroprovozu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Vítězslav Uvíra, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2033 ze dne 24. 11. 2025

č. 49/3208 ze dne 24. 8. 2026

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/393 ze dne 15. 12. 2025

1.  rozhodlo
změnit v bodě 1) usnesení č. 6/393 ze dne 15. 12. 2025 výši profinancování a kofinancování projektu s názvem „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Spartakovců“ z „36.000.000 Kč“ na „45.900.000 Kč“ dle předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Ve spolupráci s odborem investičním a majetkovým a odborem školství, mládeže a sportu byly zahájeny kroky k přípravě a následné realizaci projektu „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Spartakovců“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a zvýšení účinnosti technologických procesů školní kuchyně tak, aby gastroprovoz odpovídal současným provozním trendům a hygienickým a bezpečnostním předpisům. Projekt byl původně připravován jako akce reprodukce majetku kraje s předpokládaným zahájením realizace v roce 2026, tedy bez dotace z externích finančních zdrojů.

V návaznosti na zveřejnění 96. výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace „Snižování energetické náročnosti ve veřejné infrastruktuře – Moravskoslezský kraj“ byla prověřena možnost spolufinancování projektu. Míra podpory činí 50 % celkových způsobilých výdajů. Rada kraje usnesením č. 25/1488 ze dne 25. 8. 2025 rozhodla předložit žádost o podporu a zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/294 ze dne 15. 9. 2025 rozhodlo zahájit přípravu projektu. Žádost o podporu byla tak předložena do uvedené výzvy.  Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/393 ze dne 15. 12. 2025 o profinancování a kofinancování projektu ve výši 36.000.000 Kč. 

V průběhu další přípravy projektu byla na základě zpracovaných podkladů a aktualizovaného technického a cenového řešení upřesněna předpokládaná výše celkových výdajů projektu. Z tohoto důvodu je orgánům kraje navrženo změnit schválenou výši profinancování a kofinancování projektu z 36.000.000 Kč na 45.900.000 Kč.

Ministerstvo životního prostředí dne 6. 8. 2026 oznámilo, že na základě výsledku jednání Výběrové komise Operačního programu Spravedlivá transformace byla žádost o podporu reg. č. CZ.10.03.01/00/25_096/0001640 s názvem „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Spartakovců“ zařazena mezi náhradní projekty, tedy do zásobníku projektů. Zařazení projektu do zásobníku v současnosti nezakládá nárok na poskytnutí podpory; projekt může být podpořen v případě uvolnění finančních prostředků v rámci výzvy.

S ohledem na zařazení žádosti do zásobníku projektů je nezbytné zachovat připravenost projektu k realizaci a současně počítat s rizikem, že dotace nebude poskytnuta. Projekt byl původně plánován jako akce reprodukce majetku kraje a jeho předložení do výzvy OPST představovalo snahu zajistit externí zdroj financování. Navržená změna výše profinancování a kofinancování proto umožní pokračovat v přípravě a realizaci projektu v aktualizovaném finančním rámci, a to i v případě, že podpora z OPST nebude přiznána.
Nová předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu (100 %): 


45.900.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu:




20.000.000 Kč

· vlastní podíl MSK (kofinancování 50 %) Kč


10.000.000 Kč

· podíl EU a státního rozpočtu (profinancování 50 %) Kč
10.000.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu:




25.900.000 Kč

Dopad na rozpočet kraje

Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2026 v odvětví školství ve výši 1.662 tis. Kč a jsou součástí střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2027–2029 ve výši 34.350 tis. Kč. Projektová příprava je plánována v letech 2026–2027, fyzická realizace projektu v roce 2028. Potřebné finanční prostředky v celkové výši 44.238 tis. Kč budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2027 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2028–2029. Tento požadavek bude v rámci prostředků určených na rekonstrukci a modernizaci majetku kraje v odvětví školství upřednostněn před ostatními požadavky. 
Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dle předloženého návrhu.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání: 49

Datum konání: 24.8.2026

Materiál č.:
5/11

Název: Změna výše profinancování a kofinancování projektu rekonstrukce gastroprovozu

Číslo usnesení: 49/3208

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2033 ze dne 24.11.2025

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/393 ze dne 15.12.2025

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 6/393 ze dne 15. 12. 2025 výši profinancování a kofinancování projektu s názvem „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Spartakovců“ z „36.000.000 Kč“ na „45.900.000 Kč“ dle předloženého materiálu

3.  ukládá

1. náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16. 9. 2026
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