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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/2792 ze dne 25.5.2026

č. 49/3205 ze dne 24.8.2026

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/588 ze dne 15.6.2026

1. bere na vědomí

 

informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, realizaci Operačního programu Spravedlivá transformace, realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a souvisejících evropských aktivitách

 

Důvodová zpráva:

Z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen OP ST) byly ke dni konání zastupitelstva kraje vyhlášeny výzvy pokrývající více než 120 % jeho celkové alokace, která činí 40 mld. Kč.
 
Téměř 96 % alokace programu již bylo schváleno konečným příjemcům prostřednictvím rozhodnutí o poskytnutí dotace, vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu je již 25,7 %.

 

Největší objem schválených prostředků připadá na Moravskoslezský kraj. V rámci krajské alokace 17,7 mld. Kč
 je schváleno téměř 600 projektových záměrů ve výši 17,2 mld. Kč.

 

Přehled strategických projektů MSK
Ministerstvo životního prostředí ČR doposud vydalo 10 rozhodnutí o poskytnutí dotace k financování strategických projektů z Operačního programu Spravedlivá transformace. 

 

Usnesením zastupitelstva kraje č. 3/169 ze dne 17. března 2025 bylo odsouhlaseno odstoupení Moravskoslezského energetického centra z realizace projektu Centrum veřejných energetiků, které dříve získalo rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

	Název strategického projektu
	Schválení 
RSK MSK
	Výběrová komise MŽP

	LERCO (Life Environment Research Centre Ostrava)
	18.7.2023
	14.8.2023

	Černá kostka – Centrum digitalizace vědy a inovací
	18.7.2023
	14.8.2023

	CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií)
	13.9.2023
	26.10.2023

	REFRESH (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries)
	13.10.2023
	26.10.2023

	TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání
	13.10.2023
	26.10.2023

	POHO park Gabriela
	13.10.2023
	26.10.2023

	TRAUTOM – Kompetence pro 21. století
	29.2.2024
	13.3.2024

	CirkArena – Circular Economy R&D Centre
	29.2.2024
	13.3.2024

	MuSeum+
	19.6.2024
	24.6.2024


 

Přehled ukončených a vyhlášených výzev včetně zastřešujících projektů na území MSK viz níže:
 

	Název výzvy
	Příjem žádostí
	Alokace pro MSK (mil. Kč)

	Konektivita škol v MSK
	15.2.2023 – 8.8.2023
	100+76

	Odborné učebny středních škol v MSK
	15.2.2023 - 31.12.2023
	200+26

	Inovativní projekty oběhového hospodářství
	15.2.2023 – 30.10.2023
	25

	Infrastruktura pro další vzdělávání
	14.11.2024 - 29.11.2024
	150+158

	Podpora regionálního školství
	2.12.2024 – 20.12.2024
	100+68

	Rozvoj vodíkových údolí – podpora strategického/akčního plánování
	7.6.2024 - 30.9.2024
	51,8

	Vouchery pro podnikatele – výzva pro kraj
	6.4.2023 - 6.10.2023
	230

	Vouchery pro univerzity - výzva pro kraj
	2.1.2024 - 30.4.2024
	100

	Podpora projektů pro veřejný sektor - výzva pro kraj
	2.1.2024 - 30.4.2024
	100

	Filmové vouchery - výzva pro kraj
	2.1.2024 - 30.6.2024
	50

	Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace
	11.10.2023 - 31.12.2024
	600+100

	Obnova území – Koncepce a příprava
	31.5.2023 - 31.10.2025
	70

	Obnova území – Příroda a krajina
	16.6.2023 – 15.5.2026
	225

	Obnova území – Infrastruktura
	27.6.2023 - 30.6.2025
	275

	Obnova území – Strategické brownfieldy
	14.8.2023 - 30.6.2025
	500

	Zájmové vzdělávání a osvěta
	18.10.2024 - 31.12.2025
	25+15

	Konektivita škol II v MSK
	16.6.2025 - 31.12.2025
	140+63

	Řemeslné inkubátory
	29.11.2023 – 30.4.2026
	200

	Vzdělávání ve firmách v MSK
	29.9.2023 - 4.1.2027
	360

	Úvěr transformace pro MSK
	17.4.2023 - 31.12.2026
	1 000+915

	Brownfield fond
	2.5.2025 - 31.12.2028
	1 000

	Obnova území – Koncepce a příprava II
	29.5.2025 - 30.4.2026
	30+10

	Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace II
	16.6.2025 - 30.4.2026
	200

	Kulturní a kreativní centra
	16.6.2025 - 6.2.2026
	250+200

	Podpora oběhového hospodářství II
	6.8.2025 - 31.3.2026
	250+73

	Snižování energetické náročnosti veřejné infrastruktury
	14.8.2025 - 6.1.2026
	75

	Snižování energetické náročnosti veřejných budov
	14.8.2025 - 30.6.2026
	125

	Navazující příprava strategických projektů

	1.10.2025 - 30.1.2026
	35

	Odborné učebny středních a základních škol II
	30.10.2025 - 6.2.2026
	300+300+213

	Záruka Transformace
	15.12.2025 - 31.12.2027
	232

	Podpora výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji
	28.1.2026 - 13.5.2026
	450

	Základní umělecké školy
	25.2.2026 - 25.3.2026
	50

	Příprava projektů pro programové období 28+
	30.4.2026 - 30.7.2026
	50

	Vouchery pro univerzity II – výzva pro kraj
	6.5.2026 - 30.11.2026
	100

	Příprava projektů pro veřejný sektor II. – výzva pro kraj
	21.5.2026 - 31.8.2026
	100


 

Výzvy k vyhlášení dle harmonogramu OP ST pro rok 2026/2027:
 

	Název výzvy
	Příjem žádostí
	Alokace

(mil. Kč)

	Řemeslné inkubátory II
	18.11.2026 - 18.12.2026
	50

	Filmové vouchery II
	Bude upřesněno
	50


  

Informace o výzvách včetně harmonogramu plánovaných výzev naleznete na webových stránkách www.opst.cz a také www.hrajemskrajem.cz.

  

Realizace Akčních plánů Programu RE:START
Momentální stav čerpání kraje je zobrazen v následující přehledové tabulce.

 

	Region
	Moravskoslezský kraj
	Ústecký kraj
	Karlovarský kraj

	Celkem v Kč
	7 513 277 003
	4 368 955 247


	1 987 361 382




{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
 

Číslo zasedání: 49
Datum konání: 24.8.2026

Materiál č.: 5/8
Název: Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START

 

Číslo usnesení: 49/3205
 

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/2792 ze dne 25.5.2026

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/588 ze dne 15.6.2026

1.  bere na vědomí

 

informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, realizaci Operačního programu Spravedlivá transformace, realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a souvisejících evropských aktivitách

 

2.  ukládá

 

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1 tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16.9.2026

� Při kurzu 1 EUR = 24,2 Kč. Alokace se mění v čase v závislosti na změně aktuálního kurzu.


� Alokace Moravskoslezského kraje z OP ST činí 726,5 mil. EUR. Alokace uvedená v českých korunách je přepočítána ke kurzu 1 EUR = 24,2 Kč a mění se v čase v závislosti na změně tohoto kurzu.


� Pro nositelé projektů s tzv. strategickým statusem, které byly předloženy do výzev OPST č. 1-3/2022, nicméně jejich realizace nebyla podpořena (MSK: projekt EDEN Silesia).
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