
Příloha č. 5
DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
agendové číslo 03444/2025/RRC
(dále jen „dohoda“)
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:
Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje
IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692
bankovní spojení:
       Česká spořitelna, a.s., 
číslo účtu:
1650676349/0800
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Statutární město Ostrava
se sídlem:
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
zastoupen:
Mgr. Janem Dohnalem, primátorem
IČO:
00845451
DIČ: 
CZ00845451
bankovní spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
94-3024761/0710
(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2026 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, agend. č. 03444/2025/RRC (dále jen „smlouva“). 
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí 
s realizací projektu s názvem Lávka přes řeku Ondřejnici (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2025+ (dále jen „Dotační program“).
3. Žádostí ze dne 25. 5. 2026 požádal příjemce o prodloužení doby realizace projektu, a to 
z důvodu dosud nevydaného povolení záměru, jehož nabytí právní moci je dle Smlouvy o dílo nezbytnou podmínkou pro zahájení stavebních prací. Současně byl zohledněn možný vliv prodloužených dodacích lhůt stavebních materiálů 
v souvislosti s geopolitickou situací na průběh realizace projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v orgánech poskytovatele tak, aby smlouva nabyla účinnosti před uplynutím doby realizace projektu. 
III.
Narovnání
1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 9. 2026), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 10. 2026) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany se dohodly, že:
a) za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 5. 2027,
b) za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 30. 6. 2027,
c) za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 3. 2026 do 31. 5. 2027 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
3. Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.
4. Příjemce zpracuje k 31. 12. 2026 průběžné vyúčtování realizace projektu a předloží je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 18. 1. následujícího roku; způsob a okamžik předložení průběžného vyúčtování jsou upraveny v čl. XIII podmínek Dotačního programu.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, touto dohodou neupravené, se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dohody v registru smluv provede poskytovatel.

3. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením
č. ……….. ze dne ………
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo města / rozhodla rada města svým usnesením č. ……… ze dne ………
V Ostravě dne
V Ostravě dne 
……………………………………
…………………………………………
za poskytovatele
za příjemce
    Ing. Šárka Šimoňáková
Mgr. Jan Dohnal
1. náměstkyně hejtmana kraje
     primátor
Tuto dohodu o narovnání je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dohodu o narovnání hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.
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