
Příloha č. 10
DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
agendové číslo 04055/2023/RRC 
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:
Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje
IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692
bankovní spojení:
       Česká spořitelna, a.s., 
číslo účtu:
1650676349/0800
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Město Frenštát pod Radhoštěm
se sídlem:
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupen:
Ing. Janem Rejmanem, starostou
IČO:
00297852
DIČ: 
C200297852
bankovní spojení:
Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
1724801/0100
(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, agend. č. 04055/2023/RRC (dále jen „smlouva“), dne 16. 10. 2024 dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 4. 2. 2026 dodatek č. 2 ke smlouvě.
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem Napojení města Frenštát pod Radhoštěm stezkou pro cyklisty k obcím Tichá a Trojanovice (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+.
3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 29. 7. 2026 o prodloužení doby realizace projektu z důvodu skutečnosti, že vedení trasy vyplývající z již dokončené studie bude vyžadovat široký rozsah řešení majetkoprávních vztahů. 
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 10. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 9. 2028“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2023, 31. 12. 2024 a k 31. 12. 2025“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2023, 31. 12. 2024, 
31. 12. 2025, 31. 12. 2026 a k 31. 12. 2027“. 

3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 10. 2028“.
4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2028“.
1. IV.
Závěrečná ustanovení
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

3. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede poskytovatel.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením
č. ….. ze dne …..
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města / rozhodla rada města svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

V Ostravě dne                                                                 V Frenštátě pod Radhoštěm dne 
……………………………………
…………………………………………
za poskytovatele
za příjemce
    Ing. Šárka Šimoňáková
Ing. Jan Rejman
1. náměstkyně hejtmana kraje
      starosta

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.
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