
Příloha č. 15
DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
agendové číslo 06402/2024/RRC
(dále jen „dohoda“)
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:
Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje
IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692
bankovní spojení:
       Česká spořitelna, a.s., 
číslo účtu:
1650676349/0800
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Obec Horní Lomná
se sídlem:
Horní Lomná 151, 739 91 Horní Lomná

zastoupen:
Kamilem Kawulokem, starostou
IČO:
00535974
DIČ: 
C200535974
bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu:
26220781/0100
(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2025 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, agend. č. 06402/2024/RRC (dále jen „smlouva“). 
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí 
s realizací projektu s názvem Cyklodoprava v obci Horní Lomná — II. etapa — úsek A (dále jen „projekt“).
3. Žádostí ze dne 13. 5. 2026 požádal příjemce o prodloužení doby realizace projektu, a to 
z důvodu nedokončené projektové dokumentace z důvodu dlouhodobého jednání s vlastníky pozemků. Tuto žádost nebylo možno projednat v orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu. 
III.
Narovnání
1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 8. 2026), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 9. 2026) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany se dohodly, že:
a) za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 12. 2027,
b) za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 14. 1. 2028,
c) za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 7. 2025 do 31. 12. 2027 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
3. Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 30 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.
4. Příjemce zpracuje k 31. 12. 2026 průběžné vyúčtování realizace projektu s náležitostmi dle čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy a předloží je poskytovateli způsobem uvedeným v čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy nejpozději do 18. 1. následujícího roku.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 2 písm. c) a čl. V odst. 3 písm. c), g) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, touto dohodou neupravené, se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

3. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením
č. ……….. ze dne ………
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……… ze dne ………
V Ostravě dne
V Horní Lomné dne 
……………………………………
…………………………………………
za poskytovatele
za příjemce
    Ing. Šárka Šimoňáková
Kamil Kawulok
1. náměstkyně hejtmana kraje
     starosta
Tuto dohodu o narovnání je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dohodu o narovnání hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.
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