Příloha č. 18

Dohoda o narovnání
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 06404/2024/RRC
(dále jen „dohoda“)
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava


zastoupen:
Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČO:
70890692
DIČ:
CZ70890692
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2.  obec Baška 
se sídlem:
Baška 420, 739 01 Baška
zastoupena:
Ing. Tomášem Břežkem, starostou
IČO:
00296511
DIČ:
CZ00296511
bankovní spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
94-7919781/0710
(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2.2025 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06404/2024/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci v maximální výši 1.750.000 Kč (slovy jeden milion sedm set padesát tisíc korun českých) na realizaci projektu Zatraktivnění vodních ploch Moravskoslezského kraje – Vodní nádrž Baška (dále jen „projekt“) a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
2. Dne 14. 5. 2026 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o změnu termínu ukončení realizace projektu, a to z důvodu komplikací při napouštění vodní nádrže po její rekonstrukci. Tuto žádost nebylo možno projednat v orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.
III.
Narovnání
1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 8. 2026) nepovažují za porušení smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:

a) za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 12. 2027,

b) za termín pro předložení průběžného vyúčtování realizace projektu zpracovaného k 31. 12. 2026 se považuje datum 15. 1. 2027,

c) za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 31. 1. 2028,

d) za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období do 31. 12. 2027 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), g) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Obě smluvní strany obdrží elektronický originál dohody opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této dohody má poskytovatel souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č.  ….. ze dne 15. 9. 2026.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada obce svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

V Ostravě dne ………………
V Bašce dne ………………
________________________
________________________

za poskytovatele
  za příjemce

Ing. Šárka Šimoňáková
Ing. Tomáš Břežek     1. náměstkyně hejtmana kraje
       starosta
Tuto dohodu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dohodu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025. 
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