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DODATEK č. 2
Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03552/2023/RRC ze dne 11. 12. 2023
(dále jen „dodatek“)
I.
SMLUVNÍ STRANY
1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen:	Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje
IČ:	70890692
DIČ:	CZ70890692
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. obec Mokré Lazce
se sídlem:	Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
zastoupena:	Mgr. Davidem Teichmannem, starostou
IČ:	00300462 
DIČ:	CZ00300462
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 94-2115821/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03552/2023/RRC (dále jen „smlouva“), dne 23. 5. 2025 Dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byla prodloužena doba realizace projektu „Projektová dokumentace – Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Štítina“ (dále jen „projekt“), realizovaného v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“, do 31. 12. 2025 a Dohodu o narovnání ke smlouvě, v níž se smluvní strany dohodly, že za termín pro ukončení realizace projektu se považuje 31. 3. 2026.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, resp. lhůty pro doložení kolaudačního souhlasu.

III.
ZMĚNA SMLOUVY
1. V článku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „do 31. 12. 2026“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2029“.
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. [bookmark: _Hlk190248490]Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. x/xx ze dne 
15. 9. 2026.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ... ze dne ....
	
V Ostravě dne: 
	
	
V Mokrých Lazcích dne:

	
	
	

	za poskytovatele
Ing. Šárka Šimoňáková
1. náměstkyně hejtmana kraje

	
	za příjemce
Mgr. David Teichmann
starosta



Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.	
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