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Číslo zasedání: 9



Datum konání: 16.9.2026

               
Materiál č.: 7/3



Název: Projekt Městečko bezpečí

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o převodu práva stavby a postoupení části smlouvy o zřízení práva stavby, smlouva o zřízení práva stavby a dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby  
Příloha č. 2 - Koncept dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby  
Předkladatel:
Ing. Michal Kokošek, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Kamila Dřímalová, oddělení majetkové, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6317 ze dne 18.12.2023

č. 49/3232 ze dne 24.8.2026

1.  rozhodlo
uzavřít mezi krajem a společností Ingka Centres Ostrava s.r.o., Rudná 3114/114, Zábřeh, Ostrava, IČO 10708898, dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 26. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2024, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Příprava projektu „Městečko bezpečí“ byla zahájena na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/629 ze dne 16. 3. 2022 (materiál č. 9/1). Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) pro období 
2021 – 2027. 

Ze strany statutárního města Ostrava (dále jen „SMO“) již od roku 2018 probíhala projektová příprava, tzn. došlo k zhotovení kompletní projektové dokumentace, tj. zajištění dokumentů pro územní rozhodnutí a dokumentů pro stavební povolení.

Na základě vzájemné dohody mezi krajem a SMO, rada kraje pod usnesením č. 85/6317 ze dne 18.12.2023 (materiál č. 10/8) rozhodla o uzavření trojstranné smlouvy o převodu projektových dokumentací, postoupení smlouvy, licencí a převzetí práv a povinností ze správních rozhodnutí vyplývajících ze smlouvy o dílo a smlouvy příkazní ev. č. 1538/2021/OI/VZ ve znění dodatků č. 1 a č. 2 v rámci stavby, tzn. kraj převzal od SMO projekt „Městečko bezpečí“.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1851 ze dne 5. 9. 2024 (materiál č. 10/1) byla následně dne 11. 3. 2025 uzavřena smlouva o převodu práva stavby a postoupení části smlouvy o zřízení práva stavby ev. č. 1848/2020/MJ ze dne 26. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2024 (příloha č. 1 předloženého materiálu). 

Jednou z podmínek výše uvedené smlouvy a jejího dodatku je závazek kraje jako stavebníka podat úplnou a řádnou žádost o vydání kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí, a zajistit tak trvalé oprávnění k užívání všech staveb nejpozději do 31. 12. 2026. 

Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 26. 5. 2025, čímž byla zahájena realizace stavební části projektu. V průběhu výstavby však došlo k okolnostem, které nebylo možné při přípravě projektu v plném rozsahu předvídat. Jednalo se zejména o rozsah a technickou složitost budovaného areálu, nutnost zapracování změn vyplývajících z upřesnění požadavků budoucích uživatelů (hasiči, policisté a zachránaři) a koordinace stavebních prací s projekční přípravou dodávek interiérového vybavení.

Tyto skutečnosti vedly k uzavření dodatků ke smlouvě o dílo na stavební práce, jejichž důsledkem bylo prodloužení termínu realizace stavby. Aktuální předpoklad ukončení stavební části je 2. čtvrtletí 2027. 

Zhotovitel rovněž informoval kraj o možných rizicích souvisejících s mezinárodní bezpečnostní situací a jejich potenciálního vlivu na dodavatelsko-odběratelské vztahy a dostupnost stavebních materiálů. Konkrétně dopady na realizaci projektu však v současné době nejsou známy. Vzhledem k těmto skutečnostem požádal kraj vlastníka pozemků o prodloužení termínu pro splnění povinnosti zajistit kolaudaci stavby Městečko bezpečí, a to nově do 30.8.2027.

V souladu s usnesením rady kraje č. 49/3232 ze dne 24.8.2026 (materiál č. 7/6) je navrhováno, aby zastupitelstvo kraje rozhodlo o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 26. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2024. 

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraj konané dne 24.8.2026:

Číslo zasedání: 49
Datum konání: 24.8.2026
Materiál č.: 7/6

Název: Projekt Městečko bezpečí

Číslo usnesení: 49/3232
Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje 

č. 7/629 ze dne 16.3.2022

č. 18/1851 ze dne 5.9.2024

2.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít mezi krajem a společností Ingka Centres Ostrava s.r.o., Rudná 3114/114, Zábřeh, Ostrava, IČO: 10708898, dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 26. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2024, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3.  ukládá
náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Michal Kokošek

Termín: 16.9.2026
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