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Zastupitelstvo kraje 

k usnesení rady kraje

č. 49/3276 ze dne 24.8.2026

1.  bere na vědomí

informace o aktuálním stavu přípravy Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

Důvodová zpráva:

Pořízení strategie rozvoje kraje (dále jen Strategie) upravuje zákon č. 248/2005 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Strategie určuje ve stanoveném období zaměření a cíle rozvoje kraje, zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj kraje a jednotlivých částí jeho území, a stanoví základní podmínky pro naplňování těchto cílů. Strategie představuje dlouhodobý koncepční dokument, jehož období platnosti navazuje zpravidla na programové období Evropské unie. Připravovaná strategie bude platná pro období 2028 až 2034.  Strategii schvaluje zastupitelstvo kraje.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/167 ze dne 17. 3. 2025 vzalo na vědomí Zprávu o uplatňování Strategie rozvoje kraje pro období 2019–2027 (dále jen Zpráva). S ohledem na hlavní zjištění Zprávy zastupitelstvo kraje doporučilo zahájit práce na přípravě Strategie pro následující období. Práce na tvorbě Strategie byly zahájeny na podzim roku 2025.

Za přípravu Strategie odpovídá odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Strategie je zpracovávána primárně vlastními kapacitami v úzké spolupráci s odbory krajského úřadu. Pro tyto účely byla vytvořena meziodborová pracovní skupina KROK 28+. 

V průběhu zpracování se předpokládá pravidelné projednávání dokumentu na platformě územních partnerů tzv. Regionální stálé konferenci Moravskoslezského kraje a využití odborníků zastoupených v pracovních skupinách RSK MSK.

Časový harmonogram zpracování Strategie:

	do 3. Q 2026
	Tvorba analytické části 

	3. Q 2026 až 1. Q 2027
	Tvorba návrhové části, finalizace Strategie

	2. Q 2027 až 3. Q 2027
	Proces SEA (posouzení vlivu na ŽP)

	3. Q až 4. Q 2027
	Schválení Strategie v radě kraje a zastupitelstvu kraje


Dokončené kroky:

Přípravná fáze

· nastavení organizační, řídící a implementační struktury

· rešerše strategických dokumentů na evropské, národní a krajské úrovni

· projednání rešerší s gesčními odbory a zástupci krajských agentur

Analytická fáze 

· zpracování dat a formulace hlavních zjištění

· navázání spolupráce s Ostravskou univerzitou

Aktuálně probíhající práce:

Analytická fáze 

· validace analytické části s gesčními odbory a zástupci krajských agentur

· supervize analytické části ze strany Ostravské univerzity

Pro zpracování analytické části byla využita široká paleta datových zdrojů včetně nově vzniklého krajského portálu data.msk.cz. Ve spolupráci s odborníky z Ostravské univerzity jsou při zpracování analytické části zohledněny probíhající společenské megatrendy (jako např. stárnutí populace, rozvoj nových technologií, digitalizace, změny klimatu, geopolitické změny apod.). Analytická část současně reflektuje mimo jiné aktuální vývoj v oblasti energetiky, inovací či bezpečnosti. 
Ve vybraných oblastech se analytická část zabývá také územními rozdíly, které budou promítnuty v rámci zpracování další části Strategie. Analytická část reflektuje kromě významných socioekonomických změn taktéž pokračující transformaci regionu a nové evropské i národní priority pro období 2028+.

V průběhu srpna a září 2026 probíhá validace analytické části ze strany odborníků z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity. Na podzim 2026 proběhnou diskuse se členy pracovních skupin Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje nad hlavními zjištěními z analytické části a budou započaty práce na návrhové části Strategie.

V průběhu celého procesu zpracování Strategie budou k připomínkování či validaci zjištění a návrhů přizýváni odborníci na různá témata, a to nejen z řad veřejné správy, ale také 
z akademické, neziskové a podnikatelské sféry. Součástí projednávání dokumentu budou rovněž participativní aktivity se zástupci obcí, odborné veřejnosti a mladých lidí. Strategie bude průběžně komunikována směrem k veřejnosti pod značkou hrajemskrajem, a to prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. Strategie bude představována 
a projednávána ve výborech a komisích zastupitelstva kraje.

Cílem je připravit Strategii jako sdílenou vizi rozvoje Moravskoslezského kraje pro období od roku 2028 vznikající v širokém partnerství veřejného, akademického, podnikatelského a neziskového sektoru.
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