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Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace ag. č. 04699/2024/ŽPZ - Padolí z. s.  
Příloha č. 2 - Žádost o úpravu termínů smlouvy - Padolí z. s.  
Příloha č. 3 - Návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace ag. č. 04699/2024/ŽPZ/1 - Padolí z. s.  
Předkladatel:
Ing. Pavel Staněk, člen rady kraje

Zpracovatel:

Ing. Tereza Klajmonová, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesením rady kraje

č. 109/7606 ze dne 19. 8. 2024

č. 49/3278 ze dne 24. 8. 2026

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

č. 18/1880 ze dne 5. 9. 2024

1.  bere na vědomí

žádost spolku Padolí, z. s., IČO 17403227, ze dne 23. 7. 2026, ve věci úpravy termínů uzavřené smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje na projekt Padolí – obnova vodní nádrže, agendové číslo 04699/2024/ŽPZ ze dne 3. 10. 2024, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
uzavřít se spolkem Padolí, z. s., IČO 17403227, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, ag. č. 04699/2024/ŽPZ/1, na projekt Padolí – obnova vodní nádrže, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj uzavřel se spolkem Padolí z. s. (dále jen „příjemce“) dne 3. 10. 2024 smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 2.000.000 Kč na realizaci projektu Padolí – obnova vodní nádrže (dále jen „projekt“), viz příloha č. 1 tohoto materiálu.

Dne 23. 7. 2026 byla do datové schránky Moravskoslezského kraje doručena žádost příjemce pod č.j. MSK XXXXXX/XXXX, a to ve věci prodloužení termínů projektu.

V předmětné žádosti, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu, příjemce konkrétně žádá o:

a) úpravu termínu pro podání žádosti v relevantní výzvě v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 do 31. 1. 2026,

b) úpravu termínu pro předložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027, a to nejpozději do 5. 8. 2027,

c) úpravu termínu pro zrealizování projektu a dosáhnutí účelu, a to nejpozději 
do 31. 12. 2028,

d) úpravu časového hlediska uznatelnosti nákladů a jejich úhradu, a to 
od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2028,

e) přidání termínu průběžného vyúčtování zpracované i k 31. 12. 2027, a to 
do 15. 1. 2028 a

f) prodloužení termínu pro podání závěrečného vyúčtování projektu nejpozději 
do 31. 12. 2028.

K výše uvedenému bodu f) - Příjemce dotace žádá o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 31. 12. 2028. K tomuto datu je zároveň stanoven konec fyzické realizace projektu. Shoda ukončení realizace projektu a dne pro předložení jeho závěrečného vyúčtování k identickému datu však není v dotační praxi standardním ani metodicky správným postupem. V souladu s obecnými principy, standardy a metodikou řízení dotačních programů je nezbytné poskytnout příjemci po ukončení aktivit projektu dodatečný časový prostor. Tento čas slouží k řádnému administrativnímu a účetnímu uzavření projektu, shromáždění finálních dokladů od dodavatelů a následné kontrole kvality předkládané dokumentace. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu proto v souladu s dotační metodikou a s ohledem na specifické období konce kalendářního roku navrhuje termín pro podání závěrečného vyúčtování prodloužit 
do 19. 1. 2029.

Příjemce zdůvodňuje potřebu prodloužení termínů smlouvy administrativní náročností výzvy v Operačním programu, kdy došlo k prodlevě v podání žádosti kvůli kolizi platné legislativy s požadavky administrátorů programu. Dále příjemce doposud nemohl předložit Moravskoslezskému kraji Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu, neboť je zařazen mezi projekty náhradní z důvodu překročení alokace v dané výzvě. V současné době se neví, zda bude alokace v rámci 80. výzvy navýšena. 

Danými úpravami/narovnáním termínů projektu vyplývajících ze smlouvy nedojde ke změně účelu projektu ani ke změně výše schválené dotace. 

Návrh dohody o narovnání, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu, byl vypracován ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo schůze:

49
Datum konání:
24. 8. 2026
Materiál č.: 

13/2

Název:

Návrh na uzavření dohody o narovnání se spolkem Padolí z. s.

Číslo usnesení:
49/3278
Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/7606 ze dne 19. 8. 2024

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

č. 18/1880 ze dne 5. 9. 2024

1.  bere na vědomí

žádost spolku Padolí, z. s., IČO 17403227, ze dne 23. 7. 2026, ve věci úpravy termínů uzavřené smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje na projekt Padolí – obnova vodní nádrže, agendové číslo 04699/2024/ŽPZ ze dne 3. 10. 2024, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
2.  doporučuje
zastupitelstvu kraje 

rozhodnout uzavřít se spolkem Padolí, z. s., IČO 17403227, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, agendové číslo 04699/2024/ŽPZ/1, na projekt Padolí – obnova vodní nádrže, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

3.  ukládá
členovi rady kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Pavel Staněk

Termín: 16. 9. 2026
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