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DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje agendové číslo 04699/2024/ŽPZ ze dne 3. 10. 2024
(dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen:	Ing. Pavlem Staňkem, členem rady kraje
IČO:	70890692
DIČ:	CZ70890692
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	2106978444/2700

(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Padolí z. s.
se sídlem:	č.p. 373, 742 73 Veřovice
zastoupen:	Mgr. Ing. Jonášem Smetanou, jednatelem
IČO:	17403227
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	6258738309/0800

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. L 20343
(dále jen „příjemce“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, agendové číslo 04699/2024/ŽPZ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „Padolí – obnova vodní nádrže“ (dále jen „projekt“).
2. [bookmark: _Hlk215224504]Příjemce požádal dne 23. 7. 2026, č.j. MSK 106231/2026, o úpravu termínů ve smlouvě, a to konkrétně termínu pro podání žádosti v Operačním programu Spravedlivá transformace, dále termínu pro doložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace v Operačním programu, prodloužení termínu realizace projektu a termínu pro předložení průběžného i závěrečného vyúčtování projektu.

III.
Narovnání
1. Na základě odůvodnění v předmětné žádosti se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro podání žádosti o dotaci na projekt do relevantní výzvy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (31. 12. 2025) se nepovažuje za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že:
· Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 musí být poskytovateli předloženo nejpozději do 5. 8. 2027,
· příjemce je povinen předložit poskytovateli průběžné vyúčtování projektu zpracované rovněž k datu 31. 12. 2027, a to nejpozději do 15. 1. 2028, 
· za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 12. 2028,
· za nejzazší termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 19. 1. 2029.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2028 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 3 písm. c), g), i), r) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany obdrží elektronický originál dohody opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  Uveřejnění této dohody v registru smluv provede poskytovatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. xx/xxxx ze dne 
16. 9. 2026.

V Ostravě dne                                               	V Praze dne 
…………………………………	………………………………

[bookmark: _Hlk169706682]     za poskytovatele                                                                              za příjemce
      Ing. Pavel Staněk                                                                  Mgr. Ing. Jonáš Smetana                                                                     
        člen rady kraje                                                                                jednatel


Tuto dohodu je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat člen rady kraje. V případě nepřítomnosti člena rady kraje podepisuje dohodu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 
21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.
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