Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 11/1 |
| --- | --- |

Pro 7. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 12. 2013

| Věc: | Návrh na uzavření dohody o narovnání s Cestovní kanceláří BOŠ s.r.o. a návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti podpory cestovního ruchu |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení | - obsahuje 2 čísla usnesení |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost Cestovní kanceláře BOŠ s.r.o. |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva o poskytnutí dotace č. 01707/2012/RRC |
|  | Příloha č. 3 | Návrh dohody o narovnání |
|  | Příloha č. 4 | Žádost o finanční příspěvek na podporu konání akce „Hrčavské ostatky 2014“ – obec Hrčava |
|  | Příloha č. 5 | Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace obci Hrčava |

Předkládá:	   Ing. Ivan Strachoň

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval(a):	   Ing. Ema Havelková, MBA

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Petr Šimčík

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	   v radě kraje dne 15. 10. 2013 – viz usnesení

v radě kraje dne 3. 12. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 28. 11. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje			č. 26/2016		ze dne 15. 10. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 24/2140		ze dne 6. 6. 2012

(č. usnesení)

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 1) | schvaluje změnu termínu ukončení realizace projektu „Projekt Ukrajina“, který realizuje Cestovní kancelář BOŠ s.r.o., IČ: 25847236, z původního 31. 10. 2013 na nový termín 30. 6. 2014 |

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01707/2012/RRC na projekt „Projekt Ukrajina“, s Cestovní kanceláří BOŠ s.r.o., IČ: 25847236, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

* * *

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje					č. 30/2385  ze dne 3. 12. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje 				č. 2/30       ze dne 20. 12. 2012

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč obci Hrčava, IČ 00296732, na projekt „Hrčavské ostatky 2014“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 |

* * *

Důvodová zpráva:

K prvnímu návrhu usnesení:

Moravskoslezskému kraji byla dne 13. 9. 2013 doručena žádost Cestovní kanceláře BOŠ s.r.o., IČ: 25847236, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Projekt Ukrajina“ (dále též ,,projekt“) z původního termínu 31. 10. 2013 na nový termín 
30. 6. 2014 (viz příloha č. 1).

Dotaci na projekt schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením 
č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012 (materiál č. 69), v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2012. Platební podmínky 
pro vyplácení dotace jsou stanoveny tak, že dotace bude vyplacena jednorázovou úhradou po předložení bezchybného a úplného závěrečného vyúčtování.

Cílem výše uvedeného projektu je dosáhnout především navýšení počtu přijíždějících a setrvávajících ukrajinských turistů v Moravskoslezském kraji, prostřednictvím vhodných reklamních kampaní, zhotovením propagačních a informačních materiálů 
a rozvojem webové prezentace.

Důvodem žádosti o posun termínu ukončení realizace projektu, z původního 
31. 10. 2013 na nový termín 30. 6. 2014, jsou komplikace se založením firmy 
na Ukrajině a získání plné licence touroperátora.

Žádost příjemce o změnu smlouvy o poskytnutí dotace byla poskytovateli doručena sice včas před vypršením doby platnosti této smlouvy (31. 10. 2013), avšak v době, která již neumožňovala projednat tuto změnu smlouvy v příslušných orgánech kraje ještě před uplynutím dosavadního termínu plnění. Z tohoto důvodu se navrhuje uzavřít s Cestovní kanceláří BOŠ s.r.o. dohoda o narovnání.

V příloze č. 3 předloženého materiálu je uveden návrh dohody o narovnání, připravený odborem právním a organizačním.

Dopad na rozpočet kraje: Změna termínu ukončení realizace projektu neovlivní výdajovou stranu  rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013.

K druhému návrhu usnesení:

Moravskoslezský kraj obdržel žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč od obce Hrčava, IČ 00296732 (příloha č. 4), na podporu konání akce „Hrčavské ostatky 2014“.

Bude se jednat o tradiční kulturní akci s průvodem masek, ochutnávkou místních gastronomických specialit a bohatým kulturním programem. Akce proběhne dne 1. 3. 2014.

Celkové náklady na tuto akci překročí 45.000 Kč.

V příloze č. 5 předloženého materiálu je uveden návrh smlouvy o poskytnutí dotace, připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Dopad na rozpočet: Finanční prostředky, určené pro předmětnou dotaci, jsou alokovány v rozpočtu odvětví cestovního ruchu.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 15. 10. 2013:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje			č. 24/2140		ze dne 6. 6. 2012

(č. usnesení)

|  | 26/2016 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost Cestovní kanceláře BOŠ s.r.o., IČ: 25847236, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Projekt Ukrajina“ |

|  | 26/2016 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu termínu ukončení realizace projektu „Projekt Ukrajina“, který realizuje Cestovní kancelář BOŠ s.r.o., IČ: 25847236, z původního 31. 10. 2013 na nový termín 30. 6. 2014 |

|  | 26/2016 |
| --- | --- |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01707/2012/RRC na projekt „Projekt Ukrajina“, s Cestovní kanceláří BOŠ s.r.o., IČ: 25847236, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

|  | 26/2016 |
| --- | --- |
| 4) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013 |

* * *

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 3. 12. 2013:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje 		č. 2/30	  ze dne 20. 12. 2012

(č. usnesení)

|  | 30/2385 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e na v ě d o m í žádost o poskytnutí neinvestiční dotace obci Hrčava, IČ 00296732, ve výši 30.000 Kč na projekt „Hrčavské ostatky 2014“ |

|  | 30/2385 |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l a udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“ ve výši 30.000 Kč |

|  | 30/2385 |
| --- | --- |
| 3) | r o z h o d l a snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2013 účelově určené na akci „Dotační program - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2013“, o částku 30.000 Kč |

|  | 30/2385 |
| --- | --- |
| 4) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč obci Hrčava, IČ 00296732, na projekt „Hrčavské ostatky 2014“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 |

|  | 30/2385 |
| --- | --- |
| 5) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 12. 2013 |

* * *