DOHODA  O  NAROVNÁNÍ

uzavřená ve smyslu ust. § 585 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:		 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:			 70890692

DIČ:			 CZ70890692

bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:               1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

| ARMING spol. s r. o. |
| --- |
| se sídlem: | Ocelářská 6/338, 703 00 Ostrava |
| zastoupena: | prof. Ing. Radimem Čajkou, CSc., jednatelem |
| IČ: | 62304178 |
| DIČ: | CZ62304178 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| číslo účtu: | 7716870257/0100 |
| zapsán: | v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7549 |

(dále jen „příjemce“)

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2012 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01354/2012/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012“.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem: „Spolehlivost základových desek vyztužených betonářskou a rozptýlenou výztuží“ (dále jen „projekt“).

II.

- Příjemce se dle čl. V odst. 2 písm. d) smlouvy zavázal, že ukončí realizaci projektu nejpozději 30. 9. 2013. Zároveň nejpozději do tohoto termínu měly být uhrazeny všechny nezbytné náklady projektu; náklady uhrazené po tomto termínu se v souladu s čl. VI odst. 3 smlouvy považují za náklady neuznatelné.

- Příjemce projekt realizoval ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava jako řešitelem projektu. Realizace projektu byla ze strany vysoké školy ukončena 30. 9. 2013, tedy v termínu stanoveném smlouvou. Faktura za poskytnuté služby byla vysokou školou vystavena         30. 9. 2013 s uvedením data splatnosti 29. 11. 2013. Příjemcem byla faktura uhrazena 16. 10. 2013. Příjemce nemohl uhradit fakturu ve stanoveném termínu, tedy do 30. 9. 2013, protože fakturu od vysoké školy obdržel až     3.10. 2013.  Závěrečné vyúčtování projektu bylo předloženo poskytovateli dne 21. 10. 2013, tedy v termínu stanoveném smlouvou.

- Poskytovatel konstatuje, že bylo dosaženo účelu poskytnutí dotace, neboť projekt splnil všechny plánované cíle v požadovaném množství a kvalitě a náklady projektu uhrazené po termínu realizace projektu považuje za uznatelné náklady dle smlouvy.

III.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly takto:

- Uznatelnými náklady projektu jsou náklady vzniklé a příjemcem uhrazené v období od 1. 1. 2012 do 16. 10. 2013, jež splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Příslušná částka dotace odpovídající druhé splátce bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy týkající se časového vymezení uznatelnosti nákladů a splatnosti dotace. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti.

IV.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody               o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne            19. 12. 2013.

| V Ostravě dne ……………………………… za poskytovatele |  | V Ostravě dne …………………………….… za příjemce prof. Ing. Radim Čajka, CSc. jednatel |
| --- | --- | --- |