DOHODA  O  NAROVNÁNÍ

uzavřená ve smyslu ust. § 585 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:		 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:			 70890692

DIČ:			 CZ70890692

bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:               1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

| S 21 Energy s.r.o. |
| --- |
| se sídlem: | Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava |
| zastoupena: | Petrem Štolbou, jednatelem |
| IČ: | 28648170 |
| DIČ: | CZ28648170 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| číslo účtu: | 5048732/0800 |
| zapsán: | v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36766 |

(dále jen „příjemce“)

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2012 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01424/2012/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012“.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem: „Tvorba holistického marketingového modelu pro projekt  S21.cz“ (dále jen „projekt“).

II.

- Příjemce se dle čl. V odst. 2 písm. d) smlouvy zavázal, že ukončí realizaci projektu nejpozději 30. 9. 2013. Zároveň nejpozději do tohoto termínu měly být uhrazeny všechny nezbytné náklady projektu; náklady uhrazené po tomto termínu se v souladu s čl. VI odst. 3 smlouvy považují za náklady neuznatelné.

- Příjemce projekt realizoval ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava jako řešitelem projektu. Realizace projektu byla ze strany vysoké školy ukončena 20. 9. 2013, tedy v termínu stanoveném smlouvou. Dvě z faktur za poskytnuté služby byla vysokou školou vystaveny         10. 10. 2013 a dále 30. 10. 2013. Příjemcem byly faktury uhrazeny v termínech splatnosti tj. 22. 10. 2013 a 30. 10. 2013. Příjemce tedy nemohl faktury uhradit ve stanoveném termínu, tedy do 30. 9. 2013. Závěrečné vyúčtování projektu bylo předloženo poskytovateli dne 31. 10. 2013, tedy v termínu stanoveném smlouvou.

- Poskytovatel konstatuje, že bylo dosaženo účelu poskytnutí dotace, neboť projekt splnil všechny plánované cíle v požadovaném množství a kvalitě a náklady projektu uhrazené po termínu realizace projektu považuje za uznatelné náklady dle smlouvy.

III.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly takto:

- Uznatelnými náklady projektu jsou náklady vzniklé a příjemcem uhrazené v období od 1. 1. 2012 do 30. 10. 2013, jež splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Příslušná částka dotace odpovídající druhé splátce bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy týkající se časového vymezení uznatelnosti nákladů a splatnosti dotace. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti.

IV.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody               o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne            19. 12. 2013.

| V Ostravě dne ……………………………… za poskytovatele |  | V Ostravě dne …………………………….… za příjemce Petr Štolba jednatel |
| --- | --- | --- |