#### PROJEKTOVÝ LIST

#### Formulář projektového listu

| Operační program | Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 (dále jen „Program“) |
| --- | --- |
| Priorita | IV. Technická pomoc |
| Název projektu | Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR-PR |
| Doba realizace projektu | 1.1.2014 – 31.12.2014 |
| Důvod realizace, řešený problém | Navázání na předchozí dva realizované projekty v prioritní ose 4. Technická pomoc v OPPS ČR-PR 2007-2013, pomocí kterých byly zajišťovány činnosti související s podporou efektivního čerpání finančních prostředků z OPPS ČR-PR na území Moravskoslezského kraje (projekt reg. čísl. CZ.3.22/4.1.00/08.00256 pod názvem „Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR – PR v Moravskoslezském kraji a projekt reg. čísl. CZ.3.22/4.1.00/10.02104 pod názvem „Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2011-2013“). Dalším důvodem realizace projektu je zajištění výkonu činností Regionálního subjektu v roce 2014, které představují podporu při zajištění propagačních a informačních aktivit OPPS v roce 2014, zajištění kvalitní dostupnosti informací potencionálním žadatelům o přeshraniční spolupráci v novém programovém období 2014+ a podporu a spolupráci v činnostech dalších subjektů v implementační struktuře OPPS. |
| Umístění | Moravskoslezský kraj |
| Partneři a jejich role v projektu | --------------------- |
| Cíl projektu | Kvalitní zajištění propagačních a informačních aktivit stávajícího Programu a Programu 2014 - 2020 |
| Aktivity projektu | činnosti Regionálního subjektu dle podmínek OPPS ČR-PR, podpora konzultačních činností – spoluorganizace a organizace konzultačních dní, seminářů, školení, workshopů pro potenciální žadatele, zajištění regionálních expertů pro hodnocení projektových žádostí dle podmínek Programové dokumentace, podpora propagačních a informačních činností – webové informace, informace v místním a regionálním tisku, informační letáky Programu 2014 - 2020 |
| Finanční náklady – kalkulace, požadavky na rozpočet kraje (přiložit kalkulace, rozpočty apod. ) | Finanční údaje v žádosti se uvádějí dle podmínek programu v EUR, kurz pro přepočet byl zvolen orientačně 27,-Kč/EUR a bude při podání žádosti o dotaci aktualizován. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 16 375 Eur 442 125 Kč Podíl Evropské unie činí 85% 13 919 Eur 375 813 Kč Podíl státního rozpočtu činí 5% 819 Eur 22 113 Kč Vlastní podíl Moravskoslezského kraje 10% 1 637 Eur 44 199 Kč Převážnou část celkových způsobilých výdajů projektu (dále jen výdajů) tvoří osobní náklady na zaměstnance 0,5 pracovního úvazku, který se na těchto aktivitách bude podílet cca 59 % výdajů Projektu. Přehled plánovaných výdajů: personální zajištění včetně povinných odvodů zaměstnavatele (soc., zdr., pojištění Kooperativa) – 256.080,- Kč (9.486 EUR) vedení bankovního účtu projektu – 645,- Kč (24 EUR) propagační činnost na Programu inzerce v regionálním tisku (4 x 40.000,- Kč) informační leták Programu 2014 – 2020 (1 x 20.000,- Kč) konzultační dny – organizační zajištění (5.400,- Kč) |
| Požadavky na realizační tým pro všechny fáze projektu (interní, externí, úvazky, člověkodny apod.) | 0,5 úvazku |
| Předpokládaný časový rámec realizace (vč. variant), omezující faktory | Zahájení realizace : 1.1.2014 Ukončení realizace : 31.12.2014 |
| Očekávaná rizika | Při průběžném vyúčtování se finanční údaje uvádějí v EUR, vzniká riziko ze vzniklých kurzových ztrát. |
| Vazby na jiné projekty a jaké (již realizované nebo připravované) | Projekt navazuje na projekt v realizaci pod názvem „Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR – PR v Moravskoslezském kraji“ registrační číslo CZ.3.22/4.1.00/08.00256 a projekt reg. čísl. CZ.3.22/4.1.00/10.02104 pod názvem „Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2011-2013“. |