Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 4/1 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 27. 2. 2014

| Věc: | Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Návrh dodatku ke smlouvě ev. č. 02314/2013/KH |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva ev. č. 02314/2013/KH |

Předkládá:	Miroslav Novák

hejtman kraje

Zpracoval:       Ing. Pavel Kozub

odbor kancelář hejtmana kraje

PaedDr. Vlastislav Kuchař

vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje

Projednáno:	v radě kraje dne 14. 1. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	10. 2. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje			č. 33/2518          	ze dne 14. 1. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo změnit v usnesení č. 6/416, bod 5) ze dne 19. 9. 2013 text „s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 6. 2014“ na text „s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 10. 2014“, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02314/2013/KH ze dne 23. 10. 2013 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále také HZS MSK) se obrátil dopisem ze dne 18. 12. 2013 na hejtmana kraje se žádostí o změnu termínu možnosti použití dotace, poskytnuté HZS MSK smlouvou ev. č. 02314/2013/KH ze dne 23. 10. 2013 ve výši 399.582,- Kč na úhradu kapitálových výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 6. 2014. Vzhledem k tomu, že výrobce objednaného osobního automobilu není schopen dodržet termín dodávky do data možného použití dotace, požádal ředitel HZS MSK o prodloužení možného použití dotace z termínu 30. 6. 2014 na termín 30. 10. 2014.

Vzhledem k tomu, že se jedná o účelově určené finanční prostředky, poskytnuté na základě v úvodu zmíněné smlouvy, požádal současně o opětovné poskytnutí vrácených finančních prostředků, tedy 368.633,- Kč. Tyto účelově určené finanční prostředky budou radou kraje následně zapojeny do rozpočtu na rok 2014 z přebytku hospodaření kraje za rok 2013.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno rozhodnout změnit v usnesení č. 6/416, bod 5) ze dne 19. 9. 2013 text „s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 6. 2014“ na text „s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 10. 2014“, a rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02314/2013/KH ze dne 23. 10. 2013 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle předloženého materiálu.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 14. 11. 2014:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje			č. 6/416           ze dne 19. 9. 2013

(č. usnesení)

|  | 33/2518 |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení č. 6/416, bod 5) ze dne 19. 9. 2013 text „s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 6. 2014“ na text „s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 10. 2014“, dle předloženého materiálu |

|  | 33/2518 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02314/2013/KH ze dne 23. 10. 2013 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle předloženého materiálu |

|  | 33/2518 |
| --- | --- |
| 3) | u k l á d á hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp. : Miroslav Novák Termín: 13. 3. 2014 |

* * *