Příloha č.: 1 k materiálu č.: 8/4

Počet stran přílohy: 3

STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB KORIDORU SLEZSKÝ KŘÍŽ SEVER-JIH (VI. B evropský multimodální koridor)

DÁLNICE D1 LIPNÍK NAD BEČVOU – STÁTNÍ HRANICE S POLSKOU REPUBLIKOU

byla na území Moravskoslezského kraje zprovozněna v prosinci 2012. Z důvodu nedokončeného mostu v úseku Mszana – Swierklany na polské straně však jen pro osobní dopravu. Podle (http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7881/a1-swierklany-gorzyczki) se předpokládá uvedení do plného provozu v I. polovině roku 2014.

RYCHLOSTNÍ SILNICE R48 VČETNĚ PŘIVADĚČŮ

Tato rychlostní silnice v budoucnu nahradí stávající silnici I/48, která je významným spojením zejména pro dálkovou dopravu (do Polska přes hraniční přechod Chotěbuz) – jedná se o vedení evropského tahu E462 územím Moravskoslezského kraje. Současně je rychlostní silnice R48 jako čtyřpruhová silnice pro motorová vozidla součástí dalšího rozvoje VI. Transevropského koridoru v rámci sítě TEN (Trans Europe Network).

Technický stav a šířkové parametry stávající silnice I/48 jsou pro dnešní dopravní požadavky již nevyhovující, a to především z hlediska vysokého nárůstu intenzity na této komunikaci. Silnice je proto postupně rekonstruována na rychlostní silnici – část tahu v úseku Rychaltice – Frýdek-Místek - Český Těšín - hranice s Polskem (mimo průtah městem Frýdek-Místek), je již zprovozněna jako R48. Část od Bělotína po Rychaltice zůstává v parametru čtyřpruhové komunikace bez středního dělicího pásu (historická silniční kategorie S16), což mělo za následek sérii tragických nehod.

Situace byla zmírněna v letech 2002 – 2003 osazením lanových svodidel a v roce 2007 omezením kolizních levých odbočení úrovňové křižovatky v Rybí, připravuje se postupná kompletace celého tahu, stav přípravy jednotlivých staveb níže.

Silnice R48 MÚK Bělotín – Rybí

Stavba MÚK Bělotín - Rybí o délce 21,044 km představuje rekonstrukci stávající dvoupruhové směrově nedělené komunikace (v současné době využívané jako čtyřpruh bez splnění normové kategorie) na čtyřpruhovou komunikaci v kategorii R25,5/120 - jedná se o rekonstrukci stávající silnice I/48 kategorie S16/100, která nevyhovuje parametrům rychlostní silnice. Stavba začíná za MÚK Bělotín-východ. Odtud je vedena v trase původní silnice spolu s železniční tratí Přerov - Ostrava, kterou u obce Dub překonává mostem. Pak následují dva sjezdy ze silnice a trasa se dostává do prostoru obce Palačov, kde je plánována výhledová MÚK Palačov se silnicí I/35, která bude sloužit k napojení Valašského Meziříčí a současně zajistí přesun zátěže ze silnice I/57 v úseku Nový Jičín – Hodslavice – Valašské Meziříčí (připravuje se přeložka v kategorii rychlostní silnice, stav přípravy 4,9 km úseku Palačov Lešná zhruba odpovídá stavu přípravy tohoto úseku R48 (ÚR/DSP); kratší úsek Lešná – Valašské Meziříčí je ve výstavbě). Trasa R48 je dále vedena na severovýchod kolem Starého Jičína, kde bude vybudována MÚK Starý Jičín zajišťující dopravní obslužnost okolním obcím. Dále pokračuje k mostní estakádě přes železniční trať Suchdol nad Odrou - Nový Jičín, místní vodoteč a silnici, za kterou na ni navazují MÚK Nový Jičín, které napojují silnici I/57 a další lokální komunikace na severním obchvatu Nového Jičína, stavba pokračuje stoupáním k Rybí.

Stavba má pravomocné územní rozhodnutí. Na stavbu bylo vydáno jedno obecné stavební povolení, probíhá majetkoprávní příprava stavby. Pro rok 2014 je v SFDI vyčleněn 1 mil. Kč na přípravu.

Silnice R48 Rybí – MÚK Rychaltice

Stavba Rybí - MÚK Rychaltice o délce 12,975 km je projektována v kategorii R25,5/120 - jedná se o přestavbu staré silnice I/48 z kategorie S16,5/100, resp. S15,0/100 na směrově dělenou komunikaci. Součástí stavby je přestavba MÚK Příbor-východ, 21 mostů, 10 opěrných a zárubních stěn, protihlukové stěny, SOS hlásky a výstavba doprovodných komunikaci. MÚK Libhošť (III/46433), Borovec (III/4822), Příbor-sever (I/58) a Hájov (III/4806) budou vzhledem k nevyhovující vzdálenosti mezi křižovatkami zrušeny. Stavba začíná za křižovatkou se silnicí II/482. Trasa pokračuje východně kolem obce Libhošť přes odpočívku, následuje MÚK Příbor-západ, která je součástí stavby "Silnice I/58 Příbor - obchvat". Po zprovoznění stavby "I/58 Skotnice-obchvat" bude MÚK sloužit pro sjezd na Ostravu. Současná MÚK Příbor-sever se stávající silnicí I/58 bude zrušena. Následuje další MÚK Příbor-východ, která bude přestavěna na rozštěpnou. Stavba končí za MÚK Rychaltice se silnicí II/486.

Na stavbu jsou již vydána všechna stavební povolení.

R56 Frýdek-Místek – připojení na R48

Stavba je projektována v kategorii R25,5/120, délka stavby činí 2,306 km. Jedná se o propojení rychlostní silnice R56 od Ostravy severozápadním obchvatem od Sviadnova do prostoru MÚK Olešná. Stavba obsahuje mimoúrovňové napojení rychlostního přivaděče na stávající R56 severně Frýdku-Místku, přemostění silnice I/48 (ul. Příborská), přemostění silnice II/473 a mimoúrovňové napojení rychlostního přivaděče na R48 ve směru na Příbor. Řešená stavba navazuje na stavbu „Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat“.

Na stavbu vydáno v 02/2010 stavební povolení. Pro rok 2014 je v rozpočtu SFDI vyčleněno 8 mil. Kč na přípravu.

Silnice R48 Frýdek–Místek – obchvat

Předmětem stavby je jižní silniční obchvat Frýdku-Místku, který je součástí souboru staveb silnice I/48. Silniční obchvat je novostavba silnice navržená v kategorii R25,5/120 v délce 8,566 km, který navazuje na předchozí úsek „R48 Rychaltice - Frýdek-Místek“ a napojuje se na provozovanou stavbu „Silnice I/48 Frýdek-Místek - Dobrá, obchvat“. Převedením provozu na novou kapacitní silnici dojde k zásadnímu zklidnění bývalého průjezdného úseku silnice I/48 se světelně řízenými křižovatkami, a tím ke zvýšení bezpečnosti provozu i ke zlepšení životního prostředí.

V prosinci 2013 nabylo právní moc rozhodnutí na 6130 m hlavní trasy. Na další přípravu je v rozpočtu SFDI pro rok 2014 vyčleněno 11 mil. Kč.

Silnice R48 – MÚK Nošovice

Stavba obsahuje všesměrnou mimoúrovňovou křižovatku na silnici R48, která je svým návrhem atypická a kvůli stísněným místním podmínkám vyžaduje realizaci čtyř mostních objektů, z nichž jeden je navrhován jako mostní estakáda. Kromě základního mimoúrovňového křížení s rychlostní komunikací je třeba mimoúrovňově křížit i jednokolejovou železniční trať a vodní tok. Jedná se o napojení silnice III/4775 (Nižní Lhoty – R48), která je realizována Moravskoslezským krajem v rámci souboru staveb PZ Nošovice. Nově budovaná silnice bude vedena po severovýchodní části okružní komunikace kolem PZ Nošovice. Na tuto silnici bude prostřednictvím okružní křižovatky připojeno budoucí hlavní napojení zóny.

17. 10. 2013 vydal Obecní úřad Dobrá stavební úřad územní rozhodnutí, aktuálně probíhá odvolací řízení.