# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/10 |
| --- | --- |

Pro 11. schůzi ZASTUPITELSTVA KRAJE, konanou dne 11. 9. 2014

| Věc: | Návrh na zahájení realizace projektů z oblasti školství před rozhodnutím Výboru Regionální rady o výběru projektů k financování |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	 Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	 Ing. Renáta Müller

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno: v radě kraje dne 26. 8. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 26. 8. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			č. 50/3884              ze dne 26. 8. 2014

(č. usnesení)

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, před rozhodnutím Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, před rozhodnutím Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování |

Důvodová zpráva:

K bodu 1) navrhovaného usnesení:

Zahájení přípravy projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ schválilo zastupitelstvo kraje dne 27. 2. 2014 usnesením č. 8/695. O profinancování a kofinancování projektu ve výši 10.000.000 Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 24. 4. 2014 usnesením č. 9/794.

Cílem projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ je zkvalitnění odborného a přírodovědného vzdělávání žáků zahradnických oborů a tím zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Projekt je rozdělen na dvě části: stavbu s názvem „Park zahrad“ a vybavení biologické učebny. Podstatu parku tvoří živý rostlinný materiál, jehož výsadba je ovlivněna vegetačním klidem (ČSN 83 9021). Výsadba živého rostlinného materiálu může probíhat pouze v měsících březen až květen, září až listopad.

Projekt je zařazen do výzvy, ve které se doporučuje ukončit realizaci projektu k 31. 7. 2015. Z důvodu zimního období a vegetačního klidu pro výsadbu stromů je vhodné zahájit realizaci projektu před rozhodnutím Výboru Regionální rady o financování projektu, aby byl projekt dokončen včas.

Finanční prostředky určené k financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 1.000.000 Kč. Zbývající finanční prostředky byly nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2015. Plánované prostředky na vlastní podíl kraje jsou v celkové výši 1.627.000 Kč.

Projekt není součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017, ale s finančními prostředky na profinancování a kofinancování projektu je počítáno v Analýze rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016, která byla zpracována a projednána zastupitelstvem kraje dne 24. 4. 2014 (usnesení č. 9/718) z důvodu zahájení přípravy dalších projektů spolufinancovaných zejména z ROP.

V případě, že by projekt nebyl schválen k financování, musel by kraj profinancovat nejnutnější výdaje, které jsou předpokládány ve výši 1.500.000 Kč, z vlastních zdrojů.

K bodu 2) navrhovaného usnesení:

Zahájení přípravy projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/29.01726, schválilo zastupitelstvo kraje dne 27. 2. 2014 usnesením č. 8/695. O profinancování a kofinancování projektu ve výši 8.000.000 Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 24. 4. 2014 usnesením č. 9/794.

Cílem projektu je modernizace prostor pro potřeby praktického vyučování žáků Masarykovy střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvkové organizace. Modernizací prostor pro praktickou výuku (vybudováním fóliovníků) budou absolventi této školy dobře připraveni pro vstup na trh práce.

Žádost o dotaci na tento projekt byla dne 5. 8. 2014 předložena do výzvy a předpokládá se, že projekt bude během podzimu vybrán Výborem Regionální rady k financování. S ohledem na blížící se zimu a termín pro ukončení projektů předkládaných do této výzvy, potažmo konec plánovacího období, je vhodné zahájit realizaci projektu (stavbu inženýrských sítí) ještě před příchodem zimy tak, aby na jaře 2015 mohlo dojít k výstavbě samotných fóliovníků.

Finanční prostředky určené k financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 500.000,00 Kč. Zbývající finanční prostředky byly nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2015. Plánované prostředky na vlastní podíl kraje jsou v celkové výši 1.540.000 Kč.

Projekt není součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017, ale s finančními prostředky na profinancování a kofinancování projektu je počítáno v Analýze rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016, která byla zpracována a projednána zastupitelstvem kraje dne 24. 4. 2014 (usnesení č. 9/718) z důvodu zahájení přípravy dalších projektů spolufinancovaných zejména z ROP.

V případě, že by projekt nebyl schválen k financování, musel by kraj profinancovat nejnutnější výdaje, které jsou předpokládány ve výši 950.000 Kč, z vlastních zdrojů.

Dle výše uvedeného navrhuje odbor evropských projektů radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení realizace projektů z oblasti školství před rozhodnutím Výboru Regionální rady o výběru projektů k financování dle bodů 1) a 2) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 50. schůze rady kraje konané dne 26. 8. 2014:

Rada kraje

k usnesení rady kraje		č. 45/3426	ze dne 12. 6. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 9/794	ze dne 24. 4. 2014

(č. usnesení)

|  | 50/3884 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení realizace projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, před rozhodnutím Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování |
|  | 50/3884 |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení realizace projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, před rozhodnutím Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování |

|  | 50/3884 |
| --- | --- |
| 3) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014 |