# Počet stran: 10

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materiál č.: | | 10/10 |
|  |  | |
|  |  | |

Pro 12. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 12. 2014

|  |  |
| --- | --- |
| Věc: | Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti sociální, školství a dopravy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obsah: | Návrh usnesení |  |
|  | Důvodová zpráva | |

Předkládá: Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali: Ing. Hana Kaštovská

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno: v radě kraje dne 25. 11. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 26. 11. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 56/4441 ze dne 25. 11. 2014

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 1) | rozhodlo  změnit v bodě 3) usnesení č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 ve znění bodu 12) usnesení č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 2) | rozhodlo  změnit v bodě 8) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 ve znění bodu 9) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2010 – 2014“ na „2010 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 3) | rozhodlo  změnit v bodě 5) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 4) | rozhodlo  změnit v bodě 2) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 5) | rozhodlo  změnit v bodě 6) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 ve znění bodu 15) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2010 – 2014“ na „2010 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 6) | rozhodlo  změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 7) | rozhodlo  změnit v bodě 1) usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 8) | rozhodlo  změnit v bodě 1) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 9) | rozhodlo  změnit v bodě 1) usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

Důvodová zpráva:

K bodu 1) navrhovaného usnesení:

Profinancování a kofinancování projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra“ schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 (materiál č. 35) ve znění usnesení č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 47), kterým zastupitelstvo kraje prodloužilo profinancování a kofinancování projektu až do roku 2014.

V rámci projektu by měly být mj. pořízeny kompenzační pomůcky pro žáky s vadami zraku. Veřejná zakázka na jejich dodávku musela být již dvakrát zrušena, protože zadavatel neobdržel žádnou nabídku. V současné době odbor školství ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek připravuje třetí vyhlášení této veřejné zakázky s upravenými zadávacími podmínkami. Předpokládaný termín dodávky je v lednu roku 2015; v únoru roku 2015 by měla být ukončena realizace celého projektu. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2015. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování projektu.

Touto změnou není snižován finanční objem profinancování a kofinancování, a to vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace u těchto projektů mohou vzniknout případné změny či vícepráce a v případě snížení finančního objemu by následně bylo nutné tento objem opětovně navyšovat.

V rámci projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra“ bylo do konce roku 2013 již vyčerpáno 270.620 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci výdajů souvisejících s projektem, které jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 8.555.220 Kč, budou do rozpočtu 2015 převedeny v rámci účelového převodu.

K bodu 2) navrhovaného usnesení:

Profinancování a kofinancování projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/17.01161 (dále jen „projekt“), realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1188 dne 22. 9. 2010 (materiál č. 49) ve znění usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012.

Rada kraje rozhodla svým usnesením č. 52/4046 dne 23. 9. 2014 (materiál č. 10/1) o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu (dále jen „dodatek“). Dodatek byl uzavřen 1. 10. 2014. Důvodem uzavření tohoto dodatku bylo opakované vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce,   
jelikož původní zhotovitel stavby, kterým byla společnost O. K. D. C. mont. s. r. o., nebyl vlivem konkurzního řízení dále schopen plnit své závazky plynoucí z uzavřené smlouvy o dílo na realizaci stavby, a proto s ním byla ukončena tato smlouva o dílo formou dohody. O realizaci opakované veřejné zakázky s názvem „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů II“, poř. č. 223/2014 (dále jen „veřejná zakázka“), rozhodla rada kraje usnesením č. 48/3538 ze dne 15. 7. 2014 (materiál č. 3/15). O výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k veřejné zakázce rozhodla rada kraje usnesením č. 55/4225 ze dne 4. 11. 2014 (materiál č. 3/16). Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem předpokládáme v průběhu prosince 2014.

Vzhledem k tomu, že byl uzavřen dodatek, kterým byl prodloužen termín ukončení projektu do 31. 12. 2015 z důvodů výše uvedených, je nutno prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu.

V rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV.“ bylo do konce roku 2013 vyčerpáno 11.639.210 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci výdajů souvisejících s projektem alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 jsou ve výši 6.129.400 Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 35.660.000 Kč byly nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015.

K bodu 3) navrhovaného usnesení

Profinancování a kofinancování projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/25.01402, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bylo schváleno zastupitelstvem kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2120 (materiál č. 52) v letech 2012 - 2014 ve výši 25.000.000 Kč.

Dodavatelem nábytku v projektu je společnost KDZ, spol s.r.o. a dodavatelem odborného vybavení je společnost AV Media, a.s. V současné době probíhají dodávky a instalace nábytku a odborného vybavení. V projektu došlo k časovému posunu do roku 2015 z důvodu administrativních kontrol výběrových řízení. Dodávky budou dokončeny v lednu roku 2015. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2015. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u výše uvedeného projektu.

V rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách“ bylo do konce roku 2013 již vyčerpáno 262.000 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci výdajů souvisejících s projektem, které jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 20.615.540 Kč, budou do rozpočtu 2015 převedeny v rámci účelového převodu.

K bodu 4) navrhovaného usnesení

Profinancování a kofinancování projektu „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/25.01417, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bylo schváleno zastupitelstvem kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2120 (materiál č. 52) v letech 2012 - 2014 ve výši 30.000.000 Kč.

Dodavatelem stavby v projektu byla společnost Bystroň Group a.s. a dodavatelem odborného vybavení je společnost AD Technik, a.s. V současné době probíhají dodávky a instalace odborného vybavení. V projektu došlo k časovému posunu do roku 2015 z důvodu opakovaných výběrových řízení na dodávku nábytku. Dodávka nábytku bude v případě úspěšné veřejné zakázky dle harmonogramu dokončena v prvním kvartálu roku 2015. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2015. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u výše uvedeného projektu.

V rámci projektu „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“ bylo do konce roku 2013 již vyčerpáno 4.184.780 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci výdajů souvisejících s projektem, které jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 20.585.050 Kč, budou do rozpočtu 2015 převedeny v rámci účelového převodu.

K bodu 5) navrhovaného usnesení

O profinancování a kofinancování projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/17.01152, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č.7/394 ze dne 14. 10. 2009 (materiál č. 32), ve znění usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 (materiál č. 49), ve znění č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (materiál č. 48) v letech 2010 – 2014.

Zhotovitelem stavby byla společnost O.K.D.C. mont s.r.o., na kterou byl dne 11. 3. 2014 prohlášen konkurs. Moravskoslezský kraj dne 10. 4. 2014 uzavřel s touto společností „Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 00726/ 2013/IM“. Dne 29. 8. 2014 byla vyhlášena nová veřejná zakázka na výběr zhotovitele rozestavěné stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny“. Předpokládá se, že k podpisu smlouvy s novým zhotovitelem dojde v prosinci 2014. Ukončení prací se předpokládá v listopadu 2015. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2015. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u výše uvedeného projektu.

V rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II.“ bylo do konce roku 2013 vyčerpáno 5.370.430 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci výdajů souvisejících s projektem alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 jsou ve výši 5.184.630 Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 43.751.000 Kč byly nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015.

K bodu 6) navrhovaného usnesení

Profinancování a kofinancování projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/25.01401, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bylo schváleno zastupitelstvem kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2120 (materiál č. 52) v letech 2012 - 2014 ve výši 20.000.000 Kč.

Realizace výše uvedeného projektu bude prodloužena do roku 2015 z důvodu opakovaného vyhlášení veřejných zakázek. V současné době je vyhlášeno poslední výběrové řízení na didaktické pomůcky. Projekt by měl být ukončen k 30. 6. 2015. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2015. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u výše uvedeného projektu.

V rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ bylo do konce roku 2013 již vyčerpáno 524.960 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci výdajů souvisejících s projektem, které jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 18.482.810 Kč, budou do rozpočtu 2015 převedeny v rámci účelového převodu.

K bodu 7) navrhovaného usnesení

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem sociálních věcí projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ (dále jen „projekt“), registrační číslo „CZ.1.10/2.1.00/31.01534“. O profinancování a kofinancování projektu a o zahájení realizace projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 (materiál č. 10/19).

Rada kraje rozhodla svým usnesením č. 55/4281 ze dne 4. 11. 2014 (materiál č. 10/5) o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Důvodem prodloužení termínu byl komplikovaný průběh veřejné zakázky na zhotovitele stavby, která se musela opětovně vyhlásit. S ohledem na výše uvedené bylo nutno termín ukončení realizace projektu prodloužit do 29. 1. 2016. Fyzická realizace projektu bude dokončena do 31. 12. 2015 a do tohoto data také musí být uhrazeny veškeré způsobilé výdaje projektu. V lednu 2016 dojde pouze k administrativnímu ukončení projektu.

S ohledem na výše uvedené je nutno prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení profinancování a kofinancování uvedeného projektu.

V rámci projektu bylo na přípravu a realizaci v r. 2013 vyčerpáno 11.424 Kč. Finanční prostředky určené k financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na r. 2014 ve výši 7.860.270 Kč. Zbývající část finančních prostředků byla nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2015.

K bodu 8) navrhovaného usnesení

Profinancování a kofinancování projektu „Moderní zkušební laboratoře“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/25.01362, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bylo schváleno zastupitelstvem kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2120 (materiál č. 52) v letech 2012 - 2014 ve výši 9.000.000 Kč.

Dodavatelem geodetických přístrojů byla společnost Gefos a.s. a dodavatelem stavebních didaktických přístrojů je společnost Ing. Jiří Pokorný „JIP-TECH“. V projektu došlo k časovému posunu do roku 2015 z důvodu opakovaných výběrových řízení na dodávku přístrojů pro výuku stavebních oborů. Dodávka bude dokončena v lednu roku 2015. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2015. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u výše uvedeného projektu.

V rámci projektu „Moderní zkušební laboratoře“ bylo do konce roku 2013 již vyčerpáno 549.490 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci výdajů souvisejících s projektem, které jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 7.916.160 Kč, budou do rozpočtu 2015 převedeny v rámci účelového převodu.

K bodu 9) navrhovaného usnesení

Profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice“, reg. č. CZ.1.10/1.1.00/18.01384, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bylo schváleno zastupitelstvem kraje dne 29. 2. 2012 usnesením č. 23/1994 (materiál č. 39) v letech 2012 - 2014 ve výši 245.000.000 Kč.

Zhotovitelem stavby je společnost Skanska a. s., ukončení fyzické realizace projektu je dle platného harmonogramu a lhůty plnění naplánováno v průběhu roku 2015. Proti původním předpokladům došlo k průtahům v realizaci výběrového řízení. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2015. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u výše uvedeného projektu.

V rámci projektu bylo do konce roku 2013 vyčerpáno 245.110 Kč. Finanční prostředky určené na financování výdajů souvisejících s projektem jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 82.517.460 Kč. Část finančních prostředků ve výši 30.859.000 Kč byla nárokována při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2015. V průběhu roku 2014 byla v souvislosti s projektem přijata dotace jednak od řídícího orgánu Úřadu regionální rady na základě předložených modifikovaných žádostí o platbu v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace a jednak od města Vítkov, které spolufinancuje vybrané stavební objekty na základě Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace. Příjem dotace od řídícího orgánu je očekáván rovněž v letech 2015 – 2016, a to na základě modifikovaných i standardních žádostí o platbu.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně textu příslušných usnesení dle bodu 1) - 9) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 56. schůze rady kraje konané dne 25. 11. 2014:

Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti sociální, školství a dopravy

Rada kraje

k usnesením rady kraje č. 110/7204 ze dne 15. 5. 2012

č. 4/188 ze dne 4. 12. 2012

č. 30/2339 ze dne 3. 12. 2013

č. 110/7208 ze dne 15. 5. 2012

k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012

č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012

č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013

č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 56/4441 |
| 1) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 ve znění bodu 12) usnesení č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 56/4441 |
| 2) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit v bodě 8) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 ve znění bodu 9) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2010 – 2014“ na „2010 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 56/4441 |
| 3) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 56/4441 |
| 4) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 56/4441 |
| 5) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit v bodě 6) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 ve znění bodu 15) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2010 – 2014“ na „2010 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 56/4441 |
| 6) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 56/4441 |
| 7) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 56/4441 |
| 8) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 56/4441 |
| 9) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |
|  | 56/4441 |
| 10) | ukládá  náměstkovi hejtmana kraje  předložit návrh dle bodu 1) až 9) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje  Zodp.: Martin Sikora  Termín: 11. 12. 2014 |