DOHODA  O  NAROVNÁNÍ

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:		 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:			 70890692

DIČ:			 CZ70890692

bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:               1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

| KVS EKODIVIZE a.s. se sídlem: | Leskovská 566, 793 12 Horní Benešov |
| --- | --- |
| zastoupena: | Ing. Vladivojem Veselým, předsedou představenstva |
| IČ: | 60793414 |
| DIČ: | CZ60793414 |
| bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
| číslo účtu: | 381983513/0300 |
| Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1068 |

(dále jen „příjemce“)

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2013 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02034/2013/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013“.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s nákupem inovačních voucherů v rámci projektu s názvem: „Zlepšení emisních parametrů spotřebičů na pevná paliva“ (dále jen „projekt“).

II.

- Příjemce se dle čl. V odst. 2 písm. d) smlouvy zavázal, že ukončí realizaci projektu nejpozději 30. 9. 2014. Zároveň nejpozději do tohoto termínu měly být uhrazeny všechny nezbytné náklady projektu; náklady uhrazené po tomto termínu se v souladu s čl. VI odst. 3 smlouvy považují za náklady neuznatelné.

- Příjemce projekt realizoval ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (dále jen „vysoká škola“) jako řešitelem projektu. Realizace projektu byla ze strany vysoké školy ukončena
11. 9. 2014, tedy v termínu stanoveném smlouvou. V pořadí druhá faktura za poskytnuté služby byla vysokou školou vystavena 30. 9. 2014 s uvedením data splatnosti 29. 12. 2014 a doručena příjemci 1. 10. 2014. Příjemcem byla faktura uhrazena 13. 10. 2014. Příjemce z objektivních důvodů neuhradil fakturu ve stanoveném termínu, tedy do 30. 9. 2014, protože mu byla vysokou školou doručena až po jeho uplynutí. Závěrečné vyúčtování projektu bylo předloženo poskytovateli dne 27. 10. 2014, tedy v termínu stanoveném smlouvou.

- Poskytovatel konstatuje, že bylo dosaženo účelu poskytnutí dotace, neboť projekt splnil všechny plánované cíle v požadovaném množství a kvalitě, a náklady projektu uhrazené po termínu stanoveném ve smlouvě považuje za uznatelné náklady dle smlouvy.

III.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly takto:

- Uznatelnými náklady projektu jsou náklady vzniklé a příjemcem uhrazené v období od 1. 1. 2013 do 13. 10. 2014, jež splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy týkající se časového vymezení uznatelnosti nákladů a splatnosti dotace. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody              o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne            11. 12. 2014.

| V Ostravě dne ……………………………… za poskytovatele |  | V Horním Benešově dne …………………………….… za příjemce Ing. Vladivoj Veselý předseda představenstva |
| --- | --- | --- |