Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál č.: | 11/10 |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 12. 2014

|  |  |
| --- | --- |
| Věc: | Návrh na zrušení akcí reprodukce majetku Moravskoslezského kraje v odvětví školství |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obsah: | Návrh usnesení |  |
|  | Důvodová zpráva | |

Předkládá: Ing. Ivan Strachoň

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali: Ing. Milan Novotný

vedoucí odboru investičního a majetkového

Ing. Bc. Libor Vajda

vedoucí oddělení majetkového

Projednáno: v radě kraje dne 25. 11. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 25. 11. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 56/4471 ze dne 25. 11. 2014

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.… |
| 1) | rozhodlo   1. zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Studie rekonstrukce hotelu Praha v Novém Jičíně" pro organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 ve výši 285,6 tis. Kč, 2. zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Vypracování zadávací a projektové dokumentace za účelem vybavení domova mládeže půdní vestavbou v budově sportovního gymnázia" pro organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 ve výši 226,7 tis. Kč, 3. zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Přístavba tělocvičny" pro organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 ve výši 646,7 tis. Kč, 4. zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "DD Lichnov, rekonstrukce objektu na DD rodinného typu" pro organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace IČ 00852732, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 ve výši 284,4 tis. Kč |

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj od svého vzniku postupně pořizuje či zhodnocuje dlouhodobý majetek v rámci akcí reprodukce majetku Moravskoslezského kraje. Vynakládané finanční prostředky na přípravu a realizaci investičních akcí do doby kolaudace nebo předání díla (např. projektová dokumentace, inženýrská činnost, stavební práce) jsou v účetnictví kraje vedené na účtech nedokončeného dlouhodobého majetku, tj. na účtech pořízení majetku.

Odbor investiční a majetkový prověřil zůstatky na účtech pořízení, a to zejména s ohledem na aktuálnost realizace akce. Na základě provedené analýzy byly ve spolupráci s příslušnými odvětvovými odbory vyčleněny investiční akce, u kterých již byla realizace akce trvale zastavena. V souladu s účetními předpisy musí být nedokončený dlouhodobý majetek, jehož pořizování je trvale zastaveno a nebude v něm pokračováno, vyřazen z účetnictví účetní jednotky (odepsáním do nákladů, případně předáním novému investorovi).

V souladu s vnitřním předpisem č. 7 „Směrnici pro evidenci a správu majetku Moravskoslezského kraje“ se nedokončený dlouhodobý majetek vyřadí z účetnictví kraje až po rozhodnutí orgánů kraje o zrušení akce reprodukce majetku s tím, že o zrušení akce reprodukce majetku rozhodne ten orgán kraje, který rozhodl o jeho pořízení, tj. zpravidla zastupitelstvo kraje.

S ohledem na výše uvedené rada kraje po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit níže uvedené akce reprodukce majetku Moravskoslezského kraje. Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o zrušení navržených investičních akcí, bude radě kraje předložen materiál na návrh způsobu vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku k těmto akcím, tj. že veškeré realizované výdaje vedené na účtech nedokončeného dlouhodobého majetku se jednorázově odepíši do nákladů.

Přehled akcí reprodukce majetku kraje, jejichž realizace byla trvale zastavena:

Akce "Studie rekonstrukce hotelu Praha v Novém Jičíně" organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 22/847/1 dne 8. 4. 2004. Finanční prostředky ve výši 285.600,-- Kč byly v rámci akce použity na zpracování studie. Z důvodu výrazného zhoršení finančního hospodaření, špatného technického stavu budovy a neustálého snižování počtu žáků navrhlo vedení školy ukončit činnost střediska. Při úvahách nad využitím hotelu se jevilo jako neekonomické investovat finanční prostředky do ztrátového zařízení, a to i za cenu případné přestavby ubytovacích prostor na kanceláře či byty. V Novém Jičíně se již jeden 4\* hotel nachází a tak bylo složité najít potencionálního kupce.

Na základě výše uvedených skutečností se navázalo na již dříve zahájená jednání s městem Nový Jičín ve věci vzájemných převodů majetků potřebných pro kraj a pro město Nový Jičín. Město Nový Jičín projevilo zájem o hotel Praha včetně vnitřního vybavení a v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2514 ze dne 5. 9. 2012 nabylo tento objekt darem do svého vlastnictví v prosinci 2012.

Vzhledem k tomu, že Moravskoslezský kraj již není vlastníkem hotelu Praha, nebude se investiční akce realizovat, je zastupitelstvu kraje navrhováno zrušit výše uvedenou akci reprodukce majetku kraje.

Akce "Vypracování zadávací a projektové dokumentace za účelem vybavení domova mládeže půdní vestavbou v budově sportovního gymnázia" organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1277/1 ze dne 21.12 2006. Finanční prostředky ve výši 226.695,-- Kč byly v rámci akce použity na zpracování projektové dokumentace. S ohledem na optimalizaci školských zařízení došlo 1. 1. 2012 k zániku organizace Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace a nástupnickou organizací se stalo Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál. Postupně je utlumován provoz odloučeného pracoviště ve Vrbně pod Pradědem a počítá se s jeho úplným opuštěním. Potřeba ubytování žáků je řešena nájmem prostor jiného vlastníka.

S ohledem na skutečnost, že původní záměr vybudovat půdní vestavbu nebude z důvodu optimalizace školských zařízení realizován, je zastupitelstvu kraje navrhováno zrušit výše uvedenou akci reprodukce majetku kraje.

Akce "Přístavba tělocvičny" organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126 byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1796 ze dne 20. 12 2007. Finanční prostředky ve výši 646.675,-- Kč byly v rámci akce použity na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce byla tehdy podmíněna využitím prostředků EU. Tento projekt však nebyl podpořen a evropské finanční zdroje na tuto akci nebyly přiděleny. S ohledem na finanční náročnost se nepředpokládá její realizace z rozpočtu kraje.

Na základě jednání s vedením odvětvového odboru a jeho rozhodnutí, že stavba nebude v daném rozsahu realizována, je zastupitelstvu kraje navrhováno zrušit výše uvedenou akci reprodukce majetku kraje.

Akce "DD Lichnov, rekonstrukce objektu na DD rodinného typu" organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace IČ 00852732, byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 8/744/3 ze dne 22.12 2005. Finanční prostředky ve výši 284.410,-- Kč byly v rámci akce použity na zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k výši nákladů na realizaci akce byla z důvodu hospodárnosti zvolena varianta rekonstrukce samostatné budovy kotelny na prostory pro další rodinnou skupinu. Finanční prostředky na uvedenou akci byly po dohodě s vedením Dětského domova čerpány z investičního fondu příspěvkové organizace. Výhledově byla plánovaná další rekonstrukce dle zpracované projektové dokumentace. Vzhledem ke změnám v legislativě, a tím s přihlédnutím k plánovanému poklesu počtu dětí umístěných v dětském domově kraje, bylo po dohodě mezi vedením dětského domova a vedením odvětvového odboru rozhodnuto, že nebude do budoucna potřeba budovat další rodinnou skupinu.

Jelikož stavba nebude v daném rozsahu realizována, je zastupitelstvu kraje navrhováno zrušit výše uvedenou akci reprodukce majetku kraje.

Výpis z usnesení rady kraje konané dne 25. 11. 2014:

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/847/1 ze dne 8. 4. 2004

č. 8/744/3 ze dne 22. 12. 2005

č. 15/1277/1 ze dne 21. 12. 2006

č. 21/1796 ze dne 20. 12. 2007

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 56/4471 |
| 1) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout   1. zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Studie rekonstrukce hotelu Praha v Novém Jičíně" pro organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 ve výši 285,6 tis. Kč, 2. zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Vypracování zadávací a projektové dokumentace za účelem vybavení domova mládeže půdní vestavbou v budově sportovního gymnázia" pro organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 ve výši 226,7 tis. Kč, 3. zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Přístavba tělocvičny" pro organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 ve výši 646,7 tis. Kč, 4. zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "DD Lichnov, rekonstrukce objektu na DD rodinného typu" pro organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace IČ 00852732, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 ve výši 284,4 tis. Kč |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 56/4471 |
| 2) | u k l á d á    náměstkovi hejtmana kraje  předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení  Zodp.: Ing. Ivan Strachoň  Termín: 11. 12. 2014 |