Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 11/6 |
| --- | --- |

Pro 13. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

| Věc: | Návrh na uzavření dohody o narovnání s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s. |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost Agentury pro regionální rozvoj, a. s. |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva o poskytnutí dotace č. 00277/2012/RRC |
|  | Příloha č. 3 | Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00277/2012/RRC |
|  | Příloha č. 4 | Návrh dohody o narovnání |

Předkládá:	Ing. Ivan Strachoň

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Ema Havelková, MBA

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 17. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	18. 2. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje				č. 62/4938	ze dne 17. 2. 2015

k usnesením zastupitelstva kraje			č. 22/1946	ze dne 14. 12. 2011

č. 6/470	ze dne 19. 9. 2013

(č. usnesení)

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00277/2012/RRC na projekt „Stezka technických atraktivit v Moravskoslezském kraji“, s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s., IČ: 47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu |

* * *

Důvodová zpráva:

Moravskoslezskému kraji byla dne 26. 11. 2014 doručena žádost Agentury 
pro regionální rozvoj a. s., IČ: 47673168, o narovnání práv a povinností vztahujících se k předložení závěrečného vyúčtování projektu „Stezka technických atraktivit v Moravskoslezském kraji“ (dále též ,,projekt“) spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (viz příloha č. 1 předloženého materiálu).

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 22/1946 ze dne 14. 12. 2011 (materiál 
č. 103) schválilo na spolufinancování výše uvedeného projektu dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 900.000 Kč. Dále byly dodatkem č. 1 (usnesení zastupitelstva kraje č. 6/470 ze dne 19. 9. 2013, materiál č. 60) upraveny platební podmínky poskytování dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a. s. na výše uvedený projekt (viz příloha č. 3).

Podmínky pro vyplácení dotace z rozpočtu kraje byly stanoveny tak, že dotace byla vyplácena průběžně, vždy po předložení vyúčtování za prokázané způsobilé výdaje projektu v daném kalendářním roce. Závěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu kraje měla Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Moravskoslezskému kraji dle smlouvy předložit nejpozději do 30. 9. 2014, včetně všech povinných příloh spolu s kopií avíza o platbě vyhotoveného Regionální radou. Teprve poté mohla být vyplacena poslední splátka dotace ze strany kraje. Agentura pro regionální rozvoj, a. s. však nemohla úplné závěrečné vyúčtování projektu kraji předložit ve stanoveném termínu 
30. 9. 2014, protože ze strany poskytovatele dotace došlo k časové prodlevě 
při kontrole závěrečného vyúčtování projektu.

Proto Agentura pro regionální rozvoj, a. s. požádala Moravskoslezský kraj (viz příloha č. 1) o narovnání práv a povinností, jelikož nemohla ovlivnit dodání avíza o platbě 
ze strany poskytovatele dotace a závěrečné vyúčtování krajské dotace předložila 
ke dni 14. 11. 2014.

Předmětem dohody o narovnání (viz příloha č. 4) je ujednání, které konstatuje, 
že předložením závěrečného vyúčtování 14. 11. 2014 nedošlo k porušení smlouvy 
a příjemce splnil svůj závazek předložit závěrečné vyúčtování včas.

Navržená dohoda o narovnání byla připravena ve spolupráci s odborem právním 
a organizačním.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 17. 2. 2015:

k usnesením zastupitelstva kraje			č. 22/1946	ze dne 14. 12. 2011

č. 6/470	ze dne 19. 9. 2013

(č. usnesení)

|  | 62/4938 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost Agentury pro regionální rozvoj, a. s., IČ: 47673168, o změnu termínu předložení závěrečného vyúčtování |

|  | 62/4938 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00277/2012/RRC na projekt „Stezka technických atraktivit v Moravskoslezském kraji“, s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s., IČ: 47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu |

|  | 62/4938 |
| --- | --- |
| 3) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 5. 3. 2015 |

* * *