Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál č.: | 8/11 |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

|  |  |
| --- | --- |
| Věc: | Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2014 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obsah: | Návrh usnesení |  |
|  | Důvodová zpráva | |
|  | [Příloha č. 1](Z150305_08_011_01.docx) | Dopis obce Těrlicko ze dne 8. 1. 2015, včetně jeho doplnění ze dne 21. 1. 2015 |
|  | [Příloha č. 2](Z150305_08_011_02.docx) | Dopis obce Brumovice ze dne 12. 1. 2015, včetně jeho doplnění ze dne 21. 1. 2015 |
|  | [Příloha č. 3](Z150305_08_011_03.docx) | Dopis obce Lichnov ze dne 7. 1. 2015, včetně jeho doplnění ze dne 21. 1. 2015 |
|  | [Příloha č. 4](Z150305_08_011_04.docx) | Dopis obce Lomnice ze dne 14. 1. 2015 |
|  | [Příloha č. 5](Z150305_08_011_05.xlsx) | Návrh změn v Pořadníku náhradních žadatelů na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014  **Příloha k usnesení č. 1** |

Předkládá: Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali: Ing. Bc. Lenka Heczková

Ing. Jakub Hradil

odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Silvie Součková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Projednáno: v radě kraje dne 17. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 18. 2. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 62/4872 ze dne 17. 2. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 1) | rozhodlo  změnit termíny ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace u účelových dotací náhradním žadatelům obcím Těrlicko, IČ 00297666, Brumovice, IČ 00299871, a Lichnov, IČ 00296163, uvedených pod pořadovými čísly 14, 19 a 3 v příloze č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, a změnit termíny ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, výši dotace a podíl dotace na uznatelných nákladech u účelové dotace náhradnímu žadateli obci Lomnice, IČ 00296198, uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, vše týkající se projektů v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2014, dle **přílohy č. 1** tohoto usnesení |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 (materiál č. 8/11) o poskytnutí účelově určených investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 (dále též jen „dotační program“), a to také náhradním žadatelům v souladu s podmínkami dotačního programu.

Dne 29. 12. 2014 požádala obec Velké Albrechtice o ukončení smluvního vztahu, který vznikl na základě podpory projektu této obce v rámci zmíněného dotačního programu. Důvodem ukončení bylo nezajištění finančních prostředků na spolufinancování podpořeného projektu. Tímto odstoupením byly naplněny podmínky pro poskytnutí dotace náhradním žadatelům dle Pořadníku náhradních žadatelů v rámci dotačního programu (dále jen „pořadník“) v rozsahu částky 2.860.000,-- Kč.

V souladu s čl. IX odst. 5 dotačního programu byli dne 6. 1. 2015 osloveni čtyři náhradní žadatelé o dotaci dle pořadníku, a to obce Těrlicko, Brumovice, Lichnov a Lomnice. Vzhledem k výši volných finančních prostředků byla obci Lomnice nabídnuta dotace jen ve výši zůstatku. Obec Těrlicko vyjádřila svůj souhlas s přijetím dotace dopisem ze dne 8. 1. 2015, včetně jeho doplnění ze dne 21. 1. 2015 (viz [příloha č. 1](Z150305_08_011_01.docx) tohoto materiálu), obec Brumovice dopisem ze dne 12. 1. 2015, včetně jeho doplnění ze dne 21. 1. 2015 (viz [příloha č. 2](Z150305_08_011_02.docx) tohoto materiálu), obec Lichnov dopisem ze dne 7. 1. 2015, včetně jeho doplnění ze dne 21. 1. 2015 (viz [příloha č. 3](Z150305_08_011_03.docx) tohoto materiálu), a obec Lomnice dopisem ze dne 14. 1. 2015 (viz [příloha č. 4](Z150305_08_011_04.docx) tohoto materiálu).

V příloze č. 2 zmíněného usnesení zastupitelstva kraje byl všem uvedeným obcím schválen termín ukončení realizace projektu, který již není možné dodržet, proto tyto obce požádaly o jeho prodloužení do dne 14. 9. 2015, což je termín odpovídající podmínkám dotačního programu. V důsledku změny termínu ukončení realizace projektu je nutné upravit rovněž časovou použitelnost dotace. Vzhledem k omezené výši volných finančních prostředků se navrhuje snížit původně schválenou dotaci obci Lomnice z částky 3.815.600,-- Kč na částku 824.500,-- Kč, čímž se změní také podíl dotace na uznatelných nákladech.

Rozhodnutí o změně termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a výše dotace přísluší zastupitelstvu kraje, neboť se jedná o údaje o daných dotacích, o kterých zastupitelstvo kraje rozhodovalo. Změna těchto údajů nebude mít vliv na účelové určení dotace, na příjmovou ani výdajovou stranu rozpočtu kraje.

Vzhledem ke všemu uvedenému rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně údajů o dotaci uvedeným obcím tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení (viz [příloha č. 5](Z150305_08_011_05.xlsx) tohoto materiálu).

V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje bude s danými příjemci dotace uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 7 dotačního programu.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 17. 2. 2015:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 62/4872 |
| 1) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout  změnit termíny ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace u účelových dotací náhradním žadatelům obcím Těrlicko, IČ 00297666, Brumovice, IČ 00299871, a Lichnov, IČ 00296163, uvedených pod pořadovými čísly 14, 19 a 3 v příloze č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, a změnit termíny ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, výši dotace a podíl dotace na uznatelných nákladech u účelové dotace náhradnímu žadateli obci Lomnice, IČ 00296198, uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, vše týkající se projektů v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 62/4872 |
| 2) | ukládá  náměstkovi hejtmana kraje  předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí  Zodp.: Mgr. Daniel Havlík  Termín: 5. 3. 2015 |