Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál č.: | 8/9 |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 7. 5. 2015

|  |  |
| --- | --- |
| Věc: | Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2014 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obsah: | Návrh usnesení |  |
|  | Důvodová zpráva | |
|  | [Příloha č. 1](Z150507_08_009_01.pdf) | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ uzavřená s obcí Dolní Lomná, včetně dodatku č. 1 k této smlouvě |
|  | [Příloha č. 2](Z150507_08_009_02.docx) | Žádost obce Dolní Lomná, ze dne 7. 4. 2015, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ |
|  | [Příloha č. 3](Z150507_08_009_03.doc) | Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ, uzavřené s obcí Dolní Lomná |

Předkládá: Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali: Ing. Bc. Lenka Heczková

Ing. Jakub Hradil

odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Silvie Součková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Projednáno: v radě kraje dne 21. 4. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 22. 4. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje č. 66/5315 ze dne 21. 4. 2015

č. 49/3704 ze dne 5. 8. 2014

č. 36/2723 ze dne 17. 2. 2014

k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/933 ze dne 11. 9. 2014

č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 1) | bere na vědomí  žádost obce Dolní Lomná, ze dne 7. 4. 2015, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01251/2014/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 2) | rozhodlo  změnit údaje o dotaci obci Dolní Lomná, IČ 00535966, uvedené pod pořadovým číslem 13 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 11/933 ze dne 11. 9. 2014, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 14. 9. 2015 a upravením časové použitelnosti dotace na 2. 5. 2014 – 14. 10. 2015 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 3) | rozhodlo  uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ, uzavřené s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 (materiál č. 8/11) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dolní Lomná, na realizaci projektu „Kanalizace obce Dolní Lomná“.

Na základě uvedeného rozhodnutí zastupitelstva kraje byla s obcí Dolní Lomná uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2.493.000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která je evidována pod číslem 01251/2014/ŽPZ, a to za účelem financování uznatelných nákladů souvisejících s realizací výše uvedeného projektu. Na základě žádosti obce Dolní Lomná o změnu smlouvy obdržené dne 23. 7. 2014, zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 rozhodlo změnit údaje o dotaci obci Dolní Lomná a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 01251/2014/ŽPZ. Žádost se týkala termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a byla odůvodněna nezbytnou změnou stavby před jejím dokončením vyvolanou realizací opravy silnice č. III/01151. Smlouva, včetně dodatku, je uvedena v [příloze č. 1](Z150507_08_009_01.pdf) tohoto materiálu.

Dne 8. 4. 2015 Moravskoslezský kraj obdržel žádost obce Dolní Lomná o změnu smlouvy ev. č. 01251/2014/ŽPZ (viz [příloha č. 2](Z150507_08_009_02.docx) tohoto materiálu), týkající se změny termínu ukončení realizace výše uvedeného projektu ze dne 31. 7. 2015 na den 14. 9. 2015 a tím i změny časové použitelnosti dotace z období 2. 5. 2014 – 30. 8. 2015 na období 2. 5. 2014 – 14. 10. 2015. Žádost o změnu termínu byla odůvodněna nezbytností vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovitele stavby v důsledku změny trasy kanalizace, čímž dojde k posunu termínu pro dokončení akce.

Navrženými změnami nedojde k navýšení celkové výše dotace poskytnuté obci Dolní Lomná z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Uvedenou úpravou trasy kanalizace nedojde ke změně účelového určení poskytnuté dotace.

Rozhodnutí o změně termínu pro ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace přísluší zastupitelstvu kraje, neboť se jedná o údaje o dané dotaci, o kterých zastupitelstvo kraje rozhodovalo.

S ohledem na výše uvedené doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně údajů o dané dotaci dle bodu 2) návrhu usnesení a současně rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dolní Lomná ev. č. 01251/2014/ŽPZ (viz [příloha č. 3](Z150507_08_009_03.doc) tohoto materiálu).

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 21. 4. 2015:

Rada kraje

k usnesením rady kraje č. 49/3704 ze dne 5. 8. 2014

č. 36/2723 ze dne 17. 2. 2014

k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/933 ze dne 11. 9. 2014

č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 66/5315 |
| 1) | bere na vědomí  žádost obce Dolní Lomná, ze dne 7. 4. 2015, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01251/2014/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |
|  |  |
|  | 66/5315 |
| 2) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit údaje o dotaci obci Dolní Lomná, IČ 00535966, uvedené pod pořadovým číslem 13 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 11/933 ze dne 11. 9. 2014, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 14. 9. 2015 a upravením časové použitelnosti dotace na 2. 5. 2014 – 14. 10. 2015 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 66/5315 |
| 3) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ, uzavřené s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 66/5315 |
| 4) | ukládá  náměstkovi hejtmana kraje  předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení  Zodp.: Mgr. Daniel Havlík  Termín: 7. 5. 2015 |