Příloha č.: 3 k materiálu č.: 8/9

Počet stran přílohy: 2

DODATEK č. 2

ke smlouvě

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01251/2014/ŽPZ

I.

SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO			70890692

DIČ			CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 120184-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Dolní Lomná

se sídlem:		Dolní Lomná 164, 739 91 Jablunkov

zastoupena:	Renatou Pavlinovou, starostkou obce

IČO			00535966

DIČ			CZ00535966

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1681987369/0800

(dále jen „příjemce“)

spolu uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidovanou u poskytovatele pod číslem 01251/2014/ŽPZ (dále jen „smlouva“), následně uzavřely ke smlouvě dodatek č. 1, evidovaný u poskytovatele pod číslem 01251/2014/D1/2014/ŽPZ.

II.

ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

- V čl. V. odst. 2 písmeno d) smlouvy se text „31. 7. 2015“ nahrazuje textem „14. 9. 2015“.

- V čl. V. odst. 2 písmeno l) smlouvy se text „29. 9. 2015“ nahrazuje textem „13. 11. 2015“.

- V čl. VI. odst. 1 písmeno a) smlouvy se text „31. 7. 2015“ nahrazuje textem „14. 9. 2015“ a text „30. 8. 2015“ nahrazuje textem „14. 10. 2015“.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že souhlasí s jeho obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva, dodatek č. 1 ke smlouvě a tento dodatek ke smlouvě budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.

- Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. ……… ze dne 7. 5. 2015.

- Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. ……… ze dne ……… .

| V Ostravě dne …………… |  | V ……………… dne …………… |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Moravskoslezský kraj |  | za příjemce obec Dolní Lomná Renata Pavlinová starostka obce |