Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/7 |
| --- | --- |

Pro 14. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 7. 5. 2015

| Věc: | Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Děhylov, Kaňovice a Otice v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji 2014“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost – obec Děhylov |
|  | Příloha č. 2 | Žádost – obec Kaňovice |
|  | Příloha č. 3 | Žádost – obec Otice |
|  | Příloha č. 4 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00132/2015/RRC- obec Děhylov |
|  | Příloha č. 5 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00131/2015/RRC – obec Kaňovice |
|  | Příloha č. 6 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00012/2015/RRC – obec Otice |
|  | Příloha č. 7 | Návrh Dodatku č. 1 - obec Děhylov |
|  | Příloha č. 8 | Návrh Dodatku č. 1 – obec Kaňovice |
|  | Příloha č. 9 | Návrh Dodatku č. 1 – obec Otice |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Bc. Jana Bartošková

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 21. 4. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	21. 4. 201

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 10/867		ze dne 12. 6. 2014

k usnesením rady kraje			č. 37/2790		ze dne 27. 2. 2014

č. 44/3325		ze dne 27. 5. 2014

č. 66/5347		ze dne 21. 4. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00132/2015/RRC s obcí Děhylov, IČ 00635464, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00131/2015/RRC s obcí Kaňovice, IČ 00494267, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00012/2015/RRC s obcí Otice, IČ 00300543, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/867 (materiál č. 10) ze dne 12. 6. 2014 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“.

Na základě uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla poskytnuta dotace náhradním projektům:

- obci Děhylov „Rekonstrukce traktu sociálního zařízení v základní škole Děhylov“,

- obci Kaňovice „Oprava střechy na budově OÚ Kaňovice“

- obci Otice „Rekonstrukce areálu zahrady kulturního domu v Oticích“.

Starosta obce Děhylov požádal dopisem o prodloužení časové použitelnosti dotace stanoveného ve smlouvě č. 00132/2015/RRC na 30. 6. 2015, do 30. 9. 2015. Žádost odůvodňuje časovou náročností výběru zhotovitele a tím, že se jedná o objekt školy, pro realizaci projektu se příznivý termín rekonstrukce jeví červenec – srpen 2015, kdy žáci čerpají prázdniny (příloha č. 1).

Starosta obce Kaňovice požádal dopisem o prodloužení časové použitelnosti dotace stanoveného ve smlouvě č. 00131/2015/RRC na 30. 6. 2015, do 30. 9. 2015. Žádost odůvodňuje časovou náročností projektu a potřebou příznivého počasí vzhledem k charakteru rekonstrukce (příloha č. 2).

Starosta obce Otice požádal dopisem o prodloužení časové použitelnosti dotace stanoveného ve smlouvě č. 00012/2015/RRC na 30. 6. 2015, do 30. 9. 2015, z důvodu opakování veřejné soutěže na realizaci osvětlení zahrady kulturního domu. Obec vyhlásila veřejnou soutěž na dodavatele díla, neobdržela v ní však žádnou nabídku (příloha č. 3).

Navrhované změny neovlivní účelové určení projektů, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrh dodatků (příloha č. 7 - 9) byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Výpis z usnesení 66. schůze rady kraje konané dne 21. 4. 2015:

Rada kraje

k usnesením rady kraje			č. 37/2790		ze dne 27. 2. 2014

č. 44/3325		ze dne 27. 5. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 10/867		ze dne 12. 6. 2014

č. 12/996               ze dne 11.12.2014

(č. usnesení)

|  | 66/5347 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í žádost obce Děhylov, IČ 00635464, o prodloužení časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 00132/2015/RRC žádost obce Kaňovice, IČ 00494267, o prodloužení časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 00131/2015/RRC žádost obce Otice, IČ 00300543, o prodloužení časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 00012/2015/RRC |

|  | 66/5347 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00132/2015/RRC s obcí Děhylov, IČ 00635464, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00131/2015/RRC s obcí Kaňovice, IČ 00494267, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00012/2015/RRC s obcí Otice, IČ 00300543, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015 |