|  |  |  | Rezerva plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| č. řádku | Kraj | Poř. číslo (dle připravenosti akce) | Název (identifikace silnice) | Celkové náklady akce v [tis. Kč a vč. DPH] u vysoutěže-ných akcí upraveny dle výsledků VŘ | Délka v km | Oznámení staveb. úřadu o zahájení udržovacích prací (SÚ vzal na vědomí) | Stavební povolení (rozhod. SÚ v právní moci) | Projektová dokumentace | Zahájení výběrového řízení | Zahájení realizace stavby | Poznámka |
| 1 | 14_MSK | 1 | II/459 Lichnov - dokončení km 12,600 – 15,430 | 4 500 | 2,830 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | propojení starších úseků SO |
| 2 | 14_MSK | 2 | III/01146 Bystřice-Nýdek km 0,000-1,630 | 5 200 | 1,630 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | dlouhodobě velmi špatný tech. stav |
| 3 | 14_MSK | 3 | III/01143 Bystřice-Paseky km 1,335-3,950 | 10 800 | 2,615 | NE - podléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 06/2015 | předpoklad 06/2015 | předpoklad 07/2015 | Havarijní stav |
| 4 | 14_MSK | 4 | III/4687 Stonava, od zastávky zdravotní středisko po III/4749 km 3,000 – 4,000 | 4 600 | 1,000 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | třetí rok je to objízdná trasa pro Karvinou (mosty 59-008, 006 a 007), hlučnost a velmi špatný tech.stav, |
| 5 | 14_MSK | 5 | II/470 Rychvald-Orlová od křiž. s II/471 po most 470- 006, km 7,392 - 9,189 | 9 000 | 1,800 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | návaznost na ROP, jde o úsek mezi dvěma akcemi ROP, stav vozovky je velmi špatný |
| 6 | 14_MSK | 6 | III/4726 Petřvald, ul.Šumbarská km 1,700 – 2,700 | 6 700 | 1,000 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | hlučnost, BUS, nutná úplná uzavírka, pro velmi špatný tech.stav |
| 7 | 14_MSK | 7 | II/474 Horní Suchá, km 27,000-27,600 | 4 900 | 0,600 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | návaznost na Mostní program 2014, jde o úsek v zastavěné části obce navazující na úpravu ul. Těrlické v prostoru ZŠ České,stav vozovky je špatný – stížnosti hluk |
| 8 | 14_MSK | 8 | II/474 Horní Suchá, km 25,900-26,810 „u podjezdu“ | 5 800 | 0,91 | NE – nepodléhá řízení SÚ | NE – nepodléhá řízení SÚ | Pouze DGN, zjednodušená PD do 04-05/2015 | předpoklad 04-05/2015 | předpoklad 04-05/2015 | úsek navazující na mostní program 2014-II. kolo |
| 9 | 14_MSK | 9 | III/04738 Fulnek – Jestřabí II.etapa km 0,870 – 1,900 | 4 600 | 1,03 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 06/2015 | propojení úseku starších SO |
| 10 | 14_MSK | 10 | III/0489 Starý Jičín – Hůrka km 1,043 – 2,533 | 3 900 | 1,490 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 06/2015 | velmi špatný tech. stav |
| 11 | 14_MSK | 11 | III/04738 Suchdol n.O km 8,437 – 10,947 | 8 500 | 2,510 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 06/2015 | špatný technický stav, žádost města |
| 12 | 14_MSK | 12 | III/01126 Štemplovec (Holasovice) - průtah Kamenec – I/11 km 0,000 – 0,425 km 1,030 – 2,458 | 6 500 | 1,8 | NE – nepodléhá řízení SÚ | NE – nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | úsek navazující na starší SO průtah Kamencem |
| 13 | 14_MSK | 13 | II/478 Ostrava ul. Krmelínská km 11,148 – 14,308 | 15 000 | 3,160 | předpoklad 03/2015 | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 03/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | v návaznosti na přípravu sanace stávaj. kanal. šachet (SMO) |
|  |  |  | Celkem rezerva | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |