## List1 (hidden)
| Příloha č. 4 k materiálu č. 4/9 |  |  | Přehled akcí reprodukce majetku kraje včetně ISPROFIN v roce 2015 (v tis. Kč)
Počet stran přílohy : 2
|  | Číslo akce | Název akce | Výdaje na akci celkem | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | 2004 - 2013 | 2014 | Stav k (vč.) 2015/03 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | po r. 2018
Činnost zastupitelstva kraje
|  | 5339 | Kapitálové výdaje – činnost zastupitelstva kraje | 4350 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozvoj videokonference - obměna hardwaru, pořízení systému pro přípravu materiálů pro jednání rady kraje a zasedání zastupitelstva kraje, zabezpečení technické podpory hlasovaného zařízení a obměna vozového parku.
|  |  | Celkem | 4350 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava
|  | 4355 | Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 80000 | x | 47000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o opakující se akci. Objem ročního rozpočtu je stanoven v závislosti na možnosti rozpočtu daného roku.
|  | 4434 | Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s., | 4282.1 | 4032.1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 4450 | Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 19000 | x | 5000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o opakující se akci. Objem ročního rozpočtu je stanoven v závislosti na možnosti rozpočtu daného roku.
|  | 4982 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum - l. etapa | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5288 | Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova - okružní křižovatka (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 16600 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 139882.1 | 4032.1 | 52000 | 83850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance a správa majetku
|  | 5057 | Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje | 218326.1238 | 19322.4358 | 19567.068 | 24340.62 | 9783.534 | 40.1943 | 22014 | 22014 | 22014 | 89054 | Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků, služeb za energetický management, včetně finančních prostředků pro zúčtování roku 2013.
|  | 5313 | Výdaje související se sdílenými službami - investiční | 2516.8 | 0 | 0 | 2516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje na pořízení komplexního řešení nákupního systému II.
|  | 5344 | ARR - klimatizace | 677 | 0 | 24.2 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 221519.9238 | 19322.4358 | 19591.268 | 27510.22 | 9783.534 | 35.5633 | 22014 | 22014 | 22014 | 89054
Krizové řízení
|  | 4984 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení | 7280.8282 | 5660.8282 | 630 | 990 | 951.06 | 96.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 7280.8282 | 5660.8282 | 630 | 990 | 951.06 | 96.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
Kultura
|  | 4724 | Přístavba Domu umění – Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) | 502280.004 | 3158.45 | 2122.824 | 4498.73 | 0 | 0 | 200000 | 202500 | 90000 | 0 | V předcházejících obdobích byly realizovány přípravné práce, včetně zpracování projektové dokuemntace. Realizace stavební části je plánována v letech 2015-2018.
|  | 4854 | Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 48309.421 | 24387.4659 | 1003.8651 | 22918.09 | 32 | 0.13963 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5254 | Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK | 212 | 0 | 182 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5314 | Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 552801.425 | 27545.9159 | 3308.6891 | 29446.82 | 32 | 0.10867 | 200000 | 202500 | 90000 | 0
Regionální rozvoj
|  | 5306 | Reprodukce majetku kraje v odvětví regionálního rozvoje | 199.65 | 0 | 0 | 199.65 | 199.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 199.65 | 0 | 0 | 199.65 | 199.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Sociální věci
|  | 4855 | Rekonstrukce objektu Domova Vítkov (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) | 40607.05 | 783.6 | 216.59 | 39606.86 | 228.327 | 0.57648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Předpoklad financování ze státního rozpočtu. Finanční prostředky v roce 2015 jsou určeny na pokrytí vlastního podílu.
|  | 5122 | Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 14299.9924 | 0 | 2545.1924 | 11754.8 | 3000.8834 | 25.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5245 | Zateplení budovy č.p. 410 (Domov Odry, příspěvková organizace) | 2950 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5259 | Vybudování čističky odpadních vod (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5315 | Revitalizace budovy Domova Letokruhy (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5316 | Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5317 | Venkovní úpravy ploch objektu na ul. K. Śliwky, č. p. 620 (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5318 | Úpravy venkovních ploch objektu na ul. Hornická v Ostravě (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5319 | Vybudování evakuačních výtahů (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) | 4350 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5320 | Rekonstrukce výtahu v budově na ul. Máchova 19, Nový Jičín (Domov Paprsek, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 1900 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5321 | Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 1300 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5322 | Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5323 | Dispoziční změny v hlavní budově (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5324 | Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5325 | Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) | 3500 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  |  | Celkem | 83407.0424 | 783.6 | 2761.7824 | 68761.66 | 3229.2104 | 4.6962 | 0 | 0 | 0 | 0
Školství
|  | 5130 | Rekonstrukce elektroinstalace objektů školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 8360.238 | 2939.85 | 2420.388 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5174 | Rekonstrukce střechy spojovacího koridoru (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5195 | Rekonstrukce budovy na ul. Opavská 22 ve Vítkově (Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace) v rámci akce Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví | 3950 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5195 | Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství | 680 | 290 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5223 | Úpravy krytého bazénu (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace | 6300 | 0 | 2700 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5228 | Oprava střechy objektu Husova (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5326 | Rekonstrukce rozvodů (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5327 | Výměna oken (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5328 | Oprava vnitřních rozvodů vody a sociálních zařízení (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 1718 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5329 | Oprava střechy - budova A na ul. 1. máje (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 2545 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5330 | Stavební úpravy a sanace zdiva v suterénu (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 3838 | 0 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5331 | Izolace a sanace základů budov (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 2300 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5332 | Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5350 | Změna místa napojení, úprava měření el.energie a rekonstrukce napájecích rozvodů (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 800 | 0 | 0 | 800 | 797.824 | 99.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5351 | Rekonstrukce elektroinstalace (Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5352 | Vybudování venkovního výtahu (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5353 | Oprava visutých střech objektu tělocvičen a bazénu (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5354 | Výměna podlahy tělocvičny (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5355 | Rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy - 3. etapa (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5356 | Oprava elektroinstalace v budově školy a laboratořích - 2. a 3. etapa (Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5357 | Rekontrukce elektroinstalace osvětlení (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 52441.238 | 3229.85 | 5120.388 | 41628 | 797.824 | 1.9166 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlastní správní činnost kraje - KÚ
|  | 4077 | Rekonstrukce budovy krajského úřadu - Parkoviště u budov krajského úřadu | 7890.15 | 102.42 | 112.53 | 4842.2 | 0 | 0 | 2833 | 0 | 0 | 0 | V uplynulém období byly realizovány přípravné práce, včetně zpracování projektové dokumentace. Realizace stavební části je plánována v roce 2015 a 2016.
|  | 5337 | Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu | 6959.52 | 0 | 0 | 6959.52 | 1104.125 | 15.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení nástroje na auditování činnosti správců zařízení a aplikací, nákup modulu spisové služby a ekonomického systému Ginis, nákup dat pro potřeby územního plánování a územně analytických podkladů, pořízení deduplikační zálohovací jednotky a rozšíření diskové kapacity a pamětí pro virtualizační servery.
|  | 5338 | Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 7635 | 0 | 0 | 7635 | 1995 | 26.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje na technické zhodnocení budovy krajského úřadu související s realizací bezpečnostní politiky krajského úřadu, výdaje na pořízení klimatizačních jednotek v budovách krajského úřadu, dataprojektorů a výdaje související s obměnou vozového parku.
|  |  | Celkem | 22484.67 | 102.42 | 112.53 | 19436.72 | 3099.125 | 15.9447 | 2833 | 0 | 0 | 0
Zdravotnictví
|  | 5027 | Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 11000.0014 | 62.7264 | 19.965 | 10917.31 | 7688.8916 | 70.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5100 | Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy | 328044.6001 | 1212.4056 | 33600.9844 | 11533.21 | 1395.372 | 12.0987 | 7528 | 7660 | 16794 | 249716 | Na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku vznikl kraji závazek reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku. Jedná o závazek od roku 2013 do roku 2032.
|  | 5123 | Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 4833.9977 | 3236.6577 | 1286.64 | 310.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5125 | Úpravy rozvodů mediplynů Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 4056.3954 | 92.565 | 3392.0704 | 571.76 | 571.7553 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5222 | Výměna podlahových krytin (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 539.654 | 0 | 445.995 | 93.659 | 93.659 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5238 | Pavilon chirurgických oborů – technická infrastruktura (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace) | 8800.0074 | 0 | 6082.2574 | 2717.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5239 | Rekonstrukce výtahů v blocích C , D , E (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace) | 1500.0041 | 0 | 974.0241 | 525.98 | 525.9759 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5252 | Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví | 10808.717 | 0 | 1176.887 | 9631.83 | 2387.9972 | 24.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5277 | Úprava kanalizace areálu Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace) | 8784 | 0 | 0 | 8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5279 | Rekonstrukce plynové kotelny a modernizace rehabilitace (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 1900 | 0 | 90 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5301 | Modernizace a rekonstrukce výtahů Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 1684.9417 | 0 | 315.0417 | 1369.9 | 739.0417 | 53.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5309 | Rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 175.45 | 2824.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5310 | Rekonstrukce výtahů č. 7a č. 17 (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 54.45 | 1945.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5311 | Modernizace operačních sálů Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 280.962 | 5.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5333 | Výměna výtahů v objektech zdravotnického zařízení (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5334 | Rekonstrukce a modernizace rehabilitace (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 3500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5335 | Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5336 | Pavilon chirurgických oborů - dovybavení (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 7750 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5348 | Dovybavení koupelen v pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 2487.262 | 0 | 2097.262 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 416689.5808 | 4604.3548 | 49711.027 | 79176.199 | 13683.6547 | 17.2825 | 7528 | 7660 | 16794 | 249716
Životní prostředí
|  | 5349 | Pořízení termokamery (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 1501306.4582 | 65281.5047 | 133235.6845 | 355599.269 | 32026.0581 | 9.0062 | 232375 | 232174 | 128808 | 338770
|  | Číslo akce | Název akce | Výdaje na akci celkem | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | 2004 - 2013 | 2014 | Stav k (vč.) 2015/03 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | po r. 2018
Průmyslová zóna Nad Barborou
|  | 1108 | Průmyslová zóna Nad Barborou | 488000 | 0 | 28344.95 | 244655.05 | 242.32 | 0.099046 | 215000 | 0 | 0 | 0 | Předpoklad spoluúčasti ze státního rozpočtu. Usnesením vlády České republiky č. 824 ze dne 30.10.2013 rozhodla vláda České republiky o možnosti čerpat v rámci „Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“ státní dotaci až do výše 750 mil. Kč, při rozložení financování MSK 25 % a dotace max. 75 %.
|  |  |  | 488000 | 0 | 28344.95 | 244655.05 | 242.32 | 0.099046 | 215000 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 488000 | 0 | 28344.95 | 244655.05 | 242.32 | 0.099046 | 215000 | 0 | 0 | 0

## List2
| Příloha č. 4 k materiálu č. 4/1 |  |  | PŘEHLED AKCÍ REPRODUKCE MAJETKU KRAJE VČETNĚ ISPROFIN
Počet stran přílohy : 4
v tis. Kč
|  | Číslo akce | Název akce | Výdaje na akci celkem | Výdaje v předchozích letech |  | Upravený rozpočet výdajů 2015 | Skutečné čerpání k 31. 3. 2015 | % plnění | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | 2004 - 2013 | 2014 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | po r. 2018
Činnost zastupitelstva kraje
|  | 5339 | Kapitálové výdaje – činnost zastupitelstva kraje | 4350 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozvoj videokonference - obměna hardwaru, pořízení systému pro přípravu materiálů pro jednání rady kraje a zasedání zastupitelstva kraje, zabezpečení technické podpory hlasovaného zařízení a obměna vozového parku.
|  |  | Celkem | 4350 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava
|  | 4355 | Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 80000 | x | 47000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o opakující se akci. Objem ročního rozpočtu je stanoven v závislosti na možnosti rozpočtu daného roku.
|  | 4434 | Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s., | 4282.1 | 4032.1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 4450 | Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 19000 | x | 5000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o opakující se akci. Objem ročního rozpočtu je stanoven v závislosti na možnosti rozpočtu daného roku.
|  | 4982 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum - l. etapa | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5288 | Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova - okružní křižovatka (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 16600 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 139882.1 | 4032.1 | 52000 | 83850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance a správa majetku
|  | 5057 | Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje | 218326.1238 | 19322.4358 | 19567.068 | 24340.62 | 9783.534 | 40.1943 | 22014 | 22014 | 22014 | 89054 | Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků, služeb za energetický management, včetně finančních prostředků pro zúčtování roku 2013.
|  | 5313 | Výdaje související se sdílenými službami - investiční | 2516.8 | 0 | 0 | 2516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje na pořízení komplexního řešení nákupního systému II.
|  | 5344 | ARR - klimatizace | 677 | 0 | 24.2 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 221519.9238 | 19322.4358 | 19591.268 | 27510.22 | 9783.534 | 35.5633 | 22014 | 22014 | 22014 | 89054
Krizové řízení
|  | 4984 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení | 7280.8282 | 5660.8282 | 630 | 990 | 951.06 | 96.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 7280.8282 | 5660.8282 | 630 | 990 | 951.06 | 96.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
Kultura
|  | 4724 | Přístavba Domu umění – Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) | 502280.004 | 3158.45 | 2122.824 | 4498.73 | 0 | 0 | 200000 | 202500 | 90000 | 0 | V předcházejících obdobích byly realizovány přípravné práce, včetně zpracování projektové dokuemntace. Realizace stavební části je plánována v letech 2015-2018.
|  | 4854 | Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 48309.421 | 24387.4659 | 1003.8651 | 22918.09 | 32 | 0.13963 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5254 | Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK | 212 | 0 | 182 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5314 | Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 552801.425 | 27545.9159 | 3308.6891 | 29446.82 | 32 | 0.10867 | 200000 | 202500 | 90000 | 0
Regionální rozvoj
|  | 5306 | Reprodukce majetku kraje v odvětví regionálního rozvoje | 199.65 | 0 | 0 | 199.65 | 199.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 199.65 | 0 | 0 | 199.65 | 199.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Sociální věci
|  | 4855 | Rekonstrukce objektu Domova Vítkov (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) | 40607.05 | 783.6 | 216.59 | 39606.86 | 228.327 | 0.57648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Předpoklad financování ze státního rozpočtu. Finanční prostředky v roce 2015 jsou určeny na pokrytí vlastního podílu.
|  | 5122 | Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 14299.9924 | 0 | 2545.1924 | 11754.8 | 3000.8834 | 25.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5245 | Zateplení budovy č.p. 410 (Domov Odry, příspěvková organizace) | 2950 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5259 | Vybudování čističky odpadních vod (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5315 | Revitalizace budovy Domova Letokruhy (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5316 | Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5317 | Venkovní úpravy ploch objektu na ul. K. Śliwky, č. p. 620 (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5318 | Úpravy venkovních ploch objektu na ul. Hornická v Ostravě (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5319 | Vybudování evakuačních výtahů (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) | 4350 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5320 | Rekonstrukce výtahu v budově na ul. Máchova 19, Nový Jičín (Domov Paprsek, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 1900 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5321 | Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 1300 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5322 | Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5323 | Dispoziční změny v hlavní budově (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5324 | Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5325 | Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) | 3500 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  |  | Celkem | 83407.0424 | 783.6 | 2761.7824 | 68761.66 | 3229.2104 | 4.6962 | 0 | 0 | 0 | 0
Školství
|  | 5130 | Rekonstrukce elektroinstalace objektů školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 8360.238 | 2939.85 | 2420.388 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5174 | Rekonstrukce střechy spojovacího koridoru (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5195 | Rekonstrukce budovy na ul. Opavská 22 ve Vítkově (Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace) v rámci akce Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví | 3950 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5195 | Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství | 680 | 290 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5223 | Úpravy krytého bazénu (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace | 6300 | 0 | 2700 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5228 | Oprava střechy objektu Husova (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5326 | Rekonstrukce rozvodů (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5327 | Výměna oken (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5328 | Oprava vnitřních rozvodů vody a sociálních zařízení (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 1718 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5329 | Oprava střechy - budova A na ul. 1. máje (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 2545 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5330 | Stavební úpravy a sanace zdiva v suterénu (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 3838 | 0 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5331 | Izolace a sanace základů budov (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 2300 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5332 | Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5350 | Změna místa napojení, úprava měření el.energie a rekonstrukce napájecích rozvodů (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 800 | 0 | 0 | 800 | 797.824 | 99.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5351 | Rekonstrukce elektroinstalace (Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5352 | Vybudování venkovního výtahu (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5353 | Oprava visutých střech objektu tělocvičen a bazénu (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5354 | Výměna podlahy tělocvičny (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5355 | Rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy - 3. etapa (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5356 | Oprava elektroinstalace v budově školy a laboratořích - 2. a 3. etapa (Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5357 | Rekontrukce elektroinstalace osvětlení (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 52441.238 | 3229.85 | 5120.388 | 41628 | 797.824 | 1.9166 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlastní správní činnost kraje - KÚ
|  | 4077 | Rekonstrukce budovy krajského úřadu - Parkoviště u budov krajského úřadu | 7890.15 | 102.42 | 112.53 | 4842.2 | 0 | 0 | 2833 | 0 | 0 | 0 | V uplynulém období byly realizovány přípravné práce, včetně zpracování projektové dokumentace. Realizace stavební části je plánována v roce 2015 a 2016.
|  | 5337 | Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu | 6959.52 | 0 | 0 | 6959.52 | 1104.125 | 15.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení nástroje na auditování činnosti správců zařízení a aplikací, nákup modulu spisové služby a ekonomického systému Ginis, nákup dat pro potřeby územního plánování a územně analytických podkladů, pořízení deduplikační zálohovací jednotky a rozšíření diskové kapacity a pamětí pro virtualizační servery.
|  | 5338 | Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 7635 | 0 | 0 | 7635 | 1995 | 26.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje na technické zhodnocení budovy krajského úřadu související s realizací bezpečnostní politiky krajského úřadu, výdaje na pořízení klimatizačních jednotek v budovách krajského úřadu, dataprojektorů a výdaje související s obměnou vozového parku.
|  |  | Celkem | 22484.67 | 102.42 | 112.53 | 19436.72 | 3099.125 | 15.9447 | 2833 | 0 | 0 | 0
Zdravotnictví
|  | 5027 | Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 11000.0014 | 62.7264 | 19.965 | 10917.31 | 7688.8916 | 70.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5100 | Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy | 328044.6001 | 1212.4056 | 33600.9844 | 11533.21 | 1395.372 | 12.0987 | 7528 | 7660 | 16794 | 249716 | Na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku vznikl kraji závazek reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku. Jedná o závazek od roku 2013 do roku 2032.
|  | 5123 | Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 4833.9977 | 3236.6577 | 1286.64 | 310.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5125 | Úpravy rozvodů mediplynů Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 4056.3954 | 92.565 | 3392.0704 | 571.76 | 571.7553 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5222 | Výměna podlahových krytin (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 539.654 | 0 | 445.995 | 93.659 | 93.659 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5238 | Pavilon chirurgických oborů – technická infrastruktura (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace) | 8800.0074 | 0 | 6082.2574 | 2717.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5239 | Rekonstrukce výtahů v blocích C , D , E (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace) | 1500.0041 | 0 | 974.0241 | 525.98 | 525.9759 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5252 | Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví | 10808.717 | 0 | 1176.887 | 9631.83 | 2387.9972 | 24.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5277 | Úprava kanalizace areálu Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace) | 8784 | 0 | 0 | 8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5279 | Rekonstrukce plynové kotelny a modernizace rehabilitace (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 1900 | 0 | 90 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5301 | Modernizace a rekonstrukce výtahů Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 1684.9417 | 0 | 315.0417 | 1369.9 | 739.0417 | 53.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5309 | Rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 175.45 | 2824.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5310 | Rekonstrukce výtahů č. 7a č. 17 (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 54.45 | 1945.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5311 | Modernizace operačních sálů Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 280.962 | 5.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5333 | Výměna výtahů v objektech zdravotnického zařízení (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5334 | Rekonstrukce a modernizace rehabilitace (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 3500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5335 | Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5336 | Pavilon chirurgických oborů - dovybavení (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 7750 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5348 | Dovybavení koupelen v pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 2487.262 | 0 | 2097.262 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 416689.5808 | 4604.3548 | 49711.027 | 79176.199 | 13683.6547 | 17.2825 | 7528 | 7660 | 16794 | 249716
Životní prostředí
|  | 5349 | Pořízení termokamery (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 1501306.4582 | 65281.5047 | 133235.6845 | 355599.269 | 32026.0581 | 9.0062 | 232375 | 232174 | 128808 | 338770
|  | Číslo akce | Název akce | Výdaje na akci celkem | Výdaje v předchozích letech |  | Upravený rozpočet výdajů 2015 | Skutečné čerpání k 31. 3. 2015 | % plnění | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | 2004 - 2013 | 2014 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | po r. 2018
Průmyslová zóna Nad Barborou
|  | 1108 | Průmyslová zóna Nad Barborou | 488000 | 0 | 28344.95 | 244655.05 | 242.32 | 0.099046 | 215000 | 0 | 0 | 0 | Předpoklad spoluúčasti ze státního rozpočtu. Usnesením vlády České republiky č. 824 ze dne 30.10.2013 rozhodla vláda České republiky o možnosti čerpat v rámci „Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“ státní dotaci až do výše 750 mil. Kč, při rozložení financování MSK 25 % a dotace max. 75 %.
|  |  |  | 488000 | 0 | 28344.95 | 244655.05 | 242.32 | 0.099046 | 215000 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 488000 | 0 | 28344.95 | 244655.05 | 242.32 | 0.099046 | 215000 | 0 | 0 | 0